УТВЕРЖДАЮ

«\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019г.

Глава муниципального

образования «город Северобайкальск»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.А. Котов

ПАСПОРТ

муниципального проекта

«Формирование комфортной городской среды»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование регионального проекта | Формирование комфортной городской среды |
| Краткое наименование муниципального проекта | Формирование комфортной городской среды | Срок начала и окончания проекта | 01.10.2018-01.05.2025 |
| Куратор муниципального проекта | Министр строительства и жилищно - коммунального комплекса РБ Рузавин Николай Юрьевич |
| Руководитель муниципального проекта | Глава муниципального образования «город Северобайкальск» Котов Олег Алексеевич |
| Администратор муниципального проекта | Председатель МКУ «Комитет по управлению городским хозяйством администрации муниципального образования «город Северобайкальск» Зыков Максим Алексеевич |
| Связь с государственными программами Республики Бурятия | Постановление Правительства Республики Бурятия от 25.10.2017 № 516 «Об утверждении Государственной программы Республики Бурятия «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы» |

2. Цель и показатели регионального проекта

|  |
| --- |
| Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «город Северобайкальск» |
| N п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Значение | Дата |
| 1. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, % | основной | 5 | 01.01.2018 | 5 | 9 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 2. | Количество благоустроенных общественных пространств, включенных в (муниципальные) программы формирования современной городской среды | дополнительный | 3 | 2018 | 0 | 1\* | 1\* | 1\* | -\* | -\* | -\* |
| 3. | Количество реализованных комплексных проектов создания комфортной городской среды, отобранных на конкурсной основе | дополнительный | 0 | 2018 | 0 | 0 | 1\*\* | 1\*\* | 1\*\* | -\*\* | -\*\* |

\*- может уточняться после актуализации государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды, при неизменном суммарном количестве по годам.

\*\*- с учетом отобранного проекта во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях

3. Задачи и результаты муниципального проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование задачи, результата | Сроки реализации | Характеристика результата |
| 1. | Создание механизмов развития комфортной городской среды |
| 1.1. | Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий | 01.01.2019 – 31.12.2024 | 3 благоустроенных общественных территорий.  |
| 1.2. | Определение порядка проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды | 01.01.2019 – 31.12.2024 | Нормативно-правовой акт устанавливающий порядок проведения рейтингового голосования по выбору общественной территории, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды |
| 1.3. | Проведение общественных обсуждений по выбору территорий и мероприятий по благоустройству таких территорий при включении объектов в муниципальные программы «Формирование комфортной городской среды» с применением целевой модели по вовлечению граждан | 01.01.2019 – 31.12.2024 | Выбранная общественная территория и мероприятие по благоустройству |
| 1.4. | Актуализация действующих (муниципальных) программ формирования современной городской среды  | 01.01.2019 – 31.12.2024 | Муниципальная программа |
| 1.5. | Реализация мероприятий ведомственного проекта Цифровизации городского хозяйства «Умный город» | 01.01.2019 – 31.12.2024 | Улучшены условия жизни граждан на территории муниципалитета за счет внедрения современных технологийУлучшено качество управления городским хозяйством  |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего (млн. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Создание механизмов развития комфортной городской среды |
| 1.1. | Реализация мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий, мест массового отдыха населения (городских парков) | 9,53 | 11,39 | 269,567 | 239,133 | 249,315 | 249,316 | 249,316 | 1781,620 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет | 8,86 | 0,22 | 256,623 | 234,347 | 244,329 | 244,329 | 244,329 | 1729,476 |
| 1.1.2. | консолидированный бюджет Республики Бурятия | 0,56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | муниципальный бюджет | 0,01 |
|  |

5. Участники муниципального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| 1. | Куратор проекта | Луковников Е.В. | Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия по развитию инфраструктуры  | Цыденов А.С. - Глава Республики Бурятия – Председатель Правительства Республики Бурятия | 5 |
| 2. | Руководитель регионального проекта | Рузавин Н.Ю. | Министр строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия | Луковников Е.В. – Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия по развитию инфраструктуры | 9 |
| 3. | Администратор регионального проекта | Коркин Е.А. | Первый заместитель министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия | Рузавин Н.Ю. - Министр строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия | 15 |
| 4. | Руководитель блока мероприятий проекта | Кузнецова О.И. | И.о. начальника отдела развития строительного комплекса, архитектуры, градостроительного и территориального планирования | Рузавин Н.Ю. - Министр строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия | 10 |
| 5. | Администратор блока мероприятий проекта | Доброва Т.В. | Главный специалист-эксперт отдела развития строительного комплекса, архитектуры, градостроительного и территориального планирования | Кузнецова О.И. – И.о. начальника отдела развития строительного комплекса, архитектуры, градостроительного и территориального планирования | 70 |
| Общие организационные мероприятия по проекту |
| 6. | Координатор проекта | Камкова Н.Н. | Консультант отдела сопровождения и контроля проектов | Смоляк И.В. – Заместитель руководителя Администрации по совершенствованию государственного управления – Председатель комитета по совершенствованию государственного управления | 10 |
| Повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий, путем увеличения доли благоустроенных дворовых и общественных территорий, места массового отдыха населения (городских парков) |
| 7. | Куратор проекта | Луковников Е.В. | Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия по развитию инфраструктуры  | Цыденов А.С. - Глава Республики Бурятия – Председатель Правительства Республики Бурятия | 5 |
| 8. | Руководитель регионального проекта | Рузавин Н.Ю. | Министр строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия | Луковников Е.В. – Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия по развитию инфраструктуры | 10 |
| 9. | Администратор регионального проекта | Коркин Е.А. | Первый заместитель министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия | Рузавин Н.Ю. - Министр строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия | 20 |
| 10. | Руководитель блока мероприятий проекта | Кузнецова О.И. | И.о. начальника отдела развития строительного комплекса, архитектуры, градостроительного и территориального планирования | Рузавин Н.Ю. - Министр строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия | 10 |
| 11. | Администратор блока мероприятий проекта | Доброва Т.В. | Главный специалист-эксперт отдела развития строительного комплекса, архитектуры, градостроительного и территориального планирования | Кузнецова О.И. – И.о. начальника отдела развития строительного комплекса, архитектуры, градостроительного и территориального планирования | 70 |
| 12. | Исполнители проекта | Органы местного самоуправления | 80 | Исполнители проекта | Органы местного самоуправления |

6. Дополнительная информация

|  |
| --- |
| Обеспечение улучшения качества городской среды:1. Принятие (актуализация действующих) новых современных правил благоустройства, соответствующих федеральным методическим рекомендациям и принятие муниципальных программ благоустройства с учетом мнения граждан, территориального общественного самоуправления:- качественно изменит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами),- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами,- запустит механизм финансового и (или) трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству,- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий на территории муниципальных образований и другое.2. В рамках проекта (начиная с 2017 года) проведен сбор лучших практик реализации проектов по благоустройству, что позволит начать формирование и запуск функционирования Федерального реестра лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству:- продемонстрирует фактическую возможность реализации проектов по благоустройству,- создаст основу для изучения и тиражирования положительного опыта,- обеспечит информационную открытость и доступность лучших практик для всех заинтересованных лиц и особенно для инициативных граждан, которые хотели бы самостоятельно реализовывать проекты по благоустройству,- создаст механизм поиска наиболее подходящего варианта решения проблемы благоустройства,- простимулирует активность и вовлеченность граждан и организаций в реализацию проектов по благоустройству,- окажет методологическую помощь в реализации проектов.3. Созданная система оценки качества городской среды позволит обеспечить проведение на постоянной и системной основе оценки муниципальных образований, с вовлечением в эту работу самих граждан по итогам которой ежегодно будет составляться публичный рейтинг благоустроенности муниципалитетов |