Республика   Бурятия

- Администрация муниципального образования

- «Город Северобайкальск»

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- « 20 »  февраля   2016 г.                                                            №  206

- г. Северобайкальск

Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ муниципального

образования «город Северобайкальск»

(с изменениями от 26.10.2018 № 952, от 14.11.2019 № 1307)

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования «город Северобайкальск», в целях упорядочения процесса разработки, утверждения, контроля за выполнением муниципальных  программ муниципального образования «город Северобайкальск», внедрения программно - целевых принципов организации бюджетного процесса, приведения нормативной правовой базы по разработке, реализации, финансовому обеспечению и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования «город Северобайкальск» в соответствие с действующем законодательством,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «город Северобайкальск».

2. Признать утратившим силу Постановление администрации муниципального образования «город Северобайкальск» от 10.02.2014г. №186 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «город Северобайкальск».

3. Персональную ответственность за разработку и реализацию муниципальных программ несут руководители структурных подразделений Администрации муниципального образования «город Северобайкальск» по соответствующим направлениям реализации муниципальных программ.

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Северный Байкал» и на официальном сайте Администрации муниципального образования «город Северобайкальск» в сети «Интернет».

И.о. главы                                                                                        А.А. Мирошниченко

Л.А. Добрынина  8(30130)2-25-98

- Приложение

- УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации

муниципального образования

«город Северобайкальск»

от  «20»_февраля 2016г.  №_206

ПОРЯДОК  РАЗРАБОТКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

муниципального образования  «город Северобайкальск»

- I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «город Северобайкальск» (далее - муниципальные программы), а также контроля за ходом их реализации.

1.1. Муниципальные программы (далее - Программы) разрабатываются на срок не менее трех лет. Конкретные сроки реализации Программ определяются в зависимости от решаемых в рамках  программ проблем, ожидаемых результатов и ресурсных возможностей.

Программа может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение задач в рамках программы.

1.2. Основанием для разработки Программы являются полномочия в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   рекомендации утверждённые правовыми актами Российской Федерации, Республики Бурятия и (или) наличие накопившихся проблем в какой-либо из сфер жизнедеятельности муниципального образования «город Северобайкальск».

2. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:

Муниципальная программа - это комплекс мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов муниципальной политики, обеспечивающих в рамках реализации муниципальных функций достижение приоритетов и целей социально-экономического развития муниципального образования «город Северобайкальск».

Подпрограмма - комплекс взаимоувязанных по целям (тактическим задачам), срокам и ресурсам основных мероприятий, выделенный исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках муниципальной программы.

Проблема - сложный теоретический или практический вопрос, требующий разрешения.

Цель - ожидаемый результат деятельности, обеспечивающий достижение запланированного уровня основных показателей социально-экономического развития города.

Задача - декомпозиция цели (подцель), одно из направлений достижения конкретной цели.

Цели и задачи должны быть:

- измеримы (достижение цели/задачи возможно определить с помощью количественных показателей;

- достижимы (цели/задачи должны быть потенциально достижимы в установленный период времени);

- непротиворечивы;

- ориентированы на определенный интервал времени.

Целевой индикатор - количественно и качественно выраженная характеристика какого-либо свойства объекта, процесса или решения, отражающая степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы.

Конечный результат - характеризуемое целевым индикатором состояние (изменение состояния) социально-экономического развития, которое отражает выгоды от реализации муниципальной программы (подпрограммы).

Непосредственный результат - характеристика объема и качества реализации мероприятий, направленных на достижение конечного результата реализации муниципальной программы (подпрограммы).

Ответственный исполнитель - структурное подразделение органов местного самоуправления  муниципального образования «город Северобайкальск», являющееся координатором и ответственным за формирование и реализацию муниципальной программы в целом.

Соисполнители муниципальной программы - структурные подразделения органов местного самоуправления  муниципального образования «город Северобайкальск», участвующие в разработке, реализации и оценке эффективности муниципальной программы и определенные в качестве исполнителей отдельных подпрограмм или мероприятий муниципальной программы.

Основное мероприятие - комплекс взаимосвязанных мероприятий, характеризуемый значимым вкладом в достижение целей подпрограмм, в том числе общественно значимые мероприятия.

3. Муниципальная программа может состоять из  подпрограмм. Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач.

4. Подпрограммы направлены на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы. Требования к структуре и содержанию подпрограммы аналогичны требованиям к структуре и содержанию муниципальной программы, определенным настоящим Порядком.

5. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется структурным подразделением органов местного самоуправления  муниципального образования «город Северобайкальск», к полномочиям которого относится реализация муниципальной политики в определенной сфере (далее - ответственный исполнитель), совместно с заинтересованными структурными подразделениями органов местного самоуправления  муниципального образования «город Северобайкальск» - соисполнителями муниципальной программы (далее - соисполнители).

6. Методическое руководство и координацию работ по разработке проектов муниципальных программ, реализации муниципальных программ, формированию отчетов об их выполнении осуществляет Комитет по экономике и инвестиционной политике  Администрации муниципального образования  «город Северобайкальск»  (далее - Комитет экономики).

7. Муниципальные программы утверждаются постановлениями Администрации муниципального образования  «город Северобайкальск». Внесение изменений в подпрограммы осуществляется путем внесения изменений в муниципальную программу.

8. В случае поступления предложений от общественных организаций о проведении общественных слушаний ответственный исполнитель муниципальной программы до ее утверждения Постановлением Администрации муниципального образования «город Северобайкальск» проводит общественные слушания по проекту муниципальной программы.

- II. Требования к содержанию муниципальной программы

8. Муниципальные программы разрабатываются исходя из положений Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «город Северобайкальск и основных направлений деятельности Администрации муниципального образования «город Северобайкальск» на соответствующий период, а также иных муниципальных правовых актов муниципального образования «город Северобайкальск».

9. Муниципальная программа разрабатывается в виде единого документа, состоящего из паспорта муниципальной программы и текстовой части с приложениями.

9.1. Паспорт муниципальной программы оформляется согласно приложению 1 к настоящему Порядку и должен содержать:

а) наименование муниципальной программы;

б) ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальной программы;

в) подпрограммы муниципальной программы;

г) цели и задачи муниципальной программы;

д) целевые индикаторы муниципальной программы;

е) срок реализации муниципальной программы;

ж) объем бюджетных ассигнований муниципальной программы по годам и в разрезе всех источников финансирования;

з) ожидаемые результаты реализации муниципальной программы.

9.2. Текстовая часть муниципальной программы должна содержать:

а) раздел 1 "Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей".

Данный раздел должен содержать анализ текущего состояния сферы реализации муниципальной программы с характеристикой итогов реализации муниципальной политики в этой сфере, анализ основных показателей в указанной сфере, формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития;

б) раздел 2 "Основные цели и задачи программы".

Цели и задачи муниципальной программы должны соответствовать целям, определенным Стратегией социально-экономического развития муниципального образования «город Северобайкальск», Программой социально-экономического развития муниципального образования  «город Северобайкальск».

Сформулированные задачи и цели должны соответствовать перечню проблем, на решение которых направлена муниципальная программа;

в) раздел 3 "Ожидаемые результаты".

Данный раздел должен содержать прогноз и описание конечных результатов муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере (приложение 2 к настоящему Порядку);

г) раздел 4 "Целевые индикаторы".

Значения целевых индикаторов муниципальной программы и их динамика должны формироваться в соответствии со Стратегией  социально- экономического развития муниципального образования «город Северобайкальск» на период до 2035 года» и Планом мероприятий по реализации Стратегии социально- экономического развития муниципального образования «город Северобайкальск».

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы должны количественно характеризовать ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей муниципальной программы, а также:

- отражать специфику развития конкретной области, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы;

- иметь количественное значение, измеряемое или рассчитываемое в соответствии с принятой ответственным исполнителем (соисполнителем) формулой расчета, указанной в приложении 3 к настоящему Порядку;

- определяться на основе данных государственного статистического наблюдения;

- непосредственно зависеть от решения основных задач и реализации муниципальной программы;

д) раздел 5 "Срок реализации муниципальной программы".

Срок реализации муниципальной программы устанавливаются на срок не менее трех лет.

При необходимости указываются контрольные этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных индикаторов;

е) раздел 6 "Перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы".

Данный раздел должен содержать перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов. При финансировании основного мероприятия в рамках муниципальной программы и ведомственной целевой программы необходимо сделать ссылку на реквизиты и наименование соответствующего нормативного правового акта (приложение 4 к настоящему Порядку);

ж) раздел 7 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы".

Данный раздел должен содержать:

- ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств местного бюджета с расшифровкой по главным распорядителям средств, по основным мероприятиям подпрограмм, по годам реализации муниципальной программы согласно приложению 5  к настоящему Порядку;

- ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет всех источников финансирования и по годам реализации муниципальной программы, в котором отражены направления финансирования: капитальные вложения, НИОКР, прочие нужды, - согласно приложению 6 к настоящему Порядку;

з) раздел 8 "Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации муниципальной программы".

Данный раздел должен содержать:

- анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы предусматривают:

- описание факторов риска по источникам возникновения и характеру влияния на ход и результаты реализации муниципальной программы;

- качественную и количественную оценку факторов риска;

- описание мер муниципального регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы;

- основные меры правового регулирования, в частности обоснования изменений правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы (если таковые планируются), их основные положения и ожидаемые сроки принятия необходимых правовых актов с оценкой их регулирующего воздействия (приложение 7 к настоящему Порядку);

10. Помимо информации, указанной в пункте 9.2 настоящего Порядка, муниципальная программа может содержать:

а) в случае оказания муниципальными учреждениями муниципального образования «город Северобайкальск»  муниципальных услуг (выполнения работ) юридическим и (или) физическим лицам - прогноз объемов и показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) согласно приложению 8 к настоящему Порядку.

б) в случае использования налоговых, тарифных, имущественных, кредитных и иных инструментов - обоснование необходимости их применения для достижения цели и (или) конечных результатов муниципальной программы с финансовой оценкой по этапам ее реализации;

в) в случае участия в реализации муниципальной программы предприятий и организаций независимо от их организационно-правовой формы собственности, а также внебюджетных фондов - соответствующую информацию, включая данные о прогнозных расходах указанных организаций на реализацию муниципальной программы.

11. В случае если на реализацию мероприятий муниципальной программы предусмотрено выделение средств из республиканского бюджета (субсидии) и федерального бюджета, необходимо указать объемы бюджетных ассигнований справочно.

12. Обязательным условием оценки планируемой эффективности муниципальной программы является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых индикаторов муниципальной программы, а также мероприятий в установленные сроки. В качестве основных критериев планируемой эффективности реализации муниципальной программы применяются:

а) критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада муниципальной программы в экономическое развитие района в целом, оценку влияния ожидаемых результатов муниципальной программы на различные сферы экономики района. Оценки могут включать как прямые (непосредственные) эффекты от реализации муниципальной программы, так и косвенные (внешние) эффекты, возникающие в сопряженных секторах экономики;

б) критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад реализации муниципальной программы в социальное развитие, показатели которого не могут быть выражены в стоимостной оценке.

- III. Основание и этапы разработки муниципальной программы

13. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ, утвержденного постановлением Администрации муниципального образования  «город Северобайкальск».

Проект перечня муниципальных программ формируется Комитетом экономики  совместно с Финансовым управлением Администрации муниципального образования «город Северобайкальск» (далее - Финансовое управление) на основании предложений структурных подразделений Администрации муниципального образования  «город Северобайкальск» с учетом целесообразности разработки муниципальных программ.

Внесение изменений в перечень муниципальных программ производится постановлением Администрации муниципального образования «город Северобайкальск»  до 1 августа года, предшествующего текущему финансовому году, на основании предложений структурных подразделений Администрации муниципального образования «город Северобайкальск».

14. Перечень муниципальных программ содержит:

а) наименование муниципальных программ;

б) наименование ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальных программ и подпрограмм;

в) основные направления реализации муниципальных программ.

15. Разработка проекта муниципальной программы производится ответственным исполнителем совместно с соисполнителями в соответствии с требованиями установленными настоящим Порядком.

Муниципальная программа на стадии разработки должна быть согласована со всеми заинтересованными структурными подразделениями Администрации муниципального образования «город Северобайкальск», в порядке, установленном Регламентом Администрации муниципального образования «город Северобайкальск», утвержденным постановлением Администрации муниципального образования  «город Северобайкальск»  от  19.08.2009г.  № 346.

16. Проект муниципальной программы представляется на согласование в Комитет экономики, Финансовое управление и юридический отдел Управления делами, после согласования со всеми заинтересованным структурными подразделениями Администрации муниципального образования «город Северобайкальск»  и (или) соисполнителями муниципальной программы.

Вместе с проектом муниципальной программы представляются следующие материалы:

- проект нормативно-правового акта Администрации муниципального образования «город Северобайкальск»  об утверждении муниципальной программы;

- материалы, содержащие подробное обоснование необходимых финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы;

- заключение об антикоррупционной экспертизе указанного акта.

16.1. Подготовленный проект программы должен пройти экспертизу в Комитете экономики, Финансовом управлении, юридическом отделе, а также в структурных подразделениях Администрации муниципального образования «город Северобайкальск», чьи интересы и функциональные обязанности затрагивает данный проект муниципальной программы.

Экспертиза проекта программы проводится в течение 14 рабочих дней со дня поступления проекта на рассмотрение и предусматривает оценку на соответствие следующим основным требованиям:

- соответствие требованиям, установленным настоящим Порядком;

- соответствие проблемы, решаемой программно-целевым методом, основным направлениям -Стратегии  социально- экономического развития муниципального образования «город Северобайкальск» на период до 2035 года, а также вопросам и полномочиям органов местного самоуправления городского округа г. Северобайкальск (осуществляет Комитет экономики и юридический отдел);

- приоритетное включение в состав программы расходов капитального характера, включая приобретение оборудования (осуществляет Комитет экономики совместно с Финансовым управлением);

- наличие соответствующего качественно-количественного результата реализации программы (осуществляет Комитет экономики);

- наличие качественной методики оценки эффективности реализации программы в соответствии с утвержденным Порядком (осуществляет Комитет экономики);

- расходы на финансирование мероприятий программы из средств бюджета муниципального образования «город Северобайкальск»  должны быть увязаны с соответствующими возможностями бюджета в течение всего срока реализации программы (осуществляет Финансовое управление).

Проект программы с результатами экспертизы направляются разработчиком программы на рассмотрение Рабочей группы по бюджету при Главе муниципального образования «город Северобайкальск»  (далее – Рабочая группа) за три дня до заседания.

В случае положительного заключения Рабочей группы ответственный исполнитель представляет проект программы на рассмотрение Коллегии при Главе муниципального образования «город Северобайкальск»  в порядке, установленном Регламентом Администрации муниципального образования «город Северобайкальск».

В случае отрицательного заключения Рабочая группа:

- отклоняет проект программы, указывая на нецелесообразность разработанного проекта;

- рекомендует ответственному исполнителю доработать проект программы.

16.2. Ответственный исполнитель муниципальной программы до ее утверждения при необходимости может провести общественные слушания по проекту муниципальной программы по собственной инициативе и в случае поступления предложений от общественных организаций о проведении общественных слушаний.

Рассмотренный Комитетом по экономике и инвестиционной политике и Финансовым управлением проект муниципальной программы направляется ответственным исполнителем в Контрольно-счетную комиссию для проведения финансовой экономической экспертизы. Финансовая экономическая экспертиза проводится в течение 10 календарных дней с момента получения проекта муниципальной программы (предложений о внесении изменений в муниципальную программу).

- IV. Внесение изменений в муниципальные программы

17. Внесение изменений в муниципальную программу оформляется постановлением Администрации муниципального образования «город Северобайкальск».

18. Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется ответственным исполнителем в следующих случаях:

а) при внесении изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации в части изменения вопросов местного значения городского округа и полномочий органов местного самоуправления;

б) при внесении изменений в муниципальные правовые акты в части изменения задач и функций структурных подразделений Администрации МО «город Северобайкальск»;

в) при предоставлении межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета на мероприятия (объекты), не включенные в муниципальную программу;

г) при внесении изменений в Программу социально-экономического развития муниципального образования «город Северобайкальск»;

д) при выделении дополнительных ассигнований из местного бюджета на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы и не включенные в муниципальную программу.

19. В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель вправе по согласованию с соисполнителями принимать решения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом при условии, что планируемые изменения не оказывают влияния на основные параметры муниципальной программы (цели, задачи, основные мероприятия, показатели (индикаторы), конечные результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы), сроки их достижения, объем ресурсов в разрезе основных мероприятий, необходимый для достижения целей муниципальной программы (подпрограммы)), утвержденные Администрацией муниципального образования «город Северобайкальск», и не приведут к ухудшению плановых значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также к увеличению объемов финансовых средств на реализацию основных мероприятий муниципальной программы и сроков их исполнения.

20. Внесение изменений в подпрограммы осуществляется путем внесения изменений в муниципальную программу.

21. Подготовленный проект внесения изменений в муниципальную программу должен пройти согласование в Комитете экономики, Финансовом управлении, юридическом отделе, а также в структурных подразделениях Администрации муниципального образования «город Северобайкальск», чьи интересы и функциональные обязанности затрагивает данный проект муниципальной программы.

22. Внесение изменений в муниципальные программы является основанием для подготовки проекта решения о внесении изменений в бюджет муниципального образования «город Северобайкальск».

- V. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ

23. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств муниципального образования «город Северобайкальск» осуществляется за счет бюджетных ассигнований местного бюджета (далее - бюджетные ассигнования). Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ утверждается решением Северобайкальского городского Совета депутатов о бюджете муниципального образования «город Северобайкальск» на очередной финансовый год и плановый период.

24. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета муниципального образования «город Северобайкальск» и планирование бюджетных ассигнований.

25. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ осуществляется за счет бюджетных средств местного бюджета, а также привлекаемых средств федерального бюджета, республиканского бюджета и внебюджетных источников в установленном порядке. Распределение бюджетных средств на реализацию муниципальных программ утверждается решением Северобайкальского городского Совета депутатов о бюджете муниципального образования «город Северобайкальск» на очередной год и финансовый период.

- VI. Управление, контроль реализации и оценка эффективности муниципальной программы

26. Ответственные исполнители и соисполнители несут ответственность за решение задач и достижение утвержденных целевых индикаторов.

27. Ответственный исполнитель:

а) обеспечивает выполнение муниципальной программы и осуществляет контроль за ее выполнением;

б) формирует и представляет отчет о выполнении муниципальной программы в порядке, установленном настоящим Порядком.

28. Ответственный исполнитель (соисполнитель), являющийся главным распорядителем бюджетных средств:

а) обеспечивает своевременное размещение муниципального заказа с учетом сезонности выполнения работ (оказания услуг);

б) осуществляет своевременную подготовку заявок на софинансирования расходов из вышестоящих бюджетов для финансового обеспечения мероприятий, утвержденных в составе муниципальных программ;

в) осуществляет своевременную подготовку обращений о внесении изменений в бюджет города, сводную бюджетную роспись.

29. При направлении ответственным исполнителем (соисполнителем), являющимся главным распорядителем бюджетных средств, обращений о внесении изменений в бюджет города, в сводную бюджетную роспись в части распределения (перераспределения) средств бюджета между мероприятиями (объектами) муниципальной программы, к пакету документов прикладывается утвержденная муниципальная программа, содержащая соответствующие мероприятия (объекты).

30. Финансовое управление администрации муниципального образования «город Северобайкальск» до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет в Комитете по экономике и инвестиционной политике администрации муниципального образования «город Северобайкальск» информацию о кассовых расходах местного бюджета на реализацию муниципальных программ.

31. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы (далее - годовой отчет) подготавливается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями до 1 марта года, следующего за отчетным, и направляется в Комитет экономики и инвестиционной политике администрации муниципального образования «город Северобайкальск» и Финансовое управление администрации муниципального образования «город Северобайкальск».

32. Годовой отчет содержит:

а) титульный лист - должен содержать следующую информацию:

- наименование муниципальной программы;

- наименование ответственного исполнителя;

- отчетную дату (для годового отчета - отчетный год);

- дату составления отчета;

- должность, фамилию, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя.

Титульный лист подписывается руководителем структурного подразделения Администрации муниципального образования «город Северобайкальск» - ответственного исполнителя муниципальной программы или его заместителем;

б) конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

в) перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

г) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

д) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий;

е) информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу;

ж) предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

33. При описании конкретных результатов реализации муниципальной программы, достигнутых за отчетный год, следует привести:

- основные результаты, достигнутые в отчетном году;

- характеристику вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы;

- сведения о достижении значений целевых индикаторов муниципальной программы;

- запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий;

- анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

34. При предоставлении сведений об использовании бюджетных ассигнований федерального бюджета, республиканского бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы, подпрограмм и основных мероприятий, реализация которых предусмотрена в отчетном году, необходимо представить:

а) данные о кассовых расходах федерального бюджета, республиканского бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы;

б) отчет о выполнении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями.

35. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу, должна содержать перечень изменений, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу, их обоснование и реквизиты соответствующих нормативных правовых актов Администрации муниципального образования «город Северобайкальск».

36. Ответственный исполнитель осуществляет оценку эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «город Северобайкальск», начиная со второго года перехода на программно-целевой бюджет, приведенной в Приложении №11.

Методика оценки эффективности реализации муниципальных  программ МО «город Северобайкальск» (далее – Методика оценки) представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития муниципального образования «город Северобайкальск».

Методика оценки учитывает необходимость проведения оценок:

1) степени достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы в целом;

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств;

3) степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

Для выявления степени достижения запланированных результатов муниципальной программы в отчетном году фактически достигнутые значения показателей сопоставляются с их базовыми и плановыми значениями.

Для выявления степени достижения запланированного уровня затрат фактически произведенные затраты на реализацию программы в отчетном году сопоставляются с их базовыми и плановыми значениями.

37. Комитет экономики на основании представленной информации осуществляет подготовку заключения, содержащего:

- информацию о соответствии отчета структуре, установленной настоящим Порядком;

- информацию о степени достижения запланированных результатов муниципальной программы, отклонения достигнутых значений показателей от запланированного уровня;

- информацию по исполнению муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);

- информацию по выполнению мероприятий муниципальной программы;

- предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и ее корректировке.

38. Выполнение муниципальной программы признается неэффективным при выявлении одного из следующих случаев:

а) по одной трети и более программных мероприятий установлено нарушение запланированного срока реализации, определенного Планом программных мероприятий;

б) по одной трети и более показателей результативности отмечен уровень достижения запланированных годовых значений менее 85 процентов;

в) поступление письменных обоснованных жалоб граждан, организаций, депутатов Северобайкальского городского Совета депутатов на качество исполнения мероприятий муниципальной программы.

39. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы рассматривается на заседании Коллегии при главе  муниципального образования «город Северобайкальск».

40. По результатам оценки эффективности муниципальной программы Рабочей группой по бюджету при Главе муниципального образования «город Северобайкальск» может быть принято решение о сокращении на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на ее реализацию или о досрочном прекращении реализации отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом, начиная с очередного финансового года.

41. Годовой отчет подлежит размещению ответственным исполнителем на официальном сайте Администрации муниципального образования «город Северобайкальск» до 1 апреля года, следующего за отчетным.

42. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете муниципального образования «город Северобайкальск», в том числе с учетом внесенных изменений в решение о бюджете муниципального образования «город Северобайкальск» в текущем финансовом году, не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

- VII. Полномочия ответственных исполнителей и соисполнителей

при разработке и реализации муниципальных программ

42. Ответственный исполнитель:

а) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и внесение в установленном порядке для рассмотрения (или утверждения);

б) организует реализацию муниципальной программы, принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несет ответственность за достижение целевых индикаторов муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

в) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки ответов по запросам Комитета экономики, Финансового управления;

г) проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых соисполнителем;

д) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы;

е) рекомендует соисполнителям осуществить разработку отдельных мероприятий и планов, в том числе в форме ведомственной целевой программы;

ж) подготавливает годовой отчет и представляет его в Комитет экономики  для рассмотрения на заседании Коллегии при главе  муниципального образования «город Северобайкальск».

43. Соисполнители:

а) участвуют в разработке и осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы, в отношении которых они являются соисполнителями;

б) представляют в установленный срок по запросу ответственного исполнителя всю необходимую информацию, в том числе информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчета о ходе реализации муниципальной программы;

в) представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию введенных объектов, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

- Приложение 1

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММЫ)

| Наименование программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы программы |  |  |  |  |  |  |
| Цели программы |  |  |  |  |  |  |
| Задачи программы |  |  |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы (показатели) программы |  |  |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации программы |  |  |  |  |  |  |
| Объем финансового обеспечения программы (план по программе) | Период, год | Общий объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. <*> | В том числе по бюджетам, тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет, тыс. руб., <*> | Республиканский бюджет, тыс. руб., <*> | Местный бюджет, тыс. руб., <*> | Прочие источники (указываются виды источников), тыс. руб., <*> |
|  | N<**> |  |  |  |  |  |
|  | N+1 |  |  |  |  |  |
|  | N+2 |  |  |  |  |  |
|  | N+3 |  |  |  |  |  |
|  | N+4 |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые результаты реализации программы |  |  |  |  |  |  |

<*>   Носит прогнозный характер, подлежит уточнению при формировании бюджетов на соответствующий год

<**> N- первый год действия программы

- Приложение 2

РАЗДЕЛ 3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

| N п/п | Задачи | Решаемые проблемы <*> | Количественный показатель достижения задачи | Сроки реализации мероприятий (год, квартал) | Ожидаемый социально- экономический эффект (индикатор программы СЭР) | Ответственный исполнитель (соисполнители) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель программы: ... |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> В графе указываются все проблемы, выявленные в разделе 1 муниципальной программы. При невозможности решения какой-либо проблемы в течение планового периода представляются пояснения о факторах, препятствующих ее решению, и о перспективных планах решения данной проблемы (в т.ч. в рамках других программ).

- Приложение 3

РАЗДЕЛ 4. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

| N п/п | Наи- мено вание пока- зате- ля | Ед. изм. | Фор- мула рас- чета <*> | Необхо- димое направ ление измене- ний (>, <, 0) <**> | Плановые значения |  |  |  |  | Темпы при- роста <****> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | N <***> | N+1 | N+2 | N+3 | N+4 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1. | Целевой показатель выполнения 1 Подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Целевой показатель выполнения 2 Подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F.1. | Целевой показатель выполнения F Подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<*> Для удельных (относительных) показателей указывается формула расчета, для натуральных (абсолютных) показателей указывается источник информации.

<**> >- увеличение значения показателя (прямой показатель);< - уменьшение значения показателя (обратный показатель);0 - без изменений.

<***> N- первый год действия программы

<****> Для прямого показателя, а также для показателя, необходимое направление изменений значения которого - "0", значение графы 11 рассчитывается по формуле: (гр. 10 / гр. 6 x 100) – 100,%

- Раздел 5. Этапы и сроки реализации

- Программы

Приложение 4

Раздел 6. План программных мероприятий

| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия муниципальной программы | Ожидаемый социально- экономический эффект <*> | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Период реализации программы. подпрограммы |  | Источник финансирования | Финансовые показатели, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Итого: ∑граф 8, 10,11,12, 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | N <**> |  | N+1 | N+2 | N+3 | N+4 |  |
|  |  |  |  | Начало реализации | Окончание реализации |  | План | Утверждено в бюджете <***> | План | План | План | План |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятия 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятия 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.i | Итого подпрограмма 1: | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФБ | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РБ | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МБ | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВБ | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n.1. | Мероприятия 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n.2. | Мероприятия 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого подпрограмма n: | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n.i | ФБ | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РБ | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МБ | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВБ | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по программе: | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФБ | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РБ | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МБ | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВБ | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |

<*> В графе 3 указываются ссылки на разделы 4 программы (номер показателя результативности, на достижение целевого значения которого влияет данное мероприятие).

<**> N- первый год действия программы

<***> Графа вносится после утверждения бюджета МО «город Северобайкальск» (в соответствии с разделом 4 Порядка).

- Приложение 5

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «ГОРОД СЕВЕРОБАЙКАЛЬСК»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответ- ственный испол- нитель, соис- полни- тели | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | N <*> |  | N+1 | N+2 | N+3 | N+4 |
|  |  |  | План по прог- рамме | Утвер- ждено в бюд- жете города <**> | План по программе |  |  |  |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

<*>N-  первый год действия программы

<**> Графа вносится после утверждения бюджета МО «город Северобайкальск» (в соответствии с разделом 4  Порядка).

- Приложение 6

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА СЧЕТ ВСЕХ   ИСТОЧНИКОВ И НАПРАВЛЕНИЙ ФИНАНСИРОВАНИЯ

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия | Статья расходов | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | N <*> |  | N+1 | N+2 | N+3 | N+4 |
|  |  |  |  | План по программе | Утверждено в бюджете города <**> |  |  |  |  |
| Муниципальная программа |  | Всего по программе (подпрограмме): |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие источники (указываются виды источников) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В том числе капитальные вложения: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |  |

<*>N-  первый год действия программы

<**> Графа вносится после утверждения бюджета МО «город Северобайкальск» (в соответствии с разделом 4 Порядка).

- Приложение 7

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

| Вид нормативно- правового акта | Основные положения нормативно-правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнитель | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |

- Приложение 8

ПРОГНОЗ ОБЪЕМОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА

ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)

| Наименование муниципальной услуги (работы) | Ответ- ствен- ный испол- нитель | Расходы бюджета МО «город Северобайкальск» на оказание услуг (выполнение работ) |  |  |  |  | Наиме- нование пока- зателя | Опи- сание | Показатели ожидаемых результатов реализации подпрограмм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N <*> | N+1 | N+2 | N+3 | N+4 |  |  | N <*> | N+1 | N+2 | N+3 | N+4 |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<*>N-  первый год действия программы

- Приложение 9

ОТЧЕТ

О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| N п/п | Наименование мероприя-тия, информация о выполнении | Соци- ально- эконо- миче- ский эффект <*> | Ответ- ствен- ный испол- нитель (соис- полни- тели) | Финансовые показатели, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровень исполне- ния за- планиро- ванного объема финанси- рования, % (гр. 12 + гр. 16) / (гр. 7 + гр. 11) x 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | утвержденный план по программе |  | уточненный план на ____ <**> (сводная бюджетная роспись) |  |  |  | внебюд жетные источ- ники на ____ <**> | расходы бюджета на ____ <**> |  |  |  | расходы за счет внебюд- жетных источ- ников на ____ <**> |  |
|  |  |  |  | план по прог- рамме | утвер- ждено в бюд- жете | всего (гр. 8 + гр. 9 + гр. 10) | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  | всего (гр. 13 + гр. 14 + гр. 15) | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет МО «г.Северо-байкальск» | Респуб- ликан- ский бюджет | Феде- ральный бюджет |  |  | Бюджет МО «г.Северо-байкальск» | Респуб- ликан- ский бюджет | Феде- ральный бюджет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Итого по Программе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> В графе 3 указываются ссылки на разделы 1 - 2 Отчета (номер цели, задачи, на решение которой было направлено мероприятие; номер показателя результативности, на достижение целевого значения которого повлияло данное мероприятие).

<**> На 1 число месяца, следующего за отчетным периодом.

- Приложение 10

ФОРМА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ

ЗА ПРОШЕДШИЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД, ВЕСЬ ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Формула расчета | Необходимое направление изменений (>, <, 0) <*> | Базовое значение | Плановое значение (указы- вается отчетный год) | Фактическое значение (за отчетный финансовый год, за весь период реализации) | Выполнение плана <**> | Темпы прироста <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Общие показатели Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> > - увеличение значения показателя (прямой показатель);

< - уменьшение значения показателя (обратный показатель);

0 - без изменений.

<**> Для прямого показателя, а также для показателя, необходимое направление изменений значения которого - "0", значение графы 9 рассчитывается по формуле: (гр. 8 / гр. 7) x 100, %, графы 10 - по формуле: (гр. 8 / гр. 6 x 100) - 100, %;

- Приложение  11

Методика оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «город Северобайкальск»

- I. Общие положения

- Оценка эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «город Северобайкальск» (далее – муниципальные программы) осуществляется в целях контроля реализации и расходования средств на реализацию программных мероприятий, а также своевременного принятия мер по повышению эффективности реализации муниципальных программ.

Методика оценки эффективности реализации муниципальных программ (далее - Методика оценки) определяет правила проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ.                       . 

2. Предварительная оценка эффективности реализации муниципальных программ  проводится до 15 декабря текущего финансового года. Предварительные результаты оценки эффективности согласовываются с руководителем отраслевого отдела и направляются в Комитет по экономике и инвестиционной политике администрации муниципального образования «город Северобайкальск» до 20 декабря текущего финансового года.

3. Ответственным исполнителем до 1 марта года, следующим за отчетным производится оценка эффективности реализации муниципальной программы 
определяется интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы на основании которой определяется качественное значение оценки муниципальной программы: эффективная, недостаточно эффективная, неэффективная (таблица № 1, № 5).                                  . 

4. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы, представленные согласно приложению к настоящей Методике оценки, с приложением пояснительной записки, объясняющей особенности проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, направляются ответственным исполнителем в Комитет по экономике и инвестиционной политике администрации муниципального образования «город Северобайкальск».                               .

5. Комитет по экономике и инвестиционной политике администрации муниципального образования «город Северобайкальск» до 1 июня года, следующего за отчетным:

5.1. Анализирует обоснованность представленных ответственными исполнителями результатов оценки эффективности реализации муниципальных программ.

5.2. Формирует оценочную таблицу, содержащую перечень муниципальных программ с указанием качественного значения оценки реализации муниципальной программы (эффективная, недостаточно эффективная, неэффективная), динамики эффективности муниципальных программ, предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и (или) необходимости внесения изменений в муниципальную программу (таблица N 5 приложения).

5.3. Направляет таблицу результатов оценки эффективности реализации муниципальных программ на рассмотрение рабочей группы по бюджету при Главе муниципального образования «город Северобайкальск».                             .

6. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы и (или) необходимости внесения в нее изменений формируются следующим образом:

6.1. Если реализация муниципальной программы оценивается как эффективная, муниципальная программа рекомендуется к финансированию за счет бюджетных ассигнований в очередном финансовом году в полном объеме.

6.2. Если реализация муниципальной программы оценивается как недостаточно эффективная, муниципальная программа требует корректировки.
          Комитет по экономике и инвестиционной политике администрации муниципального образования «город Северобайкальск» и Финансовое управление администрации муниципального образования «город Северобайкальск» рекомендует ответственному исполнителю сохранить запланированный уровень финансирования муниципальной программы в очередном финансовом году при условии внесения необходимых изменений в муниципальную  программу до дня внесения проекта решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период в Северобайкальский городской Совет депутатов.

6.3. Если реализация муниципальной программы оценивается как неэффективная Комитет по экономике и инвестиционной политике администрации муниципального образования «город Северобайкальск» и Финансовое управление администрации муниципального образования «город Северобайкальск» направляет муниципальную программу на  Рабочую группу для последующего принятия решения по приостановлению действия муниципальной программы или по досрочному  завершению реализации отдельных мероприятий или реализации данной муниципальной программы.

6.3.1.Ответственный исполнитель за реализацию муниципальной программы, признанной по результатам проведенной оценки неэффективной, формирует и представляет для рассмотрения на заседания рабочей группы по бюджету при Главе администрации муниципального образования «город Северобайкальск» доклад, содержащий:
- причины отклонения фактических результатов реализации муниципальной программы от запланированных;
- предложения по внесению изменений в муниципальную программу, направленные на повышение эффективности реализации муниципальной программы в дальнейшем.

    - Решение рабочей группы по бюджету при Главе муниципального образования «город Северобайкальск» направляется в Северобайкальский городской Совет депутатов.

- II. Основные понятия

1. Показатель оценки достижения установленных значений целевых индикаторов - отношение фактически достигнутого значения целевого индикатора к его плановому значению.                                 .

2. Степень выполнения целевого индикатора - параметр, отражающий выполнение целевого индикатора.                         .  

3. Уровень финансового обеспечения муниципальной программы - отношение фактического объема финансирования муниципальной программы к запланированному объему финансирования (с учетом всех источников финансирования).

4. Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы - показатель, определяющий качественную характеристику реализации муниципальной программы на основании соотношения комплексной оценки целевых индикаторов и уровня финансового обеспечения муниципальной программы.

- III. Формирование интегральной оценки

- эффективности реализации муниципальной программы

1. Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

- R = U / Vфин

2. Расчет степени выполнения индикаторов рассчитывается по формулам:

Удельный вес индикаторов:                                          .
- доля основных индикаторов - 80%;                                                                                    .
- доля индикаторов подпрограмм - 20%.                                                          .

Расчет доли выполненных индикаторов:

- U = Ug x 0,8 + Up x 0,2

- U - доля выполненных индикаторов.                                                                         .

Расчет доли выполненных индикаторов муниципальных программ:

- Ug = ngv / ng

Ug - доли индикаторов муниципальных программ;                                                                    .
ngv - количество выполненных индикаторов муниципальных программ;                   .   
ng - общее количество индикаторов общее количество индикаторов.                               .

Расчет доли выполненных индикаторов подпрограмм:

- Up = npv / np

- Up - доля выполненных индикаторов муниципальных подпрограмм;                                .  
npv - количество выполненных индикаторов муниципальной подпрограммы;                .
np - общее количество индикаторов подпрограммы.                                                                  .

3. Уровень финансового обеспечения муниципальной  программы за отчетный период Vфин рассчитывается по формуле:

- Vфин = Vf / Vp

- Vf - фактические затраты, направленные на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде;                                        .
Vp - первоначальный объем финансирования муниципальной программы.

4. Ответственный исполнитель осуществляет и представляет расчет интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы R согласно таблице N 1 приложения.

5. Рассчитанное значение интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы R сопоставляется с приведенными значениями для определения качественной характеристики оценки реализации муниципальной программы (таблица N 2 приложения).

6. Рассчитанное значение уровня финансового обеспечения муниципальной программы определяется в соответствии с таблицей N 3 приложения.

7. В целях оценки динамики эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году относительно года, предшествующего отчетному, производится сопоставление интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы R за отчетный год и интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы R0пр за предшествующий год.                           .

            На основе сопоставления интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы R за отчетный год и интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы за предшествующий год R0пр производится оценка динамики эффективности реализации муниципальной программы в соответствии со шкалой, приведенной в таблице N 4 приложения.

8. Итоги проведенной оценки эффективности реализации муниципальной  программы и результаты проведенной оценки изменения ее динамики оформляются в виде таблиц (таблицы NN 4, 5 приложения).                                                                                  .

- Расчет интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы

Таблица N 1

| NN п/п | Наименование целевого индикатора муниципальной программы <*> | Ед. изм. | Плановое значение целевого индикатора | Фактическое значение целевого индикатора | Показатель оценки выполнения целевого индикатора Ст.5/ст.4* 100 | Степень выполнения индикатора (U) U = Ug x 0,8 + Up x 0,2 | Объем финансирования (план) | Объем финансирования (факт) | Уровень финобеспечения (Vфин) - Vфин = Vf / Vp | Интегральная оценка эффективности (R) - R = U / Vфин | Качественная оценка реализации муниципальной программы (R > 0,8 эффективная) (0,6 < R <= 0,8 недостаточно эффективная) (R <= 0,6 неэффективная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  |  |  |  | х | х | х | х |  |
|  | Итого подпрограмма 1 |  | х | х |  | - Up = npv / np |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма n |  |  |  |  |  | х | х | х | х |  |
|  |  |  |  |  |  |  | х | х | х | х |  |
|  | Итого подпрограмма n |  | х | х |  | - Up = npv / np |  |  |  |  |  |
|  | Всего по индикаторам |  | х | х |  | - Ug = ngv / ng | х | х | х | х |  |
|  | Итого по программе |  | х | х |  | U = Ug x 0,8 + (∑U(p1-n)/pn x 0,2 |  |  | Vфин = Vf / Vp | R = U / Vфин |  |

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Таблица N 2

| Численное значение интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (R) | Качественная характеристика муниципальной программы |
| --- | --- |
| R > 0,8 | эффективная |
| 0,6 < R <= 0,8 | недостаточно эффективная |
| R <= 0,6 | неэффективная |

- Оценка полноты использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы

Таблица N 3

| Характеристика использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы | Значение оценки полноты использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы |
| --- | --- |
| В течение отчетного периода произошло увеличение бюджетных ассигнований более чем на 5% от первоначально запланированного объема средств | Использование значительных дополнительных ассигнований |
| В течение отчетного периода произошло увеличение бюджетных ассигнований до 5% от первоначально запланированного объема средств | Использование дополнительных ассигнований |
| Использование бюджетных ассигнований в пределах от 98% до 100% от первоначально запланированного объема средств | Полное использование |
| Использование бюджетных ассигнований в пределах от 90% до 98% от первоначально запланированного объема средств | Неполное использование (экономия) |
| Использование бюджетных ассигнований менее чем на 90% от первоначально запланированного объема средств | Значительные объемы ассигнований не использованы (значительная экономия) |

- Шкала динамики эффективности муниципальных программ

Таблица N 4

| Соотношение интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (R) за отчетный год и оценки эффективности реализации муниципальной программы (R0пр) за предшествующий год | Вывод о динамике эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- |
| R < R0пр | эффективность снизилась |
| R = R0пр | эффективность осталась на уровне предшествующего года |
| R > R0пр | эффективность возросла |

- Сводная форма по оценке эффективности муниципальной программы

Таблица N 5

Наименование муниципальной программы ________________________________

| Численное значение интегральной оценки (R) за отчетный год, % | Качественная характеристика муниципальной программы | Численное значение интегральной оценки (R0пр) за предшествующий год | Вывод о динамике эффективности реализации муниципальной программы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

- Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ за ____ год

Таблица N 6

| Наименование муниципальной программы | Период реализации | Ответственный исполнитель | Уровень финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году | Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы |  | Качественная оценка реализации муниципальной программы (эффективная, недостаточно эффективная, неэффективная) |  | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | за отчетный период | за предыдущий год | за отчетный период | за предыдущий год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Количество муниципальных подпрограмм