

**Республика Бурятия**

**Администрация муниципального образования**

**«Город Северобайкальск»**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 «30» августа 2018 г. № 758

**г. Северобайкальск**

 О внесении изменений в

муниципальную программу

муниципального образования

город «Северобайкальск»

«Формирование современной

городской среды

 муниципального образования

 «город Северобайкальск»

на 2018-2022 годы», утвержденную

 постановлением администрации

муниципального образования

«город Северобайкальск»

 от 27.10.2017г. №991

 В соответствии с п.18 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «город Северобайкальск», утверждённого Постановлением администрации муниципального образования «город Северобайкальск» от 20.02.2016г №206

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования «город Северобайкальск» на 2018-2022 годы» изложив, раздел 6, 7 в новой редакции (Приложение).

 2.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию на официальном сайте администрации муниципального образования «город Северобайкальск» (sbk03.ru).

 Врио главы администрации А.А. Мирошниченко

 И.Е. Краева

 2-15-33

Приложение 1

#  Программа

#  «Формирование современной городской среды муниципального образования «город Северобайкальск»на 2018-2022 годы»

# Паспорт программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | «Формирование современной городской среды муниципального образования «город Северобайкальск» на 2018-2022 годы» |
| Ответственный исполнитель программы |  МКУ «Комитет по управлению городским хозяйством» администрации муниципального образования «город Северобайкальск» (далее разработчик программы) |
| Соисполнители |  Хозяйствующие субъекты |
| Подпрограммы программы  | Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых и общественных территорий».Подпрограмма 2 «Благоустройство мест массового отдыха населения (городского парка)». |
| Цели программы |  Цель программы: Создание условий для реализации муниципальной программы; Развитие благоустройства дворовых и общественных территорий;  Развитие благоустройства мест массового отдыха населения (городского парка). |
| Задача программы | Задача 1. Повышение уровня благоустройства и доступности дворовых, общественных территорий муниципального образования «город Северобайкальск».Задача 2. Повышение уровня благоустройства и доступности мест массового отдыха населения (городского парка) |
| Целевые индикаторы (показатели) программы | 1. Доля благоустроенных дворовых и общественных территорий в общем количестве дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству с использованием субсидии в соответствии с планом на очередной финансовый год, в %.2. Доля благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) в общем количестве мест массового отдыха населения (городского парка) подлежащих благоустройству с использованием субсидии в соответствии с планом на очередной финансовый год, в %.  |
| Этапы и сроки реализации программы |  2018 - 2022 гг. |
| Объем финансового обеспечения программы | Объем финансового обеспечения программы(план по программе)тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Период | Объем финансирования | ФБ\* | РБ\* | МБ | ВИ |
| 2018 | 9541,13 | 8865,73 | 566,95 | 109,48 |  |
| 2019 | 9541,13 | 8865,73 | 566,95 | 109,48 |  |
| 2020 | 9541,13 | 8865,73 | 566,95 | 109,48 |  |
| 2021 | 9541,13 | 8865,73 | 566,95 | 109,48 |  |
| 2022 | 9541,13 | 8865,73 | 566,95 | 109,48 |  |

 |
| Ожидаемые результаты реализации программы  | Повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий, мест массового отдыха населения (городского парка) путем увеличения доли благоустроенных дворовых и общественных территорий, мест массового отдыха населения.  |

\*- Подлежит корректировке с учетом соглашений о предоставлении субсидий из бюджета бюджету Республики Бурятия муниципальному бюджету.

**ПОДПРОГРАММА 1**

**«Благоустройство дворовых и общественных территорий**

**в муниципальном образовании «город Северобайкальск»**

**Паспорт Подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых и общественных территорий в муниципальном образовании «город Северобайкальск» (далее – Подпрограмма 1) |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | МКУ «Комитет по управлению городским хозяйством» администрации муниципального образования «город Северобайкальск» (далее разработчик программы) |
| Соисполнители, участники Подпрограммы | Хозяйствующие субъекты |
| Цели Подпрограммы | Повышение уровня благоустройства и доступности дворовых, общественных территорий  |
| Задачи Подпрограммы | Развитие благоустройства дворовых и общественных территорий |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | 1. Уровень исполнения планового количества реализованных проектов благоустройства дворовых территорий, в %.2. Уровень исполнения планового количества реализованных проектов благоустройства общественных территорий, в %. |
| Мероприятия Подпрограммы | 1. Инвентаризация дворовых и общественных территорий. |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2018-2022 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований и источники финансирования Подпрограммы | Объем финансового обеспечения программы(план по программе)тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Период | Объем финансирования | ФБ\* | РБ\* | МБ | ВИ |
| 2018 | 9164,36 | 8530,69 | 544,53 | 89,13 |  |
| 2019 | 9164,36 | 8530,69 | 544,53 | 89,13 |  |
| 2020 | 9164,36 | 8530,69 | 544,53 | 89,13 |  |
| 2021 | 9164,36 | 8530,69 | 544,53 | 89,13 |  |
| 2022 | 9164,36 | 8530,69 | 544,53 | 89,13 |  |

 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | Повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий, путем увеличения доли благоустроенных дворовых и общественных территорий |

**ПОДПРОГРАММА 2**

**«Благоустройство мест массового отдыха населения (городского парка)»**

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | Подпрограмма 2 «Благоустройство мест массового отдыха населения (городского парка)» (далее – Подпрограмма 2) |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | МКУ «Комитет по управлению городским хозяйством» администрации муниципального образования «город Северобайкальск» (далее разработчик программы) |
| Соисполнители, участники Подпрограммы | Хозяйствующие субъекты |
| Цели Подпрограммы | Повышение уровня благоустройства и доступности мест массового отдыха населения (городского парка)  |
| Задачи Подпрограммы | 1.Создание условий для реализации муниципальных программ.2.Развитие благоустройства мест массового отдыха населения (городского парка) |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | 1.Уровень исполнения планового количества реализованных проектов мест массового отдыха населения (городских парков), в % |
| Мероприятия Подпрограммы | 1.Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городского парка)  |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2018-2022 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований и источники финансирования Подпрограммы | Объем финансового обеспечения программы(план по программе)тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Период | Объем финансирования | ФБ\* | РБ\* | МБ | ВИ |
| 2018 | 376,78 | 335,04 | 21,39 | 20,35 |  |
| 2019 | 376,78 | 335,04 | 21,39 | 20,35 |  |
| 2020 | 376,78 | 335,04 | 21,39 | 20,35 |  |
| 2021 | 376,78 | 335,04 | 21,39 | 20,35 |  |
| 2022 | 376,78 | 335,04 | 21,39 | 20,35 |  |

 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | Повышение уровня благоустройства мест массового отдыха населения (городских парков) путем увеличения доли мест массового отдыха населения  |

Приложение 4

 **РАЗДЕЛ 6. ПЛАН ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п |  Наименование  подпрограммы  ведомственной  целевой  программы,  основного  мероприятия,  мероприятий  ведомственной  целевой  программы,  мероприятий,  реализуемых в рамках основного  мероприятия  | Ожида-емый соци- ально-эконо-миче- ский эффект<\*>  | Ответственный испол-нитель(соис-полни-тели)  |  Срок  | Источ-ники финан-сиро- вания  |  | Финансовые показатели, тыс. руб. |
| Нача-ла реа- лиза-ции  | Окон-чанияреа- лиза-ции  | 2018 г. | 2019 г.(планпо прог-рам- ме)  | 2020г.(планпо прог-рам- ме)  | 2021г.(планпо прог-рам- ме)  | 2022г. (планпо прог-рам- ме)  |  итого (гр. 8+гр. 11 +гр. 12 +гр. 13 )  |
| План по прог-рамме | Утверждено в бюджете |  |  |  |  |  |
|  1  | 2 | 3 | 4 |  5  |  6  |  7  | 8 |  9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  14 |
|  | Программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «город Северобайкальск» на 2018-2022 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Подпрограмма 1****Благоустройство дворовых и общественных территорий** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  **Основное мероприятие****«Благоустройство дворовых и общественных территорий»** |  |  |  |  | Всего:ФБРБМБ | **9164,36****8530,70****544,53****89,13** | **9164,36****8530,70****544,53****89,13** | **9164,36****8530,70****544,53****89,13** | **9164,36****8530,70****544,53****89,13** | **9164,36****8530,70****544,53****89,13** | **9164,36****8530,70****544,53****89,13** | **45821,80****42653,50****2722,65****445,65** |
|  | **мероприятия по поддержке государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования городской среды, в том числе:** |  |  |  |  | Всего:ФБРБМБ | **9164,36****8530,70****544,53****89,13** | **9164,36****8530,70****544,53****89,13** | **9164,36****8530,70****544,53****89,13** | **9164,36****8530,70****544,53****89,13** | **9164,36****8530,70****544,53****89,13** | **9164,36****8530,70****544,53****89,13** | **45821,80****42653,50****2722,65****445,65** |
|  |  1.1. Благоустройство дворовых территорий жилых домов, ул. Автомобилистов, д.7,9,11; ул. Богача, д.4,6, пр. 60 лет СССР, д. 2,4,30,32, 16.  | Задача 1 | МКУ «КУГХ» | 2018 | 2022 | Всего:ФБРБМБ | 5418,785050,99322,4145,38 | 5418,785050,99322,4145,38 |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. Благоустройство общественных территорий (городской парк), устройство дорожек, освещения, установка МАФ | Задача 2 | МКУ «КУГХ» | 2018 | 2022 | Всего:ФБРБМБ | 3745,573479,70222,1243,75 | 3745,573479,70222,1243,75 |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.1 Устройство сетей наружного освещения |  | МКУ «КУГХ» | 2018 | 2022 | Всего:ФБРБМБ | 700,19657,5241,9720,70 | 700,19658,1842,0120,70 |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.2 Устройство дорожек, установка МАФ |  |  |  |  | Всего:ФБРБМБ | 1022,53941,4360,1021,00 | 1022,53941,4360,1021,00 |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.3. Приобретение и установка детского и спортивного оборудования |  |  |  |  | Всего:ФБРБМБ | 1319,381238,9879,081,32 | 1319,381238,9879,081,32 |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.4. Ремонт сцены, приобретение иллюминации (средства экономии) |  | МКУ «КУГХ» | 2018 | 2022 | Всего:ФБРБМБ | 278,12261,1616,680,28 | 278,12261,1616,680,28 |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.5. Приобретение иллюминации |  | МКУ «КУГХ» | 2018 | 2022 | Всего:ФБРБМБ | 228,77214,7813,710,28 | 228,77214,7813,710,28 |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.6. Приобретение оборудования и МАФ |  | МКУ «КУГХ» | 2018 | 2022 | Всего:ФБРБМБ | 176,58165,8310,580,17 | 176,58165,8310,580,17 |  |  |  |  |  |
|  | **Подпрограмма 2 Благоустройство мест массового отдыха населения (городского парка)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  **Основное мероприятие****«Благоустройство мест массового отдыха населения (городского парка)»**  | Задача 1 | МКУ «КУГХ» | 2018 | 2022 | Всего:ФБРБМБ | **376,78****335,04****21,39****20,35** | **376,78****335,04****21,39****20,35** | **376,78****335,04****21,39****20,35** | **376,78****335,04****21,39****20,35** | **376,78****335,04****21,39****20,35** | **376,78****335,04****21,39****20,35** | **1883,90****1675,20****106,95****101,75** |
|  | **мероприятия на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) в том числе:** |  |  |  |  | Всего:ФБРБМБ | **376,78****335,04****21,39****20,35** | **376,78****335,04****21,39****20,35** | **376,78****335,04****21,39****20,35** | **376,78****335,04****21,39****20,35** | **376,78****335,04****21,39****20,35** | **376,78****335,04****21,39****20,35** | **1883,90****1675,20****106,95****101,75** |
|  | 2.1. Благоустройство мест массового отдыха населения (городского парка) |  | МКУ «КУГХ» | 2018 | 2022 | Всего:ФБРБМБ | 358,61317,9820,3020,33 | 358,61317,9820,3020,33 |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.1. Приобретение урн  |  | МКУ «КУГХ» | 2018 | 2022 | Всего:ФБРБМБ | 18,1717,061,090,02 | 18,1717,061,090,02 |  |  |  |  |  |
| **Итого:**  | **9541,13** | **9541,13** | **9541,13** | **9541,13** | **9541,13** | **9541,13** | **47705,65** |
| Местный бюджет:  | **109,48** | **109,48** | **109,48** | **109,48** | **109,48** | **109,48** | **547,40** |
| Республиканский бюджет:  | **565,92** | **565,92** | **565,92** | **565,92** | **565,92** | **565,92** | **2829,60** |
| Федеральный бюджет:  | **8865,73** | **8865,73** | **8865,73** | **8865,73** | **8865,73** | **8865,73** | **44328,65** |
| Прочие источники (указываются виды источников):  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |

Приложение 5

**РАЗДЕЛ 7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ**

**СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МО «ГОРОД СЕВЕРОБАЙКАЛЬСК»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы,  | Ответ- ственный испол- нитель,соис- полни- тели  | Расходы (тыс.руб.), годы |
| 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
|  | подпрограммы,ведомственной целевой  программы,  основного  мероприятия  |  | План по прог-рамме | Утвер-ждено в бюд-жете города<\*>  | План по прог-рамме | План по прог-рамме | План по прог-рамме | План по прог-рамме |
| Муниципальнаяпрограмма  | «Формирование современной городской среды муниципального образования «город Северобайкальск» на 2018-2022 годы» | МКУ «КУГХ» | 109,48 | 109,48 | 109,48 | 109,48 | 109,48 | 109,48 |
| Подпрограмма 1 | Благоустройство дворовых и общественных территорий |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие | Благоустройство дворовых и общественных территорий  |  | 89,13 | 89,13 | 89,13 | 89,13 | 89,13 | 89,13 |
| Мероприятие | мероприятия по поддержке государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования городской среды |  | 89,13 | 89,13 | 89,13 | 89,13 | 89,13 | 89,13 |
| Подпрограмма 2  | Благоустройство мест массового отдыха населения (городского парка) |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие | Благоустройство мест массового отдыха населения (городского парка)  |  | 20,35 | 20,35 | 20,35 | 20,35 | 20,35 | 20,35 |
| Мероприятие | мероприятия на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) |  | 20,35 | 20,35 | 20,35 | 20,35 | 20,35 | 20,35 |

 <\*> Графа вносится после утверждения бюджета МО «город Северобайкальск» (в соответствии с разделом 4 Порядка).

Приложение 6

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ И НАПРАВЛЕНИЙ ФИНАНСИРОВАНИЯ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Статус  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия  |  Статья  расходов  | Источник финансирования  |
| 2018 г. | 2019 г.  | 2020 г.  | 2021г.  | 2022 г. |
| План по программе | Утверждено в бюджете города<\*>  |
|  |  |  |  |
| Муниципальнаяпрограмма  | «Формирование современной городской среды муниципального образования «город Северобайкальск» на 2018-2022 годы». | Всего по программе(подпрограмме):  | 9541,13 | 9541,13 | 9541,13 | 9541,13 | 9541,13 | 9541,13 |
| Федеральный бюджет | 8865,73 | 8865,73 | 8865,73 | 8865,73 | 8865,73 | 8865,73 |
| Республиканский бюджет  | 565,92 | 565,92 | 565,92 | 565,92 | 565,92 | 565,92 |
| Местный бюджет  | 109,48 | 109,48 | 109,48 | 109,48 | 109,48 | 109,48 |
| Прочие источники (указываются виды источников)  |  |  |  |  |  |  |
| В том числекапитальныевложения:  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НИОКР  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие нужды  |  |  |  |  |  |  |  |

 <\*> Графа вносится после утверждения бюджета МО «город Северобайкальск» (в соответствии с разделом 4 Порядка.

Приложение 4

**РАЗДЕЛ 6. ПЛАН ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (ПОДПРОГРПАММА 1)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п |  Наименование  подпрограммы  ведомственной  целевой  программы,  основного  мероприятия,  мероприятий  ведомственной  целевой  программы,  мероприятий,  реализуемых в рамках основного  мероприятия  | Ожида-емый соци- ально-эконо-миче- ский эффект<\*>  | Ответственный испол-нитель(соис-полни-тели)  |  Срок  | Источ-ники финан-сиро- вания  |  | Финансовые показатели, тыс. руб. |
| Нача-ла реа- лиза-ции  | Окон-чанияреа- лиза-ции  | 2018 г. | 2019 г.(планпо прог-рам- ме)  | 2020г.(планпо прог-рам- ме)  | 2021г.(планпо прог-рам- ме)  | 2022г. (планпо прог-рам- ме)  |  итого (гр. 8+гр. 11 +гр. 12 +гр. 13 )  |
| План по прог-рамме | Утверждено в бюджете |  |  |  |  |  |
|  1  | 2 | 3 | 4 |  5  |  6  |  7  | 8 |  9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  14 |
|  | Программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Северобайкальск» на 2018-2022 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Подпрограмма 1****Благоустройство дворовых и общественных территорий** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  **Основное мероприятие****«Благоустройство дворовых и общественных территорий»**  |  |  |  |  | Всего:ФБРБМБ | **9164,36****8530,70****544,53****89,13** | **9164,36****8530,70****544,53****89,13** | **9164,36****8530,70****544,53****89,13** | **9164,36****8530,70****544,53****89,13** | **9164,36****8530,70****544,53****89,13** | **9164,36****8530,70****544,53****89,13** | **45821,80****42653,50****2722,65****445,65** |
|  | **мероприятия по поддержке государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования городской среды, в том числе:** |  |  |  |  | Всего:ФБРБМБ | **9164,36****8530,70****544,53****89,13** | **9164,36****8530,70****544,53****89,13** | **9164,36****8530,70****544,53****89,13** | **9164,36****8530,70****544,53****89,13** | **9164,36****8530,70****544,53****89,13** | **9164,36****8530,70****544,53****89,13** | **45821,80****42653,50****2722,65****445,65** |
|  |  1.1. Благоустройство дворовых территорий жилых домов, ул. Автомобилистов, д.7,9,11; ул. Богача, д.4,6, пр. 60 лет СССР, д. 2,4,30,32, 16.  | Задача 1 | МКУ «КУГХ» | 2018 | 2022 | Всего:ФБРБМБ | 5418,785050,99322,4145,38 | 5418,785050,99322,4145,38 |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. Благоустройство общественных территорий (городской парк), устройство дорожек, освещения, установка МАФ | Задача 2 | МКУ «КУГХ» | 2018 | 2022 | Всего:ФБРБМБ | 3745,573479,70222,1243,75 | 3745,573479,70222,1243,75 |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.1. Устройство сетей наружного освещения |  | МКУ «КУГХ» | 2018 | 2022 | Всего:ФБРБМБ | 700,19657,5241,9720,70 | 700,19658,1842,0120,70 |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.2 Устройство дорожек, установка МАФ |  |  |  |  | Всего:ФБРБМБ | 1022,53941,4360,1021,00 | 1022,53941,4360,1021,00 |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.3. Приобретение и установка детского и спортивного оборудования |  |  |  |  | Всего:ФБРБМБ | 1319,381238,9879,081,32 | 1319,381238,9879,081,32 |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.4. Ремонт сцены, приобретение иллюминации (средства экономии) |  | МКУ «КУГХ» | 2018 | 2022 | Всего:ФБРБМБ | 278,12261,1616,680,28 | 278,12261,1616,680,28 |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.5. Приобретение иллюминации |  | МКУ «КУГХ» | 2018 | 2022 | Всего:ФБРБМБ | 228,77214,7813,710,28 | 228,77214,7813,710,28 |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.6. Приобретение оборудования и МАФ |  | МКУ «КУГХ» | 2018 | 2022 | Всего:ФБРБМБ | 176,58165,8310,580,17 | 176,58165,8310,580,17 |  |  |  |  |  |
| **Итого:**  | **9164,36** | **9164,36** | **9164,36** | **9164,36** | **9164,36** | **9164,36** | **45821,80** |
| Местный бюджет:  | **89,13** | **89,13** | **89,13** | **89,13** | **89,13** | **89,13** | **445,65** |
| Республиканский бюджет:  | **544,53** | **544,53** | **544,53** | **544,53** | **544,53** | **544,53** | **2722,65** |
| Федеральный бюджет:  | **8530,70** | **8530,70** | **8530,70** | **8530,70** | **8530,70** | **8530,70** | **42653,50** |
| Прочие источники (указываются виды источников):  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |

Приложение 5

 **РАЗДЕЛ 7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ**

**СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МО «ГОРОД СЕВЕРОБАЙКАЛЬСК»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы,  | Ответ- ственный испол- нитель,соис- полни- тели  | Расходы (тыс.руб.), годы |
| 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
|  | подпрограммы,ведомственной целевой  программы,  основного  мероприятия  |  | План по прог-рамме | Утвер-ждено в бюд-жете города<\*>  | План по прог-рамме | План по прог-рамме | План по прог-рамме | План по прог-рамме |
| Муниципальнаяпрограмма  | «Формирование современной городской среды муниципального образования «город Северобайкальск» на 2018-2022 годы» | МКУ «КУГХ» | 109,48 | 109,48 | 109,48 | 109,48 | 109,48 | 109,48 |
| Подпрограмма 2  | Благоустройство мест массового отдыха населения (городского парка) |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие | Благоустройство мест массового отдыха населения (городского парка)  |  | 20,35 | 20,35 | 20,35 | 20,35 | 20,35 | 20,35 |
| Мероприятие | мероприятия на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) |  | 20,35 | 20,35 | 20,35 | 20,35 | 20,35 | 20,35 |

 <\*> Графа вносится после утверждения бюджета МО «город Северобайкальск» (в соответствии с разделом 4 Порядка).

Приложение 6

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ И НАПРАВЛЕНИЙ ФИНАНСИРОВАНИЯ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Статус  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия  |  Статья  расходов  | Источник финансирования  |
| 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021г. | 2022 г. |
| План по программе | Утверждено в бюджете города<\*>  | План по программе | План по программе | План по программе | План по программе |
|  |  |  |  |
| **Подпрограмма 1**  | **Благоустройство дворовых и общественных территорий** | Всего по программе(подпрограмме):  | 9164,36 | 9164,36 | 9164,36 | 9164,36 | 9164,36 | 9164,36 |
| Федеральный бюджет | 8530,70 | 8530,70 | 8530,70 | 8530,70 | 8530,70 | 8530,70 |
| Республиканский бюджет  | 544,53 | 544,53 | 544,53 | 544,53 | 544,53 | 544,53 |
| Местный бюджет  | 89,13 | 89,13 | 89,13 | 89,13 | 89,13 | 89,13 |
| Прочие источники (указываются виды источников)  |  |  |  |  |  |  |
| В том числекапитальныевложения:  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НИОКР  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие нужды  |  |  |  |  |  |  |  |

<\*> Графа вносится после утверждения бюджета МО «город Северобайкальск» (в соответствии с разделом 4 Порядка).

Приложение 4

**РАЗДЕЛ 6. ПЛАН ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (ПОДПРОГРАММА 2)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п |  Наименование  подпрограммы  ведомственной  целевой  программы,  основного  мероприятия,  мероприятий  ведомственной  целевой  программы,  мероприятий,  реализуемых в рамках основного  мероприятия  | Ожида-емый соци- ально-эконо-миче- ский эффект<\*>  | Ответственный испол-нитель(соис-полни-тели)  |  Срок  | Источ-ники финан-сиро- вания  |  | Финансовые показатели, тыс. руб. |
| Нача-ла реа- лиза-ции  | Окон-чанияреа- лиза-ции  | 2018 г. | 2019 г.(планпо прог-рам- ме)  | 2020г.(планпо прог-рам- ме)  | 2021г.(планпо прог-рам- ме)  | 2022г. (планпо прог-рам- ме)  |  итого (гр. 8+гр. 11 +гр. 12 +гр. 13 )  |
| План по прог-рамме | Утверждно в бюджете |  |  |  |  |  |
|  1  | 2 | 3 | 4 |  5  |  6  |  7  | 8 |  9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  14 |
|  | Программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «город Северобайкальск» на 2018-2022 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Подпрограмма 2 Благоустройство мест массового отдыха населения (городского парка)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  **Основное мероприятие «Благоустройство мест массового отдыха населения (городского парка)»**  | Задача 1 | МКУ «КУГХ» | 2018 | 2022 | Всего:ФБРБМБ | **376,78****335,04****21,39****20,35** | **376,78****335,04****21,39****20,35** | **376,78****335,04****21,39****20,35** | **376,78****335,04****21,39****20,35** | **376,78****335,04****21,39****20,35** | **376,78****335,04****21,39****20,35** | **1883,90****1675,20****106,95****101,75** |
|  | **мероприятия на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) в том числе:** |  |  |  |  | Всего:ФБРБМБ | **376,78****335,04****21,39****20,35** | **376,78****335,04****21,39****20,35** | **376,78****335,04****21,39****20,35** | **376,78****335,04****21,39****20,35** | **376,78****335,04****21,39****20,35** | **376,78****335,04****21,39****20,35** | **1883,90****1675,20****106,95****101,75** |
|  | 2.1.Благоустройство мест массового отдыха населения (городского парка) |  | МКУ «КУГХ» | 2018 | 2022 | Всего:ФБРБМБ | 358,61317,9820,3020,33 | 358,61317,9820,3020,33 |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.1. Приобретение урн |  | МКУ «КУГХ» | 2018 | 2022 | Всего:ФБРБМБ | 18,1717,061,090,02 | 18,1717,061,090,02 |  |  |  |  |  |
| **Итого:**  | **376,78** | **376,78** | **376,78** | **376,78** | **376,78** | **376,78** | **1883,90** |
| Местный бюджет:  | **20,35** | **20,35** | **20,35** | **20,35** | **20,35** | **20,35** | **101,75** |
| Республиканский бюджет:  | **21,39** | **21,39** | **21,39** | **21,39** | **21,39** | **21,39** | **106,95** |
| Федеральный бюджет:  | **335,04** | **335,04** | **335,04** | **335,04** | **335,04** | **335,04** | **1675,20** |
| Прочие источники (указываются виды источников):  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |

Приложение 5

**РАЗДЕЛ 7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ**

**СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МО «ГОРОД СЕВЕРОБАЙКАЛЬСК»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы,  | Ответ- ственный испол- нитель,соис- полни- тели  | Расходы (тыс.руб.), годы |
| 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
|  | подпрограммы,ведомственной целевой  программы,  основного  мероприятия  |  | План по прог-рамме | Утвер-ждено в бюд-жете города<\*>  | План по прог-рамме | План по прог-рамме | План по прог-рамме | План по прог-рамме |
| Муниципальнаяпрограмма  | «Формирование современной городской среды муниципального образования «город Северобайкальск» на 2018-2022 годы» | МКУ «КУГХ» | 109,48 | 109,48 | 109,48 | 109,48 | 109,48 | 109,48 |
| Подпрограмма 2  | Благоустройство мест массового отдыха населения (городского парка) |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие | Благоустройство мест массового отдыха населения (городского парка)  |  | 20,35 | 20,35 | 20,35 | 20,35 | 20,35 | 20,35 |
| Мероприятие | мероприятия на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) |  | 20,35 | 20,35 | 20,35 | 20,35 | 20,35 | 20,35 |

 <\*> Графа вносится после утверждения бюджета МО «город Северобайкальск» (в соответствии с разделом 4 Порядка).

Приложение 6

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ И НАПРАВЛЕНИЙ ФИНАНСИРОВАНИЯ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Статус  | Наименование муниципальной  |  Статья  расходов  | Источник финансирования  |
| 2018 г. | 2019 г.  | 2020 г.  | 2021г.  | 2022 г. |
|  | программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия  |  |  | План по программе | Утверждено в бюджете города<\*>  | План по программе | План по программе | План по программе | План по программе |
|  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | **Благоустройство мест массового отдыха населения (городского парка)** | Всего по программе(подпрограмме):  | 376,78 | 376,78 | 376,78 | 376,78 | 376,78 | 376,78 |
| Федеральный бюджет | 335,04 | 335,04 | 335,04 | 335,04 | 335,04 | 335,04 |
| Республиканский бюджет  | 21,39 | 21,39 | 21,39 | 21,39 | 21,39 | 21,39 |
| Местный бюджет  | 20,35 | 20,35 | 20,35 | 20,35 | 20,35 | 20,35 |
| Прочие источники (указываются виды источников)  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| В том числекапитальныевложения:  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НИОКР  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие нужды  |  |  |  |  |  |  |  |

<\*> Графа вносится после утверждения бюджета МО «город Северобайкальск» (в соответствии с разделом 4 Порядка.