Буряад Улас

«Северобайкальск хото» гэhэн

нютагай засагай байгууламжын Захиргаан

Республика Бурятия

Администрация муниципального образования «город Северобайкальск»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

- «20» июня 2025г                                                                                                             № 571

Об утверждении Порядка принятия решений о разработке,

формировании и реализации муниципальных программ

муниципального образования «город Северобайкальск»

Руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. ст. 6, 11 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», ст. ст. 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация муниципального образования «города Северобайкальск» постановляет:

- Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального образования «город Северобайкальск» (далее – Порядок).

- Установить, что реализация муниципальных программ начиная с 01 января 2026 года осуществляется в соответствии с Порядком, утвержденным настоящим постановлением.

- Ответственным исполнителям муниципальных программ – отраслевым (функциональным) органам Администрации муниципального образования «город Северобайкальск» в рамках подготовки проекта решения Совета депутатов муниципального образования «город Северобайкальск» «О бюджете муниципального образования «город Северобайкальск» на очередной финансовый год и на плановый период, обеспечить формирование проектов муниципальных программ в соответствии с Порядком, утвержденным настоящим постановлением не позднее 01 октября 2025 года.

- Ответственным исполнителям муниципальных программ обеспечить в 2026 году представление годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2025 год в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Северобайкальск, утвержденным постановлением Администрации муниципального образования «город Северобайкальск» от 23.07.2020 № 567 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Северобайкальск».

- Комитету по экономике и инвестиционной политике администрации муниципального образования «город Северобайкальск» обеспечить представление в 2026 году сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2025 год в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Северобайкальск, утвержденным постановлением Администрации муниципального образования «город Северобайкальск» от 23.07.2020 № 567 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Северобайкальск».

- Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «город Северобайкальск».

Глава                                                                                                      О.А. Котов

Орлова Людмила Александровна

8(30130)2-16-08

УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации

муниципального образования

«город Северобайкальск» от 20.06.2025 № 571

Порядок принятия решений о разработке, формировании

и реализации муниципальных программ

муниципального образования «город Северобайкальск»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, утверждения и реализации муниципальных программ города Северобайкальск (далее - муниципальные программы), а также мониторинга за ходом их реализации.

1.2. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:

Муниципальная программа – это документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых программных мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития муниципального образования «город Северобайкальск».

Структурные элементы муниципальной программы – подпрограммы, отдельные и основные мероприятия, необходимые и достаточные для достижения целей и показателей муниципальной программы (подпрограммы);

Подпрограмма муниципальной программы (далее - подпрограмма) – часть муниципальной программы, содержащая комплекс взаимоувязанных по целям, срокам, ресурсам и исполнителям основных мероприятий, и выделенная исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках муниципальной программы.

Отдельное мероприятие – мероприятие или комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленные на решение отдельных целей и задач, объединенных исходя из необходимости организации их решения, не включенных в подпрограмму и имеющих установленные целевые показатели;

Основное мероприятие – комплекс мероприятий, объединенных исходя из необходимости решения задачи подпрограммы и характеризуемый значимым вкладом в достижение целей подпрограмм, в том числе общественно значимые мероприятия.

В рамках одного основного мероприятия могут объединяться различные по характеру мероприятия (в том числе мероприятия по осуществлению инвестиций, закупке товаров, работ, услуг, оказанию услуг (выполнению работ) и т.д.). Как правило, основное мероприятие должно быть направлено на решение конкретной задачи программы (подпрограммы). На решение одной задачи может быть направлено несколько основных мероприятий. Дублирование основных мероприятий в муниципальных программах не допускается;

Мероприятие – совокупность взаимосвязанных действий, обеспечивающих достижение отдельных и основных мероприятий;

Ответственный исполнитель муниципальной программы (далее - ответственный исполнитель) – отраслевой (функциональный) орган Администрации муниципального образования «город Северобайкальск» (далее органы местной администрации), включая органы местной администрации без образования юридического лица и муниципальные учреждения.

Соисполнитель муниципальной программы (далее - соисполнитель) – органы местной администрации, включая органы местной администрации без образования юридического лица и муниципальные учреждения,

Участники муниципальной программы – органы местной администрации, муниципальные учреждения, иные юридические лица, не являющееся муниципальными учреждениями, принимающее непосредственное участие в реализации муниципальной программы;

Проблема социально-экономического развития – противоречие между желаемым и текущим (действительным) состоянием сферы реализации муниципальной программы;

Цель муниципальной программы (подпрограммы) – социальный, экономический                            или иной общественно значимый эффект от реализации муниципальной программы (подпрограммы), соотносимый с целями реализации соответствующего вектора развития Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «город Северобайкальск»;

Задача муниципальной программы (подпрограммы) – планируемый результат выполнения совокупности взаимосвязанных мероприятий или муниципальных функций, направленных на достижение цели реализации муниципальной программы (подпрограммы);

Целевой показатель муниципальной программы (подпрограммы/отдельного мероприятия) – количественно измеримый параметр, характеризующий достижение целей муниципальной программы и выполнение задач структурного элемента такой программы, отражающий конечные  социально-экономические и иные общественно значимые эффекты от реализации муниципальной программы, ее структурного элемента.

Риски реализации муниципальной программы – вероятные явления, события, процессы, не зависящие от ответственных исполнителей, соисполнителей муниципальной программы и негативно влияющие на результат реализации муниципальной программы (подпрограммы);

Мониторинг – процесс наблюдения, сбора и оценки информации при реализации структурных элементов муниципальной программы;

1.3. Разработка и реализация муниципальных программ осуществляется
на основании полномочий органа местного самоуправления, предусмотренных федеральным законодательством, законодательством субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами исходя из следующих принципов:

1) обеспечение достижения национальных целей развития, стратегических целей и приоритетов социально-экономического развития города, установленных документами стратегического планирования, а также с учетом показателей оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления;

2) наиболее полного охвата сфер социально-экономического развития и снижения доли непрограммных расходов бюджета;

3) установления для муниципальных программ измеримых результатов их реализации;

4) определения исполнителя, ответственного за реализацию муниципальной программы;

5) наличия у ответственного исполнителя и соисполнителей полномочий и ресурсов, необходимых и достаточных для достижения цели и решения задач муниципальной программы;

6) проведения регулярного мониторинга за реализацией муниципальных программ с возможностью корректировки муниципальных программ или их досрочного прекращения, а также установления ответственности должностных лиц за не достижение конечных результатов реализации муниципальной программы и/или в случае неэффективной реализации муниципальной программы.

1.4. Муниципальные программы утверждаются постановлением Администрации муниципального образования «город Северобайкальск». Внесение изменений в программы (подпрограммы) осуществляется путем изложения в новой редакции приложения к постановлению об утверждении муниципальной программы.

1.5. Срок реализации муниципальной программы взаимоувязан с поэтапным сроком реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «город Северобайкальск» (раздел 6 Стратегии).

1.6. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями муниципальной программы.

1.7. Методическое руководство, координацию работ по разработке муниципальных программ осуществляет Комитет по экономике и инвестиционной политике администрации муниципального образования «город Северобайкальск» (далее – Комитет по экономике).

1.8. Методическое руководство, координацию работ по формированию бюджета муниципального образования «город Северобайкальск» в структуре муниципальных программ осуществляет Финансовое управление администрации муниципального образования «город Северобайкальск» (далее – Финансовое управление).

2. Требования к содержанию муниципальной программы

Муниципальные программы разрабатываются в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, определенными Стратегией социально-экономического развития муниципального образования «город Северобайкальск» с учетом документов стратегического планирования и Адресной инвестиционной программой муниципального образования «город Северобайкальск».

2.1. Муниципальная программа состоит из следующих частей:

1) паспорт муниципальной программы по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;

2) текстовая часть муниципальной программы, которая содержит:

а) раздел 1 «Характеристика текущего состояния, цели и задачи, ожидаемые результаты», в котором приводятся:

- характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития муниципального образования «город Северобайкальск»;

- анализ состояния соответствующей сферы социально-экономического развития муниципального образования «город Северобайкальск» за предыдущие три или более лет (если муниципальная программа ранее не реализовывалась);

- актуальность вопросов и перечень проблем социально-экономического развития, решаемых муниципальной программой.

- цели и задачи муниципальной программы формулируются в соответствии с целями и задачами, определенными в Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «город Северобайкальск» и Национальных/Региональных проектах (при условии участия в них). Сформулированные задачи и цели должны соответствовать перечню проблем, на решение которых направлена муниципальная программа. При этом задача муниципальной программы может являться целью для одной из подпрограмм и не должна дублировать задачу подпрограммы;

- описание ожидаемых результатов в целом от реализации муниципальной программы к окончанию этапа ее реализации;

- описание решаемых проблем и ожидаемого социально-экономического эффекта, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере;

- анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы;

- описание факторов риска по источникам возникновения и характеру влияния на ход и результаты реализации муниципальной программы, включая качественную и количественную оценку;

- описание мер муниципального регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы;

- основные меры правового регулирования, в частности обоснования изменений правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы (если таковые планируются), их основные положения и ожидаемые сроки принятия необходимых правовых актов с оценкой их регулирующего воздействия.

б) раздел 2 «Целевые показатели» заполняется по форме, согласно приложениям № 2 и № 3 к настоящему Порядку с разбивкой на подпрограммы/отдельные мероприятия.

Целевые показатели должны:

- характеризовать достижение целей, задач и мероприятий;

- иметь запланированные по годам количественные значения с указанием единицы измерения;

- отражать специфику развития конкретной области, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы;

- значения целевых показателей муниципальной программы и их динамика должны формироваться с учетом документов стратегического планирования муниципального образования «город Северобайкальск»;

- иметь измеряемое или рассчитываемое значение в соответствии с принятой ответственным исполнителем (соисполнителем) формулой расчета, указанной в приложениях № 2.1. и № 3.1. к настоящему Порядку.

Для мероприятий, отражающих осуществление текущей деятельности органов местной администрации, допускается не устанавливать значения целевых показателей, а также сроки окончания их реализации. В случае, если расходование бюджетных ассигнований осуществляется в соответствии с утвержденным муниципальным заданием, мероприятие отражается как «Финансирование на исполнение муниципального задания» с целевым показателем – «Исполнение муниципального задания от 95 % до 105%».

Если целевые показатели определяются исходя из данных государственного статистического наблюдения, необходимо дать ссылку на источник статистической информации.

Если целевые показатели не входят в состав данных официальной статистики необходимо привести сведения об источнике информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов).

в) раздел 3 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы» заполняется по форме согласно приложениям № 4 и № 5 с разбивкой на подпрограммы/отдельные мероприятия

Раздел должен содержать:

- наименование подпрограмм и их основных мероприятий, а также отдельных мероприятий, с указанием сроков их реализации и целевых показателей, на выполнение которых они направлены;

- ресурсное обеспечение муниципальной программы по основным мероприятиям подпрограмм и отдельным мероприятиям за счет всех источников указывается по годам реализации муниципальной программы.

Наименования мероприятий не могут дублировать наименования цели и задач подпрограмм/отдельных мероприятий.

3. Принятие решения о разработке проектов муниципальных

программ и их согласование

3.1. Принятие решения о разработке муниципальных программ осуществляется путем включения их в перечень муниципальных программ, реализуемых на территории муниципального образования, утверждаемый Постановлением Администрации муниципального образования «город Северобайкальск».

Проект Перечня муниципальных программ формируется Комитетом по экономике.

3.2. Перечень муниципальных программ содержит:

а) наименование муниципальных программ, подпрограмм и отдельных мероприятий;

б) наименование ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальных программ;

в) основные направления реализации муниципальных программ.

3.3. Внесение изменений в перечень муниципальных программ осуществляется на основании обращения ответственного исполнителя, реализуемой (предлагаемой к реализации) на территории муниципального образования «город Северобайкальск» муниципальной программы, в следующих случаях:

- разработка новой муниципальной программы;

- прекращение реализации муниципальной программы;

- уточнение наименования ответственного исполнителя и (или) наименования муниципальной программы:

- добавления либо исключения подпрограммы/отдельного мероприятия.

Обращение ответственного исполнителя о внесении изменений в перечень муниципальных программ предоставляется в Комитет по экономике по мере необходимости при наличии оснований, указанных в пункте 3.3 раздела 3 настоящего Порядка, но не позднее 01 августа текущего года.

Внесение изменений в перечень муниципальных программ в рамках   составления проекта бюджета на очередной финансовый год и на плановый период осуществляется не позднее 01 сентября текущего года.

3.4. Основными этапами разработки муниципальных программ являются:

- отбор проблем для программной разработки и инициирование разработки программы в соответствующей отрасли;

- разработка проектов муниципальных программ;

- согласование проектов муниципальных программ Комитетом по экономике и инвестиционной политике, Финансовым управлением, Юридическим отделом (далее - субъекты согласования);

- проведение экспертизы проекта муниципальной программы Контрольно-счетной комиссией муниципального образования «город Северобайкальск» (далее – Контрольно-счетная комиссия);

- рассмотрение проектов муниципальных программ на заседании Рабочей группы по бюджетному процессу муниципального образования «город Северобайкальск» (далее – Рабочая группа по бюджету);

- рассмотрение и обсуждение проектов муниципальных программ коллегиальными органами (Совет депутатов муниципального образования «город Северобайкальск», Общественная палата города Северобайкальск);

- утверждение муниципальных программ.

3.5. Разработка проекта муниципальной программы производится ответственным исполнителем совместно с соисполнителями в соответствии с настоящим Порядком. Ответственный исполнитель при принятии решения о разработке муниципальной программы направляет для получения согласования в указанные выше субъекты согласования и Контрольно-счетную комиссию для проведения экспертизы в бумажном и электронном виде следующие документы:

- проект постановления об утверждении муниципальной программы;

- пояснительную записку к проекту постановления об утверждении муниципальной программы, содержащую обоснование необходимости разработки муниципальной программы и ее связь с приоритетами социально-экономического развития города Северобайкальск, отраженными в Стратегии.

- материалы, содержащие подробное обоснование необходимых финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы;

- лист согласования, который подписывается ответственным исполнителем муниципальной программы.

3.6. Согласование проекта муниципальной программы проводится каждым субъектом согласования в течение 10 рабочих дней со дня поступления проекта на рассмотрение:

1) Комитетом по экономике в части:

- соответствия проектов муниципальных программ утвержденному перечню муниципальных программ;

- соответствия структуры и содержания проекта муниципальной программы требованиям, определенным в разделе 2 настоящего Порядка;

- соответствия целей муниципальной программы основным направлениям (приоритетам) социально-экономического развития, определенным Стратегией социально-экономического развития муниципального образования «город Северобайкальск».

2) Финансовым управлением на:

- обоснованность объемов финансового обеспечения, необходимых на реализацию муниципальной программы.

3) Юридическим отделом на:

- соответствие вопросам и полномочиям органов местного самоуправления, а также другим нормативно-правовым актам, регулирующим правоотношения, связанные с исполнением муниципальной программы, выявление коррупционных факторов, соблюдения юридической техники.

После прохождения процедуры согласования с субъектами согласования проект муниципальной программы направляется в Контрольно-счетную комиссию для проведения финансово-экономической экспертизы.

В случае поступления замечаний и предложений ответственные исполнители в течение 5 рабочих дней производят доработку проекта муниципальной программы и повторно представляют доработанный вариант субъектам согласования и Контрольно-счетной комиссии.

Для рассмотрения проектов муниципальных программ на заседании Рабочей группы по бюджету, Совета депутатов муниципального образования «город Северобайкальск», а также для проведения обсуждения проектов муниципальных программ на заседаниях Общественной палаты города Северобайкальск, разработчик программы после согласования проекта муниципальной программы (с листом согласования) и заключением Контрольно-счетной комиссии муниципального образования «город Северобайкальск», направляет ее в указанные органы.

3.7. Муниципальный правовой акт об утверждении муниципальной программы, предлагаемой к реализации начиная с очередного финансового года, утверждается не позднее 15 декабря текущего года (года, в котором осуществляется формирование проекта бюджета на очередной финансовый год и на плановый период) со вступлением в силу с 01 января очередного финансового года.

3.8. В течение 5 рабочих дней после утверждения муниципальной программы ответственный исполнитель муниципальной программы размещает Постановление Администрации муниципального образования «город Северобайкальск» об утверждении муниципальной программы на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (ГАС «Управление»), а также на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «город Северобайкальск» в разделе Муниципальные программы.

4. Финансовое обеспечение муниципальных программ

4.1. Объемы финансового обеспечения муниципальной программы на период ее действия планируются исходя из необходимости достижения национальных целей развития и иных приоритетов социально-экономического развития города, использования механизмов инициативного бюджетирования и других инструментов, предусматривающих учет мнения жителей города.

4.2. Источниками финансового обеспечения муниципальной программы являются:

- средства бюджета муниципального образования «город Северобайкальск», включающие в том числе межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального и республиканского бюджетов;

- внебюджетные источники.

4.3. Планирование объемов финансового обеспечения на реализацию муниципальных программ в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется с учетом ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ и в соответствии с правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета муниципального образования «город Северобайкальск» - (далее местный бюджет) и планирование бюджетных ассигнований.

4.4. Объемы финансового обеспечения муниципальной программы за пределами планового периода, утвержденного бюджетом, определяются исходя из предельного объема расходов местного бюджета и устанавливаются равными сумме финансового обеспечения последнего года планового периода.

4.5. Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальных программ утверждается решением Совета депутатов муниципального образования «город Северобайкальск» о бюджете муниципального образования «город Северобайкальск» на очередной финансовый год и на плановый период.

4.6. Муниципальные программы в части финансового обеспечения расходов, осуществляемых за счет местного бюджета, подлежат приведению в соответствие с первоначально утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования «город Северобайкальск» о бюджете муниципального образования «город Северобайкальск» на очередной финансовый год и на плановый период не позднее 1 апреля текущего года.

4.7. Объемы финансового обеспечения в программах (подпрограммах/отдельных мероприятиях) указываются в тысячах рублей, с одним знаком после запятой (до 5 знаков после запятой, если такие требования предусмотрены государственной программой).

Округление производится до требуемого разряда, при этом все меньшие разряды заменяются нулями или отбрасываются, а предшествующий при округлении разряд не изменяет своей величины, если за ним идут цифры 0, 1, 2, 3, 4, и увеличивается на 1 (единицу), если идут цифры 5, 6, 7, 8, 9.

4.8. В ходе исполнения местного бюджета объемы финансового обеспечения муниципальной программы в соответствии со сводной бюджетной росписью могут отличаться от объемов финансового обеспечения муниципальной программы, утвержденной муниципальным правовым актом, в связи с изменением объема бюджетных ассигнований на ее реализацию, в случаях и по основаниям, предусмотренным бюджетным законодательством и муниципальными правовыми актами по внесению изменений в сводную бюджетную роспись, бюджетную роспись главного распорядителя бюджетных средств.

5. Внесение изменений в муниципальные программы

5.1. В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель по согласованию с соисполнителями муниципальной программы имеет право принимать решения о внесении изменений в муниципальную программу.

5.2. В муниципальную программу могут быть внесены изменения в случаях:

а) внесения изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации и Республики Бурятия в части изменения вопросов местного значения городского округа и полномочий органов местного самоуправления;

б) внесения изменений в муниципальные правовые акты органов местного самоуправления муниципального образования «город Северобайкальск» в части изменения задач и функций ответственных исполнителей (соисполнителей) мероприятий муниципальной программы;

в) внесения изменений в документы стратегического планирования;

г) внесения изменений в решение Совета депутатов муниципального образования «город Северобайкальск» о бюджете муниципального образования на текущий, очередной финансовый год и на плановый период;

д) изменения перечня муниципальных программ;

е) при необходимости корректировки перечня (содержания) мероприятий муниципальной программы, объемов бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий, сроков их реализации, целевых показателей (индикаторов), ожидаемых результатов реализации муниципальной программы, в том числе по итогам оценки эффективности ее реализации (годовой или предварительной). По окончании отчетного года плановые значения целевых показателей изменению не подлежат;

ж) при предоставлении межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета на мероприятия (объекты), не включенные в муниципальную программу;

з) обнаружения технических ошибок, связанных с опечатками, описками, грамматическими и арифметическими ошибками.

5.3. Ответственные исполнители при внесении изменений в раздел 3 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы», проводят анализ и при необходимости проводят корректировку целевых показателей на отчетный период раздела 2 с учетом доведенных бюджетных ассигнований.

5.4. Подготовленный проект постановления о внесении изменений в муниципальную программу проходит процесс согласования, включающий в себя следующие последовательные этапы:

- согласование с Комитетом по экономике;

- согласование с Финансовым управлением;

- согласование с Юридическим отделом;

- согласование с Контрольно-счетной комиссией.

5.5. Ответственный исполнитель при принятии решения о внесении изменений в муниципальную программу с учетом пункта 5.2. настоящего Порядка направляет для получения согласования в указанные выше субъекты согласования в бумажном и электронном виде следующие документы:

- проект постановления о внесении изменений в муниципальную программу;

- пояснительную записку к проекту постановления о внесении изменений в муниципальную программу, содержащую характеристику вносимых изменений с указанием влияния объема финансирования на изменение целевых показателей, а также сравнительные данные вносимых изменений в ресурсное обеспечение муниципальной программы;

- документы, необходимые для обоснования и подтверждения внесения изменений в муниципальную программу (при наличии);

- лист согласования, который подписывается ответственным исполнителем муниципальной программы.

5.6. Субъекты согласования в течение 5 рабочих дней со дня поступления документов, предусмотренных пунктом 5.5 настоящего Порядка, проводят их анализ и согласовывают либо предоставляют ответственному исполнителю рекомендации по корректировке предлагаемых изменений в виде заключения. Ответственный исполнитель в течение 3 рабочих дней с момента получения рекомендаций дорабатывает проект постановления.

5.7. Внесение изменений в плановые объемы финансового обеспечения муниципальной программы и ее структурных элементов является основанием для подготовки решения о внесении изменений в бюджет муниципального образования «город Северобайкальск» на текущий финансовый год.

5.8. Изменения в муниципальные программы в течение финансового года в части утвержденных бюджетных ассигнований вносятся на основании решений Совета депутатов муниципального образования «город Северобайкальск» о внесении изменений в бюджет муниципального образования «город Северобайкальск» на текущий финансовый год не позднее 3 месяцев со дня вступления их в силу. При условии внесения изменений в решение о бюджете в конце текущего финансового года муниципальные программы подлежат изменению не позднее 31 декабря текущего года.

5.9. Изменения в целях повышения эффективности реализации муниципальной программы, в том числе изменения плановых и фактических значений показателей муниципальной программы или их наименований вносятся при необходимости, но не позднее последнего рабочего дня в текущем финансовом году.

5.9. Ответственный исполнитель размещает Постановление администрации муниципального образования «город Северобайкальск» о внесении изменений в муниципальную программу на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (ГАС «Управление»), а также официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «город Северобайкальск» (в разделе муниципальные программы), в течение 5 рабочих дней со дня утверждения.

6. Мониторинг за реализацией муниципальных программ

6.1. Общее управление муниципальной программой осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы, совместно с соисполнителями муниципальной программы, которые осуществляют текущее управление реализацией по соответствующей подпрограмме и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы.

6.2. Ответственный исполнитель:

а) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и вынесение в установленном порядке для рассмотрения на заседание Совета депутатов муниципального образования «город Северобайкальск», Контрольно-счетную комиссию, Администрацию муниципального образования «город Северобайкальск», Рабочую группу по бюджету;

б) организует реализацию муниципальной программы, принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несет ответственность за координацию деятельности соисполнителей программы в ходе реализации подпрограммы (отдельных мероприятий), основных мероприятий (мероприятий),за достижение целевых показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

в) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки ответов по запросам заинтересованных ведомств;

г) готовит предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и перераспределению финансовых ресурсов между программными мероприятиями, уточняет затраты по программным мероприятиям и обосновывает предлагаемые изменения

д) проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых соисполнителем;

е) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для мониторинга и проведения оценки эффективности муниципальной программы;

ж) рекомендует соисполнителям осуществить разработку отдельных мероприятий и планов, в том числе в форме отдельной муниципальной программы/подпрограммы либо отдельного мероприятия;

з) подготавливает годовой отчет и представляет его в Комитет по экономике, а также размещает его на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «город Северобайкальск» (в разделе муниципальные программы);

6.3. Соисполнители:

а) участвуют в разработке и осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы, в отношении которых они являются соисполнителями;

б) представляют в установленный срок по запросу ответственного исполнителя всю необходимую информацию, необходимую для осуществления мониторинга и проведения оценки эффективности муниципальной программы;

в) представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию введенных объектов, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы;

Ответственный исполнитель и соисполнитель(и), определенные в муниципальной программе, каждый в своей части, несут ответственность за:

- своевременное и эффективное использование бюджетных средств;

- качественное выполнение реализуемых мероприятий;

- достижение показателей муниципальной программы, как по годам ее реализации, так и в целом за весь период реализации муниципальной программы;

- своевременное внесение изменений в муниципальную программу;

- соблюдение сроков предоставления, качества подготовки отчетов об исполнении муниципальной программы и достоверности информации.

6.4 В ходе реализации программы ответственный исполнитель (соисполнитель), являющийся главным распорядителем бюджетных средств:

а) обеспечивает своевременное осуществление закупок работ (услуг) с учетом сезонности выполнения работ (оказания услуг);

б) осуществляет своевременную подготовку заявок на софинансирование расходов из вышестоящих бюджетов для финансового обеспечения мероприятий, утвержденных в составе муниципальных программ

Мониторинг осуществляется ответственным исполнителем ежеквартально на основании предоставленной соисполнителями информации (пояснительной записки) о выполнении мероприятий муниципальной программы, содержащей:

- данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы за отчетный период в целом;

- анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы за отчетный период;

- перечень мероприятий, не выполненных в отчетном периоде или выполненных не в полном объеме с указанием причин;

- причины недостижения целевых показателей, в случае наличия таковых за отчетный период;

На основе предоставленных данных ответственный исполнитель составляет форму ежеквартального мониторинга за ходом реализации муниципальной программы в соответствии с приложением № 6 к порядку и направляет его в Комитет по экономике в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Приложение № 1

к Порядку принятия решения о разработке,

формировании и реализации муниципальных программ

муниципального образования «город Северобайкальск»

Паспорт муниципальной программы

| Наименование программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители |  |  |  |  |  |  |
| Участники |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы (отдельные мероприятия) |  |  |  |  |  |  |
| Цель программы* |  |  |  |  |  |  |
| Задачи программы* |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации программы (подпрограммы) |  | II этап – 2026-2030 годы III этап – 2031-2035 годы |  |  |  |  |
| Объемы финансового обеспечения муниципальной программы (подпрограммы/отдельного мероприятия) |  | тыс. руб. |  |  |  |  |
| Годы |  | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ |
| … | утверждено в бюджете |  |  |  |  |  |
| … | план по программе |  |  |  |  |  |
| … | план по программе |  |  |  |  |  |
| … | план по программе |  |  |  |  |  |
|  | план по программе |  |  |  |  |  |

*- Цели, задачи муниципальной программы должны соответствовать целям, задачам и основным направлениям (приоритетам), определенным Стратегией социально-экономического развития муниципального образования «город Северобайкальск», а также целям и задачам реализуемых Национальных проектов. Сформулированные цели и задачи программ должны соответствовать перечню проблем, на решение которых направлена муниципальная программа (подпрограмма).

Цели и задачи подпрограмм и отдельных мероприятий указываются в разделе 3 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение».

Приложение № 2

к Порядку принятия решения о разработке,

формировании и реализации муниципальных программ

муниципального образования «город Северобайкальск»

Раздел 2. Целевые показатели II этапа реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Необходимое направление изменений (>, <, 0) <1> | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Текущий финансовый год |  | Плановый период |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Год+1 | Год+2 |  | Год+3 | Год+4 |  |
|  |  |  |  | План | План с учетом доведенных бюджетных ассигнований <2> | План | План |  | План | План |  |
|  | Подпрограмма (отдельное мероприятие): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма (отдельное мероприятие): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<1>   > - Увеличение значения показателя (прямой показатель); < - уменьшение значения показателя (обратный показатель); 0 - без изменений.

<2> Данный раздел заполняется после утверждения бюджета муниципального образования «город Северобайкальск» на очередной финансовый год и на плановый период в целях отражения информации по целевым показателям муниципальной программы, планируемым к достижению в пределах доведенных бюджетных ассигнований.

Приложение № 2.1

к Порядку принятия решения о разработке,

формировании и реализации муниципальных программ

муниципального образования «город Северобайкальск»

Информация о порядке расчета значений и источниках данных целевых показателей II этапа реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Методика расчета целевого показателя <1> | Источник полученных данных <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | … |  |  |  |

<1> Для удельных (относительных) показателей указывается формула расчета, для натуральных (абсолютных) показателей указывается источник информации.

Приложение № 3

к Порядку принятия решения о разработке,

формировании и реализации муниципальных программ

муниципального образования «город Северобайкальск»

Раздел 2. Целевые показатели III этапа реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Необходимое направление изменений (>, <, 0) <1> | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Текущий финансовый год |  | Плановый период |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Год+1 | Год+2 |  | Год+3 | Год+4 |  |
|  |  |  |  | План | План с учетом доведенных бюджетных ассигнований <2> | План | План |  | План | План |  |
|  | Подпрограмма (отдельное мероприятие): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма (отдельное мероприятие): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<1>   > - Увеличение значения показателя (прямой показатель); < - уменьшение значения показателя (обратный показатель); 0 - без изменений.

<2> Данный раздел заполняется после утверждения бюджета муниципального образования «город Северобайкальск» на очередной финансовый год и на плановый период в целях отражения информации по целевым показателям муниципальной программы, планируемым к достижению в пределах доведенных бюджетных ассигнований.

Приложение № 3.1

к Порядку принятия решения о разработке,

формировании и реализации муниципальных программ

муниципального образования «город Северобайкальск»

Информация о порядке расчета значений и источниках данных целевых показателей III этапа реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Методика расчета целевого показателя <1> | Источник полученных данных <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | … |  |  |  |

<1> Для удельных (относительных) показателей указывается формула расчета, для натуральных (абсолютных) показателей указывается источник информации.

Приложение № 4

к Порядку принятия решения о разработке,

формировании и реализации муниципальных программ

муниципального образования «город Северобайкальск»

Раздел 3. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение II этапа реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование отдельного или основного мероприятия | Ожидаемый социально- экономический эффект <1> | Период реализации мероприятий программы | Источник финансирования | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | N текущий |  | N плановый +1 | N плановый +2 | N плановый +3 | N плановый +4 |
|  |  |  |  |  | План | Утверждено в бюджете <3> | План | План | План |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма (отдельное мероприятие): … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы (отдельного мероприятия): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача подпрограммы (отдельного мероприятия): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВБ |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | x |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВБ |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма (отдельное мероприятие): … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы (отдельного мероприятия): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача подпрограммы (отдельного мероприятия): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВБ |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | х |  | Итого |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВБ |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по программе: | x |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВБ |  |  |  |  |  |  |

<1> В графе 3 указываются ссылки на разделы 2 программы (номер показателя результативности, на достижение целевого значения которого влияет данное мероприятие).

<2> N- год действия программы

<3> Графа подлежит внесению после утверждения бюджета МО «город Северобайкальск» на очередной финансовый год и на плановый период (в соответствии с разделом 4 Порядка). Графа вносится только на текущий финансовый год

Приложение № 5

к Порядку принятия решения о разработке,

формировании и реализации муниципальных программ

муниципального образования «город Северобайкальск»

Раздел 3. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение III этапа реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование отдельного или основного мероприятия | Ожидаемый социально- экономический эффект <1> | Период реализации мероприятий программы | Источник финансирования | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | N текущий |  | N плановый +1 | N плановый +2 | N плановый +3 | N плановый +4 |
|  |  |  |  |  | План | Утверждено в бюджете <3> | План | План | План |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма (отдельное мероприятие): … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы (отдельного мероприятия): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача подпрограммы (отдельного мероприятия): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВБ |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | x |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВБ |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма (отдельное мероприятие): … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы (отдельного мероприятия): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача подпрограммы (отдельного мероприятия): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВБ |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | х |  | Итого |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВБ |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по программе: | x |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВБ |  |  |  |  |  |  |

<1> В графе 3 указываются ссылки на разделы 2 программы (номер показателя результативности, на достижение целевого значения которого влияет данное мероприятие).

<2> N- год действия программы

<3> Графа подлежит внесению после утверждения бюджета МО «город Северобайкальск» на очередной финансовый год и на плановый период (в соответствии с разделом 4 Порядка). Графа вносится только на текущий финансовый год

Приложение № 6

к Порядку принятия решения о разработке,

формировании и реализации муниципальных программ

муниципального образования «город Северобайкальск»

Форма ежеквартального мониторинга за ходом реализации муниципальной программы

| Наименование программы/ подпрограммы/ отдельного мероприятия | Утверждено на текущий финансовый год, тыс. руб. (согласно Решению сессии) | Исполнено за Отчетный период текущего финансового года, тыс. руб. (нарастающим итогом) | % исполнения | Темп роста расходов по сравнению с предшествующим годом, % (в целом за год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В т.ч. по подпрограммам /отдельным мероприятиям: |  |  |  |  |

Текстовая часть содержит:

- информацию о поэтапном расходовании денежных средств в соответствии с утвержденными ответственным исполнителей планом;

- перечень мероприятий, не выполненных в отчетном периоде или выполненных не в полном объеме с указанием причин;

- данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы за отчетный период в целом;

- анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы за отчетный период.

На проект Постановления администрации муниципального образования «город Северобайкальск» «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального образования «город Северобайкальск»

Исполнитель   ______________ Орлова Л.А.

Комитет

по экономике и инвестиционной политике    ____________            О.И. Колесникова

(подпись)

Юридический отдел:                                         _____________          Л.М. Михнеева

(подпись)

Финансовое управление                                   _____________           Н.В. Сарапульцева

(подпись)

Контрольно – счётная комиссия                      _____________           И.В. Полунина

(подпись)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ЗАМЕЧАНИЯ:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________