УТВЕРЖДАЮ:

И.о.начальника Управления образования

Администрации МО «город Северобайкальск»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.АМихеева

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы

муниципального образования «город Северобайкальск»

«Молодежь города город Северобайкальск» на 2020-2026 годы»

за 2024 год на 31.12.2024г.

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту

Управления образования администрации МО «город Северобайкальск»

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Начальник отдела \_\_\_\_\_\_\_\_ А.Н. Кузина(830130)20919, [kuzina-an@mail.ru](mailto:kuzina-an@mail.ru)

Координаторы исполнения программы

Начальник отдела ФКиС -\_\_\_\_\_\_\_\_А.Н.Кузина

**Пояснительная записка о выполнении мероприятий муниципальной программы «Молодежь города город Северобайкальск»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия муниципальной программы | Описание конкретных мероприятий (работ, услуг и т.п.) в рамках исполнения мероприятия программы (подпрограммы)\* | Источник финансирования | Расходы, тыс. руб. | | Наименование целевого показателя, характеризующего мероприятие | Значения целевых показателей | | Причины не исполнения мероприятий и целевых показателей \* |
| Отчетный год | | Отчетный год | |
| Утверждено в бюджете | Кассовое исполнение | Плановое значение в рамках доведенных бюджетных ассигнований | Фактическое значение |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Основное мероприятие программы: Решение задач и приоритетов деятельности в сфере моложежной политике | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Задача 1.** **Выявление и поддержка талантливой молодежи, создание условий для реализации интеллектуального творческого потенциала молодежи, стимулирование участия в разработке и реализации инновационных идей и проектов.** | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятия, направленные на поддержку талантливой молодежи, реализацию молодежных проектов. Организация и проведение Дня Молодежи, КВН, Студенческого бала, Последнего звонка, Байкальского молодежного Форума, концертов и фестивалей. | Расходы связанные с участием в мероприятиях города, награждение | **Всего** | **250,0** | **250,0** | Для всех категорий молодежи, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в городские мероприятия | 28 | 28 |  |
| ФБ | 0,0 | 0,0 |
| РБ | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 250,0 | 250,0 |
| 1.2. | Командировочные расходы, приобретение основных средств, мат.затрат, связанные с участием в Российских, Республиканских мероприятий. Приобретение орг техники. | Расходы связанные с участием в мероприятиях города, награждение | **Всего** | **265,0** | **265,0** |
| ФБ | 0,0 | 0,0 |
| РБ | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 265,0 | 265,0 |
| **Задача №2: Развитие добровольческих (волонтерских) инициатив и их поддержка, поддержка деятельности детских и молодежных общественных объединений, некоммерческих организаций, являющихся площадками для социализации и освоения общественного опыта, вовлечение молодежи в решение социально-экономических задач города.** | | | | | | | | | |
| 1.3. | Мероприятия, связанные с развитием добровольческих (волонтерских) инициатив и их поддержка, поддержка деятельности детских и молодежных общественных объединений, некоммерческих организаций, являющихся площадками для социализации и освоения общественного опыта, вовлечение молодежи в решение социально-экономических задач города. (Акции, форумы, квизы, круглые столы, фестивали) | Расходы связанные с развитием добровольческой деятельностью, социально-экономических задач города. | **Всего** | **215,88** | **215,88** | Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общем количестве молодежи | 18 | 18 |  |
| ФБ | 0,0 | 0,0 |
| РБ | 100,0 | 100,0 |
| МБ | 115,88 | 115,88 |
| **Задача №3: Формирование здорового образа жизни среди молодежи, профилактика асоциального поведения, поддержка молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации** | | | | | | | | | |
| 1.4 | Формирование здорового образа жизни среди молодежи, профилактика асоциального поведения, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. | Расходы связанные с проведением мероприятий , турниров | **Всего** | **90,0** | **90,0** | Количество мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику асоциального поведения в молодежной среде | 86 | 86 |  |
| ФБ | 0,0 | 0,0 |
| РБ | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 90,0 | 90,0 |
| 1.5 | Расходы связанные с содержанием ставок РДДМ | Заработная плата, налоги, коммунальные услуги, мат.затраты, основные средства, командировочные расходы, льготный проезд, содержание зданий, программное обеспечение и прочие услуги | Всего | 404,9 | 404,9 |  |  |  |  |
| ФБ | 0,0 | 0,0 |  |
| РБ | 0,0 | 0,0 |  |
| МБ | 404,9 | 404,9 |  |
|  | **Итого по программе:** | **x** | **Всего** | **1225,78** | **1225,78** |  | **x** | **x** | **x** |
|  | **x** | **ФБ** | **0,0** | **0,0** |  |
|  | **x** | **РБ** | **100,0** | **100,0** |  |
|  | **x** | **МБ** | **1125,78** | **1125,78** |  |
|  | **x** | **ВБ** | **0,0** | **0,0** |  |

В 2024 году в МП «Молодежь города город Северобайкальск» были внесены следующие изменения:

1. Постановление №1163 от 25 октября 2024 года «О внесении изменений в муниципальную программу «Молодежь города Северобайкальск на период 2020-2026 годы», утвержденную Постановлением администрации муниципального образования «город Северобайкальск» от 03.12.2019г. №1384 «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь города Северобайкальск»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование программы/ подпрограммы** | **Утверждено на 2024 год, тыс. руб.** | **Исполнено за**  **2024 года, тыс. руб.** | **% исполнения** |
| Молодежь города Северобайкальск | *1225,78* | *1225,78* | *100* |

Муниципальная программа «Молодежь города Северобайкальск» предусмотрена в бюджете МО «город Северобайкальск» в размере 1 225 780,00 руб. Исполнение программы за 2024 года составило 1 225 780,0 рублей или 100 % от годового плана. Профинансированы расходы на приобретение подарочных сертификатов, кубков, грамот, цветов, проезды на конкурсы.

Всего проведено различных акций, конкурсов и мероприятий различного формата – 168. Из них количество мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику асоциального поведения в молодежной среде - 86.

Реализация молодежной политики осуществляется Отделом по молодежной политике, физической культуре и спорту Управления образования МО «город Северобайкальск». Структура отдела: начальник и специалист по спорту. Основная команда – это молодежный актив города при отделе, в который входят двадцать активных молодых жителей. Наработанные связи и активное социальное взаимодействие со всеми организациями и предприятиями города помогает в реализации всех направлений. Большинство проектов реализуется молодежью самостоятельно при нашей финансовой и правовой поддержке. По итогам Республиканского конкурса «Признание - 2024» муниципальное образование «город Северобайкальск» заняло 2 место в номинации «Лучшая реализация молодежной политики в Республике Бурятия».

Реализация молодежной политики в городе Северобайкальск реализуется в рамках муниципальных программ: «Молодежь города Северобайкальск» охватывает основные сферы деятельности. Одним из основных направлений деятельности в сфере молодежной политики в городе Северобайкальск является развитие волонтерской добровольческой деятельности. В 2020 году был создан волонтерский штаб Федерального проекта #МЫВМЕСТЕ – помощь пожилым и маломобильным людям, гражданам, находящимся в сложном положении в условиях распространения новой, короновирусной инфекции. Сейчас волонтёры активно помогают одинокопроживающим людям в покупке лекартсв, продуктов, оплаты за коммунальные услуги и т.д.. Основаная деятельность связана с оказанием волонтёрской помощи участникам СВО и их семьям. По итогам Республиканской премии «Республика добрых дел - 2024» семья Решетник заняла 3 место в номинации «Волонтерская семья года», а волонтерских отряд Северобайкальскго отделения Двежения Первых занял 3 место в номинации «Лучший школьный отдяд года».

Многие жители города оказывают помощь приюту для бездомных животных «Мухтар»: привозят корм и продукты, гуляют с животными, ежедневно помогают в приготовлении пищи. В школах города и на предприятиях проходят акции по сбору корма, лекарств и товаров первой необходимости. За 2024 год проведено 15 акции «День стольника» и «Лапа помощи».

Ежегодно растёт количество молодёжных волонтёрских проектов и программ, увеличивается численность молодёжи, вовлечённой в добровольческую деятельность. С начала 2022 года по настоящее время поставлена задача активизировать регистрацию волонтёра и мероприятий в школах города и техникуме. Проведено двадцать семинаров для школьников и студентов. Также при поддержке Министрества спорта и молодежной политики Республики Бурятия впервые для северных районов был проведен молодежный формум «БМФ-Север», по пяти актуальным направлениям, который собрал более 300 молодых жителей города Северобайкальск, Муйского и Северо-Байкальского районов.

Реализуются социально-значимые проекты: «Праздник в каждый дом» поздравление тяжелобольных детей и детей-инвалидов, «Подари жизнь» - донорское движение, поддержка благотворительной программы «От сердца к сердцу» и многие другие. Отделом по молодежной политике, физической культуре и спорту проводится городской праздник «День Молодежи», который включает в себя праздничный концерт молодежных коллективов и конкурсную программу. Активно развиваются и работают молодежные объединения: внедорожный клуб «Каскад», молодежный совет работников ОАО «РЖД». Кроме того, на протяжении многих лет проходит крупное мероприятие - «ЛЕДОВЫЙ СПРИНТ» - это ежегодные соревнования автолюбителей, которые успешно проходят в нашем городе, принимают участие около 60 автолюбителей, которые соревнуются в пяти категориях.

В системе проводятся акции «Помоги ветерану», «Тимуровская команда». За каждым образовательным учреждением закреплены ветераны. Каждый год проводится акция «Гвоздика ветерану», которая позволила вручить цветы ветеранам на празднованиях Дня Победы. С 2015 года реализован масштабный социальный проект «Стена памяти».

Ежегодно растёт количество молодёжных волонтёрских проектов и программ, увеличивается численность молодёжи, вовлечённой в добровольческую деятельность. Согласно Реестра ID (идентификационных) – номеров зарегистрированных волонтеров на сайте <https://dobro.ru/> - за 2024 год на сайте всего зарегистрировано 1168 добровольцев, на самом деле количество волонтеров в городе Северобайкальск значительно больше.

Проводятся крупные мероприятия и акции, такие как городской праздник День Молодежи, патриотическая игра «Молодежь Севера», городской бал студентов, КВН, мероприятия, посвященные Дню православной молодежи. Онлайн-флешмоб ко Дню всех Влюбленных, к 23 февраля «Мой супер муж», к 8 марта «Вам любимые», другие конкурсы и акции. Вся проводимая работа освещается в социальных сетях на официальных страницах Отдела по МП, ФК и С.

Выделенные средства освоены в полном объеме 100%.

**Расчет интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы «Молодежь города Северобайкальск»**

**Таблица N 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя муниципальной программы | Ед. изм. | Плановое значение показателя на текущий финансовый год с учетом доведенных бюджетных ассигнований  (**np)** | Фактическое значение целевого показателя  (**npv)** | Показатель оценки выполнения целевого показателя  Ст.5/ст.4\*  100,  <1>,  **(Up)**  **Up=npv/np\*100** | Доля выполненных целевых показателей программы  **(U)**  **U=**∑**Ug/**n | Плановый объем финансирования, утвержденный сводной бюджетной росписью  **(Vp)** | Фактические расходы, в отчетном периоде (кассовое исполнение)  **(Vf)** | Уровень финансового обеспечения  **(Vфин)**  **Vфин = Vf / Vp** | Интегральная оценка эффективности **(R)**  **R = U / Vфин** | Качественная оценка реализации муниципальной программы  (R > 0,8 эффективная)  (0,6 < R <= 0,8 недостаточно эффективная)  (R <= 0,6 неэффективная) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача №1: Выявление и поддержка талантливой молодежи, создание условий для реализации интеллектуального творческого потенциала молодежи, стимулирование участия в разработке и реализации инновационных идей и проектов | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля всех категорий молодежи, в том числе находящейся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в городские мероприятия | % | 28 | 28 | 100 | х | 515,0 | 515,00 | х | х | х |
| Задача №2: Развитие добровольческих инициатив, поддержка деятельности детских и молодежных общественных объединений, некоммерческих организаций, являющихся площадками для социализации и освоения общественного опыта, вовлечение молодежи в решение социально-экономических задач города. | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общем количестве молодежи | % | 18 | 18 | 100 | х | 215,88 | 215,88 | х | х | х |
| Задача №3: Формирование здорового образа жизни среди молодежи, профилактика асоциального поведения, поддержка молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | Количество мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику асоциального поведения в молодежной среде | Ед. | 86 | 86 | 100 | х | 494,9 | 494,9 | х | х | х |
|  | **Итого по программе** |  | **х** | **х** | **х** | **1** | **1225,78** | **1225,78** | **1** | **1** | **эффективная** |

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Таблица № 2

|  |  |
| --- | --- |
| Численное значение интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (R) | Качественная характеристика муниципальной программы |
| R=1 > 0,8 | эффективная |

**Оценка полноты использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы**

Таблица № 3

|  |  |
| --- | --- |
| Характеристика использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы | Значение оценки полноты использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы |
| Использование бюджетных ассигнований в пределах от 98% до 100% от первоначально запланированного объёма средств | Полное использование |

**Шкала динамики эффективности муниципальных программ**

Таблица № 4

|  |  |
| --- | --- |
| Соотношение интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (R) за отчетный год и оценки эффективности реализации муниципальной программы (R0пр) за предшествующий год | Вывод о динамике эффективности реализации муниципальной программы |
| R(2024) 1= R(2023) 1 | эффективность осталась на уровне предшествующего года |

**Сводная форма по оценке эффективности муниципальной программы**

Таблица № 5

Наименование муниципальной программы: Молодежь города Северобайкальск

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| Численное значение интегральной оценки (R) за отчетный год, % | Качественная характеристика муниципальной программы | Численное значение интегральной оценки (R0пр) за предшествующий год | Вывод о динамике эффективности реализации муниципальной программы | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | эффективная | 1 | эффективная |  |