Отчет  за 2024 год о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы «Социальная политика» в муниципальном образовании «город Северобайкальск»

Ответственный исполнитель:

Заместитель главы администрации

МО «город Северобайкальск

по социальным вопросам

Купцов А.М.

Соисполнители:

Управление образования МО «г. Северобайкальск

Управление культуры МО «г. Северобайкальск»

МКУ «Комитет по управлению городским хозяйством»

ЧУЗ «Больница «РЖД-Медицина» город Северобайкальск»

МО МВД России «Северобайкальский»

Отдел социальной защиты населения

Редакция газеты «Северный Байкал»

Руководители предприятий и

учреждений всех форм собственности

Депутаты различных уровней

Общественные организации

Волонтеры

11.02.2025 г.

Заместитель главы администрации

МО «город Северобайкальск

по социальным вопросам                                            А.М. Купцов

Исполнитель: Колесникова Олеся Михайловна - ведущий специалист административной комиссии администрации МО «город Северобайкальск»

эл. почта: taisiy22@mail.ru

8 (301)30-2-16-18

ОТЧЕТ

по выполнению МП «Социальная политика

в муниципальном образовании «город Северобайкальск»

за 2024 год

Муниципальная программа «Социальная политика в муниципальном образовании «город Северобайкальск» на 2020 – 2026 г..» утверждена Постановлением администрации муниципального образования «город Северобайкальск» от 12.12.2019 г №1459 (в редакции постановления от 24.01.2020 г. № 56, от 21.02.2020 г. №158, от 25.09.2020 №816, от 23.10.2020 г. №940, от 23.10.2020 г. №974, от 22.12.2020 г. №1152, от 08.02.2021 г. №146, от 01.10.2021 г. № 1053, от 25.10.2021 г. №1127, от 16.12.2021 г. №1301, от 18.01.2022 г. №51, от 01.03.2022 г. №201, от 06.12.2022 г. №1032, от 20.12.2022 г. №1134, от 27.01.2023 г. №75, от 22.03.2023 г., № 214, от 28.04.2023 г., №334, от 21.08.2023 № 693, от 20.11.2023 г. №979, от 11.12.2023 г., №1054 от 14.12.2023 г., №1107 от 21.12.2023 г., № 1135 от 28.12.2023, №1363 от 06.12.2024 г., №1419 от 18.12.2024 г.).

Ответственный исполнитель программы администрация муниципального образования «город Северобайкальск»

Соисполнителями программы являются Управление образования, Управление культуры, МКУ «Комитет по управлению городским хозяйством», ЧУЗ «Больница «РЖД-Медицина» города Северобайкальск», МО МВД «Северобайкальский», Отдел социальной защиты населения, Редакция газеты «Северный Байкал», Руководители предприятий и учреждений всех форм собственности, Депутаты различных уровней, Общественные организации, волонтеры.

Подпрограмма 1 «Профилактика социально-значимых заболеваний и формирование здорового образа жизни в муниципальном образовании «город Северобайкальск»

Целью подпрограммы является формирование здорового образа жизни, снижение заболеваемости, инвалидности и смертности населения при социально-значимых заболеваниях, увеличение продолжительности и улучшение качества жизни больных, страдающих этими заболеваниями.

Для достижения данной цели были проведены следующие мероприятия:

- Повышение информированности населения в вопросах сохранения здоровья, публикация статей в СМИ, передачи по местному телевидению, изготовление наглядной агитации - израсходовано – 151500,0 (сто пятьдесят одна тысяча пятьсот)  руб. – 100%

- Количество больных сопровожденных и направленных к месту лечения - – 38000,0

- Мероприятия по формированию здорового образа жизни и профилактики заболеваний, Проведение муниципального конкурса на лучшую организацию работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, пропаганде ЗОЖ – 310590,0 рублей.

Итого израсходовано по подпрограмме 500090,0 руб. – 88,6%

Подпрограмма 2 «Доступная среда в муниципальном образовании «город Северобайкальск»

Целью данной подпрограммы является повышение уровня и качества жизни маломобильных групп населения. Задача - повышение доступности маломобильных граждан к объектам социальной инфраструктуры.

Для достижения данной цели были выполнены следующие мероприятия:

- Устройство пандуса ул. Ленинградская 17 п. 1 – 203090,3 руб.

- Устройство пандуса ул. Автомобилистов 9 п. - - 291535,99 руб.

- Поставка вертикального подъемника ПМ-02 – 3 шт. – 372 000,0 руб.

- Поставка вертикального подъемника ПМ-03 2 шт. 248000,00 руб.

- Работы по устройству противоскользящего покрытия и поднятию части лестничной площадки ул. Труда 22 кв. 19 – 12550,74 руб.

- Устройство подъемника ул. Мира 28 п.1 – 139467,57 руб.

- Устройство подъемника ул. Ленина 17 п. 1 – 126998,15 руб.

Устройство подъемника пр. 60 лет СССР д.16 п. 9 – 213998,15 руб.

Общая сумма контрактов по МКУ «Комитет по управлению городским хозяйством администрации муниципального образования «город Северобайкальск» - 1719801,22 руб.

В 2024 году денежные средства выделенные в сумме 143850,0 руб. на учреждения культуры:

- МАУК «Культурно-досуговое объединение» в сумме 66300,0 руб.

- МАУК «Художественно-историческое объединение в сумме 33 000 руб.

- МАУ ДО «Детская школа искусств» в сумме 44 550,0 руб.

На учреждения образования – 749570,0руб.:

МАДОУ «Подснежник» - 19470,0

МАДОУ «Теремок» - 130840,0

МАДОУ «Серебряное копытце» - 36900,0

МАДОУ «Брусничка – 19950,0

МАДОУ «Золотой ключик – 97769,0

МАОУ «СОШ №3» – 66600,0

МАОУ «Гимназия №5» – 23800,0

МАОУ «Лицей №6» – 110591,0

МАОУ «СОШ №11» - 79500,0

МАОУ ДО «Баяр» – 77604,0

МАОУ ДО «ШТЭО» – 2450,0

МАОУ ДО «Эврика» – 77596,0

МБОУ «ДЮСШ» – 6500,0

Все средства по учреждениям культуры и образования направленны на приобретение материальных ценностей израсходованы в полном объеме.

Итого израсходовано по подпрограмме 2613221,22 руб. – 98,9 %

Подпрограмма 3 «Повышение качества жизни отдельной категории граждан в муниципальном образовании «город Северобайкальск»

Целью данной подпрограммы является осуществление мер по улучшению положения и качества жизни пожилых людей. Одной из задач – материальная поддержка отдельных категорий граждан.

Для достижения данной цели и задач были проведены следующие мероприятия:

Оказана единовременная материальная поддержка:

- Ветеранам ВОВ, вдовам участников ВОВ, узникам фашизма, ветеранам боевых действий  и др.;

- Оказана материальная помощь юбилярам 80,85,90,95, лет;

Для данной категории граждан было предусмотрено в бюджете 478000 рублей израсходовано – 476 000,00 руб. (Причина неполучения – не нашли граждан из числа списка, в связи с отсутствием по месту регистрации)

- поддержка Почетных граждан города – запланировано 104 000,000 руб. – израсходовано – 104 000,00  - 100%

Итого израсходовано по подпрограмме – 581 200,00 –99,7 %

Утверждено в бюджете  3 791 135,10

Исполнено всего  3 694 511,220 – 97,5%

Пояснительная записка о выполнении мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия муниципальной программы | Описание конкретных мероприятий (работ, услуг и т.п.) в рамках исполнения мероприятия программы (подпрограммы)* | Источник финансирования | Расходы, тыс. руб. |  | Значения целевых показателей |  |  | Причины не исполнения мероприятий и целевых показателей * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отчетный год |  | Отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | Утверждено в бюджете | Кассовое исполнение | Наименование целевого показателя, характеризующего мероприятие | Плановое значение в рамках доведенных бюджетных ассигнований | Фактическое значение |  |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 10 |  | 11 | 12 |
| Подпрограмма 1. Профилактика социально-значимых заболеваний, укрепление общественного здоровья и формирование здорового образа жизни в муниципальном образовании «город Северобайкальск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Профилактика социально-значимых заболеваний |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Повышение информированности населения в вопросах сохранности здоровья, публикация статей в СМИ, передачи по местному телевидению, изготовление наглядной агитации | Публикации статей в газете «Северный Байкал» | Всего | 117,06 | 117,06 | Количество публикаций в СМИ по вопросам профилактики социально-значимых инфекционных заболеваний, укрепление общественного здоровья, ведению ЗОЖ, изготовление наглядной агитации | 20* | 20 |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 117,06 | 117,06 |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Сопровождение психиатрических больных к месту лечения | Сопровождено 1 больной к месту лечения в г. Улан Удэ | Всего | 97,25 | 38,0 | Количество психиатрических больных, проживающих в г. Северобайкальск, направленных к месту лечения | 2 | 1 | Отказ в связи с неполнотой предоставленных документов |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 97,25 | 38,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2 | Формирование среды способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание, защиту от табака и снижение употребления табака |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение массовых мероприятий (акций, конкурсов) по снижению потребления табака и влиянию табачного дыма, по снижению алкогольной продукции, по формированию приверженности к ЗОЖ | Приобретение наградного материала для награждения, поощрение участников | Всего | 40,0 | 40,0 | Количество мероприятий направленных на сохранение здоровья, формирование здорового образа жизни | 2 | 2 |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 40,0 | 40,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2.2 | Развитие и поддержка инициатив по снижению потребления алкоголя и табака | Приобретение наградного материала для награждения, поощрение участников | Всего | 20,0 | 20,0 | Количество мероприятий направленных на сохранение здоровья, формирование здорового образа жизни | 1 | 1 |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 20,0 | 20,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2.3 | Осуществление мер общественного контроля, направленные на ограничение уровня нелегальной продажи алкогольной продукции, подавление распространения контрафактного алкоголя. самогоноварения |  | Всего | 2,0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 2,0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Мероприятия направленные на повышение физической активности (соревнования, спартакиада, сдача норм ГТО) среди пенсионеров, инвалидов | Приобретение наградного материала для награждения, поощрение участников | Всего | 20,0 | 20,0 | Количество мероприятий направленных на сохранение здоровья, формирование здорового образа жизни | 1 | 1 |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 20,0 | 20,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Мотивирование граждан к здоровому образу жизни посредством проведения информационно-коммуникационной компании, а также вовлечение граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Информирование населения (статьи в газете, в сети Интернет, телевидение, наглядно-информационные материалы) с целью мотивирования граждан к ведению ЗОЖ | Публикации статей в газете «Северный Байкал» | Всего | 32,76 | 32,76 | Количество публикаций в СМИ по вопросам профилактики социально-значимых инфекционных заболеваний, укрепление общественного здоровья, ведению ЗОЖ, изготовление наглядной агитации | 7* | 7 |  |
|  |  |  | ФБ | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Привлечение волонтерского движения и общественных организаций по укреплению общественного здоровья | Приобретение наградного материала для награждения, поощрение участников | Всего | 65,0 | 65,0 | Количество мероприятий направленных на сохранение здоровья, формирование здорового образа жизни | 1 | 1 |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 65,0 | 65,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3.3 | Проведение различных опросов, анкетировании по распространённости табакокурения, употребления алкоголя |  | Всего | 3,19 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 3,19 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3.4. | Выпуск и распространение наглядно-информационных материалов (баннеры) по профилактике вредных привычек и ведению ЗОЖ | Изготовление баннера | Всего | 1,68 | 1,68 | Количество публикаций в СМИ по вопросам профилактики социально-значимых инфекционных заболеваний, укрепление общественного здоровья, ведению ЗОЖ, изготовление наглядной агитации | 1* | 1 |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 1,68 | 1,68 |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3.5 | Проведение массовых информационно-пропагандистских мероприятий, посвященных Всемирных Дням Здоровья, направленных на отказ вредных привычек, мотивацию населения к ЗОЖ с участием волонтеров | Приобретение наградного материала для награждения, поощрение участников | Всего | 25,61 | 25,61 | Количество мероприятий направленных на сохранение здоровья, формирование здорового образа жизни | 1 | 1 |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 25,61 | 25,61 |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3.6 | Организация смотров конкурсов по тематике ЗОЖ (лучший плакат, прикладное творчество и т.д.) | Приобретение наградного материала для награждения, поощрение участников | Всего | 30,0 | 30,0 | Количество мероприятий направленных на сохранение здоровья, формирование здорового образа жизни | 1 | 1 |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 30,0 | 30,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 4 | Адаптация и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья на рабочем месте |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
| 4.1 | Поддержка и развитие популяризации физической культуры и спорта в трудовых коллективах | Приобретение наградного материала для награждения, поощрение участников | Всего | 19,98 | 19,98 | Количество мероприятий направленных на сохранение здоровья, формирование здорового образа жизни | 1 | 1 |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 19,98 | 19,98 |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 4.2 | Разработка и утверждение мер стимулирования работников и работодателей за реализацию корпоративных программ укрепления здоровья, организацию диспансеризации и профилактических осмотров, охват вакцинацией, отказ от вредных привычек и ведению ЗОЖ | Приобретение наградного материала для награждения, поощрение участников | Всего | 30,0 | 30,0 | Количество мероприятий направленных на сохранение здоровья, формирование здорового образа жизни | 1 | 1 |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 30,0 | 30,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Проведение муниципального конкурса на лучшую организацию работы корпоративную программу сохранения здоровья работающих с вовлечением их семейного окружения | Приобретение наградного материала для награждения, поощрение участников | Всего | 30,0 | 30,0 | Количество мероприятий направленных на сохранение здоровья, формирование здорового образа жизни | 1 | 1 |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 30,0 | 30,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 4.4 | Проведение муниципального конкурса на лучшую организацию работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, пропаганде ЗОЖ | Приобретение наградного материала для награждения, поощрение участников | Всего | 30,0 | 30,0 | Количество мероприятий направленных на сохранение здоровья, формирование здорового образа жизни | 1 | 1 |  |
|  |  |  | ФБ | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 30,0 | 30,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого подпрограмма 1: | Х | ВСЕГО | 564,52 | 500,09 | х |  | х | х |
|  |  | Х | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Х | РБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Х | МБ | 564,52 | 500,09 |  |  |  |  |
|  |  | Х | ВБ |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2. «Доступная среда в муниципальном образовании «город Северобайкальск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятия по обеспечению доступности объектов социальной, жилых домов, транспортной и инженерной инфраструктуры | Устройство подъемника: ул. Мира 28 п.1 ул. Ленина 17 п. 1 Установка пандуса ул. Ленинградская 17 п. 1 ул. Автомобилистов 9 п. 1 Работы по устройству противоскользящего покрытия и поднятию части лестничной площадки ул. Труда 22-19 Поставка вертикального подъемника ПМ-02 (5 шт) | ВСЕГО | 1749,98 | 1719,80 | Количество социально-значимых объектов социальной инфраструктуры, жилых домов оборудованных с целью обеспечения доступности для маломобильных категорий граждан | 24 | 23 |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 1749,98 | 1719,80 |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Выполнение мероприятий комплекса доступная среда для МАУК «Культурно досуговое объединение» | Приобретение материальных ценностей | ВСЕГО | 66,3 | 66,3 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 66,3 | 66,3 |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Выполнение мероприятий комплекса доступная среда для МАУК «Художественное историческое объединение» | Приобретение материальных ценностей | ВСЕГО | 33,0 | 33,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 33,0 | 33,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Выполнение мероприятий комплекса доступная среда для МАУ ДО «Детская школа искусств» | Приобретение материальных ценностей | ВСЕГО | 44,55 | 44,55 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 44,55 | 44,55 |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Выполнение мероприятий комплекса доступная среда для общеобразовательных учреждений | Приобретение материальных ценностей для Школа №3 Гимназия №5 Лицей №6 Школа №11 | ВСЕГО | 280,49 | 280,49 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 280,49 | 280,49 |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Выполнение мероприятий комплекса доступная среда для дошкольных учреждений | Приобретение материальных ценностей Подснежник Теремок Серебряное копытце Брусничка Золотой Ключик | ВСЕГО | 304,93 | 304,93 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 304,93 | 304,93 |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Выполнение мероприятий комплекса доступная среда для МУОУ ДО «Эврика» | Приобретение материальных ценностей | ВСЕГО | 77,6 | 77,6 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 77,6 | 77,6 |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Выполнение мероприятий комплекса доступная среда для МУОУ ДО «Баяр» | Приобретение материальных ценностей | ВСЕГО | 77,60 | 77,60 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 77,60 | 77,60 |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Выполнение мероприятий комплекса доступная среда для ШТЭО | Приобретение материальных ценностей | ВСЕГО | 2,45 | 2,45 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 2,45 | 2,45 |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Выполнение мероприятий комплекса доступная среда для МБОУ ДО «ДЮСШ» | Приобретение материальных ценностей | ВСЕГО | 6,5 | 6,5 |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 6,5 | 6,5 |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого подпрограмма 2 | x | ВСЕГО | 2643,40 | 2613,22 | х |  | х | х |
|  |  | x | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | x | РБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | x | МБ | 2643,40 | 2613,22 |  |  |  |  |
|  |  | x | ВБ |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3. «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан в муниципальном образовании «город Северобайкальск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Осуществление единовременной денежной выплаты категорий граждан МО «г. Северобайкальск» в связи с годовщиной Победы в ВОВ 1941 – 1945 годов и в связи с юбилейными датами со дня рождения (80,85,90,95,100,105 лет) | Получение денежной выплаты гражданами - 394 человека | ВСЕГО | 478,0 | 476,0 | Количество граждан отдельной категории населения МО «город Северобайкальск» получивших единовременную материальную поддержку | 445 | 443 | 2,0– не нашли граждан из числа списка, в связи с отсутствием по месту регистрации |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 478,0 | 476,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Количество граждан получателей финансовой поддержки «Почетный гражданин города Северобайкальск» | Получение финансовой поддержки гражданами – 14 человек | ВСЕГО | 105,2 | 105,2 | Количество граждан, получателей финансовой поддержки «почетным гражданам «город Северобайкальск» | 13 | 13 |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 105,2 | 105,2 |  |  |  |  |
|  |  |  | ВБ |  |  |  |  |  |  |
| 1.i | Итого подпрограмма 3 | x | ВСЕГО | 583,2 | 581,2 | x |  | x | x |
|  |  | x | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | x | РБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | x | МБ | 583,2 | 5581,2 |  |  |  |  |
|  |  | x | ВБ |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по программе: | x | ВСЕГО | 3791,13 | 3694,51 | x |  | x | x |
|  |  | x | ФБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | x | РБ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | x | МБ | 3791,13 | 3694,51 |  |  |  |  |
|  |  | x | ВБ |  |  |  |  |  |  |

* данный показатель суммируется из строк 1.1., 3.1., 3.4

Расчет интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы

Таблица N 1

| N п/п | Наименование целевого показателя муниципальной программы | Ед. изм. | Плановое значение показателя на текущий финансовый год с учетом доведенных бюджетных ассигнований (np) | Фактическое значение целевого показателя (npv) | Показатель оценки выполнения целевого показателя Ст.5/ст.4* 100, <1>, (Up) Up=npv/np*100 | Доля выполненных целевых показателей программы (U) U=∑Ug/n | Плановый объем финансирования, утвержденный сводной бюджетной росписью (Vp) | Фактические расходы, в отчетном периоде (кассовое исполнение) (Vf) | Уровень финансового обеспечения (Vфин) Vфин = Vf / Vp | Интегральная оценка эффективности (R) R = U / Vфин | Качественная оценка реализации муниципальной программы (R > 0,8 эффективная) (0,6 < R <= 0,8 недостаточно эффективная) (R <= 0,6 неэффективная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Подпрограмма 1Профилактика социально значимых заболеваний, укрепление общественного здоровья и формирование здорового образа жизни в муниципальном образовании «город Северобайкальск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество публикация в СМИ по вопросам профилактики социально-значимых инфекционных заболеваний, укрепление общественного здоровья, ведению ЗОЖ, изготовление наглядной агитации | Ед. | 28 | 28 | 100 | х | х | х | х | х |  |
| 1.3 | Количество мероприятий направленных на сохранение здоровья, формирование здорового образа жизни | Ед. | 12 | 12 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Количество психиатрических больных, проживающих в г. Северобайкальск, направленных к месту лечения | Человек | 2 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого подпрограмма 1 |  | х | х | х | 0,667 | 564,52 | 500,09 | 0,89 | 0,753 | Недостаточно эффективная |
| n | Подпрограмма 2 «Доступная среда в муниципальном образовании «город Северобайкальск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n.1. | Количество социально-значимых объектов социальной инфраструктуры, жилых домов оборудованных с целью обеспечения доступности для маломобильных категорий граждан | объектов | 24 | 23 | 95,83 | х | х | х | х | х |  |
|  | Итого подпрограмма n |  | х | х | х | 1 | 2643,40 | 2613,22 | 0,99 | 1,01 |  |
|  | Подпрограмма 3 «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан в муниципальном образовании «город Северобайкальск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество граждан отдельной категории населения МО «город Северобайкальск» получивших единовременную материальную поддержку | Человек | 445 | 443 | 99,5 | х | х | х | х | х |  |
|  | Количество граждан, получателей финансовой поддержки «почетным гражданам «город Северобайкальск» | человек | 13 | 13 | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого подпрограмма n |  | х | Х | х | 1 | 583,2 | 581,2 | 0,996 | 1 |  |
|  | Итого по программе |  | х | Х | х | 0,89 | 3791,13 | 3694,51 | 0,97 | 0,91 | Эффективная |

<1> Показатель считается выполненным в пределах от 95 % и выше. <2> - для обратных показателей Up= np / npv *100

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Таблица № 2

| Численное значение интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (R) | Качественная характеристика муниципальной программы |
| --- | --- |
| R > 0,8 | эффективная |

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы

Таблица № 3

| Характеристика использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы | Значение оценки полноты использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы |
| --- | --- |
| Использование бюджетных ассигнований в пределах от 90% до 98% от первоначально запланированного объема средств | Неполное использование (экономия) |

Шкала динамики эффективности муниципальных программ

Таблица № 4

| Соотношение интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (R) за отчетный год и оценки эффективности реализации муниципальной программы (R0пр) за предшествующий год | Вывод о динамике эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- |
| R 2024 = 0,91< R 2023=1,05 | Эффективность снизилась |

Сводная форма по оценке эффективности муниципальной программы

Таблица № 5

Наименование муниципальной программы: Социальная политика в муниципальном образовании «город Северобайкальск»

_________________________________________________________________

| Численное значение интегральной оценки (R) за отчетный год, % | Качественная характеристика муниципальной программы | Численное значение интегральной оценки (R0пр) за предшествующий год | Вывод о динамике эффективности реализации муниципальной программы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0,91 | 2 | 3 1,05 | 4 эффективная | 5 |