**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Повышение эффективности муниципального управления |
| Ответственный исполнитель, координатор | Управление делами администрации муниципального образования «город Северобайкальск» |
| Соисполнители | Финансовое управление, структурные подразделения администрации муниципального образования «город Северобайкальск», аппарат Городского Совета депутатов |
| Подпрограммы | 1.Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «город Северобайкальск  2. Повышение эффективности бюджетных расходов  3. Информационная политика и связи с общественностью  4. Поддержка общественных институтов |
| Отчетная дата | 2024 год |
| Дата составления отчета | 24 января 2025 года |
| Управляющий делами Администрации муниципального образования «город Северобайкальск, непосредственный исполнитель | Панова Кристина Игоревна, тел. 2-37-31, admsevbk@govrb.ru |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пояснительная записка о выполнении мероприятий | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия муниципальной программы | Описание конкретных мероприятий (работ, услуг и т.п.) в рамках исполнения мероприятия программы (подпрограммы)\* | Источник финансирования | Расходы, тыс. руб. | | Значения целевых показателей | | | Причины не исполнения мероприятий и целевых показателей \* |
| Отчетный год | | Отчетный год | | |
| Утверждено в бюджете | Кассовое исполнение | Наименование целевого показателя, характеризующего мероприятие | плановое значение в рамках доведенных бюджетных ассигнований | Фактическое значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Подпрограмма 1 "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании "город Северобайкальск"** | | | | | | | | | |
| **1.1.** | Мероприятие 1: Повышение квалификации и переподготовка, обучение по иным программ муниципальных служащих, выборных должностных лиц ОМСУ | Обучено 19 человек | **Итого** | **266** | **266** |  | **20** | **38** | **выполнен** |
| ФБ | 0 |  |  |  |  |  |
| РБ | 83 | 83 |  |  |  |  |
| МБ | 183 | 183 |  |  |  |  |
| ВБ | 0 |  |  |  |  |  |
| **1.2.** | Мероприятие 2: Повышение квалификации и переподготовка, обучение по иным программам служащих структурных подразделений Администрации, АХУ | Обучено 3 человека | **Итого** | **32,7** | **32,7** |  | **3** | **3** |  |
| ФБ | 0 |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 |  |  |  |  |  |
| МБ | 32,7 | 32,7 |  |  |  |  |
| ВБ | 0 |  |  |  |  |  |
| **1.3.** | Мероприятие 3: Проведение конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий» | конкурс не запланирован в 2024 году | **Итого** | **0** | **0** |  |  |  |  |
| ФБ | 0 |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 |  |  |  |  |  |
| МБ | 0 |  |  |  |  |  |
| ВБ | 0 |  |  |  |  |  |
| **1** | **Итого подпрограмма 1** |  | **Итого** | **298,7** | **298,7** |  |  |  |  |
| ФБ | 0 |  |  |  |  |  |
| РБ | 83 | 83 |  |  |  |  |
| МБ | 215,7 | 215,7 |  |  |  |  |
| ВБ | 0 |  |  |  |  | 0 |
| **Подпрограмма 2 "Повышение эффективности бюджетных средств"** | | | | | | | | | |
| **2.1.** | Мероприятие 1: Проведение акции "Твои налоги - твоя школа и детский сад" | акция «Твои налоги – твоя школа и детский сад» в сумме 120 000,0 руб.; средства освоены в объеме 120,0 тыс. руб. Исполнение доходов от местных налогов на уровне 119,7%, по состоянию на 01.01.2025 г. - доходы от уплаты налога на имущество (имущество физических лиц, земельный налог физических лиц). | **Итого** | 120 | 120 |  | 100 | 119,7 |  |
| ФБ | 0 | 0 |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 |  |  |  |  |
| МБ | 120 | 120 |  |  |  |  |
| ВБ | 0 | 0 |  |  |  |  |
| **2.1.1.** | Мероприятие: "Государственный человек платит налоги" |  | **Итого** |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 |  |  |  |  |  |
| РБ |  |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |  |  |
| ВБ |  |  |  |  |  |  |
| **2.2.** | Мероприятие 2: Проведение мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств | Проведен мониторинг качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, распоряжением № 312 от 20.05.2024.мониторинг качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств в сумме 5,50 тыс. руб. (приобретение кубков, грамот). | **Итого** | 5,5 | 5,50 |  | 42 | 42,25 |  |
| ФБ | 0 |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 |  |  |  |  |  |
| МБ | 5,5 | 5,50 |  |  |  |  |
| ВБ | 0 |  |  |  |  |  |
| **2.3.** | Мероприятие 3: Создание электронных и информационных ресурсов для повышения оперативности формирования местного бюджета | Создание электронных и информационных ресурсов для повышения оперативности формирования местного бюджета – на 2024 год по данному мероприятию средства не предусмотрены. | **Итого** | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| ФБ | 0 |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 |  |  |  |  |  |
| МБ | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| ВБ | 0 |  |  |  |  |  |
| **2.4.** | Мероприятие 4: Повышение уровня профессионального образования и подготовки муниципальных служащих, специалистов муниципальных учреждений в сфере качества управления муниципальными финансами и эффективного использования средств бюджета: |  | **Итого** | 60,44 | 60,44 |  |  |  |  |
| ФБ | 0 |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 |  |  |  |  |  |
| МБ | 60,44 | 60,44 |  |  |  |  |
| ВБ | 0 |  |  |  |  |  |
| **2.4.1.** | Мероприятие 4.1: Повышение уровня профессионального образования в сфере качества управления муниципальными финансами и эффективного использования средств бюджета муниципальными служащими, специалистами муниципальных учреждений | Превышение фактических показателей над плановыми по повышению уровня профессионального образования связан с тем, что планировалось 3 выездные поездки, а фактически повышение квалификации прошло 5 человек дистанционно | МБ | 30 | 30 |  | 5 | 5 |  |
| **2.4.2.** | Мероприятие 4.2.:Подписка на периодические издания в сфере экономики и финансов | Оформлена подписка на периодические издания в сфере экономики и финансов (журнал "Бюджет").  Подписка на периодические издания в сфере экономики и финансов - Оформлена подписка на периодические издания в сфере экономики и финансов (журнал "Бюджет"). | МБ | 30,44 | 30,44 |  | 1 | 1 |  |
| **2.** | **Итого подпрограмма 2** |  | **Итого** | 185,94 | 185,94 |  |  |  |  |
| ФБ | 0 |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 |  |  |  |  |  |
| МБ | 185,94 | 185,94 |  |  |  |  |
| ВБ | 0 |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 3 "Информационная политика "** | | | | | | | | | |
| **3.1.** | Размещение информации о деятельности органа местного самоуправления в региональных/федеральных печатных и электронных СМИ или телевидении, проведение опросов | не размещалось | **Итого** | 0 | 0 |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 |  |  |  |  |
| МБ | 0 | 0 |  |  |  |  |
| ВБ | 0 |  |  |  |  |  |
| **3.2.** | Реализация городских поощрительных проектов: «Баннер почета» | изготовлено 4 баннера | **Итого** | 31,835 | 31,835 |  |  |  |  |
| ФБ | 0 |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 |  |  |  |  |  |
| МБ | 31,835 | 31,835 |  |  |  |  |
| ВБ | 0 |  |  |  |  |  |
| **3.3.** | Изготовление и распространение полиграфической продукции, наружной продукции (баннеры, конструкции и пр.) о социально и экономически значимых вопросах в деятельности органов местного самоуправления | не запланировано в 2024 году | **Итого** | 0 | 0 |  | 130 | 1100 |  |
| ФБ | 0 |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 |  |  |  |  |  |
| МБ | 0 | 0 |  |  |  |  |
| ВБ | 0 |  |  |  |  |  |
| **3.4** | Проведение прямой линии Главы МО «город Северобайкальск». Председателя Совета депутатов с населением посредством телевидения | не запланировано в 2024 году/проведена самостоятельно 26 декабря | **Итого** | 0 | 0 |  |  |  |  |
| ФБ | 0 |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 |  |  |  |  |  |
| МБ | 0 | 0 |  |  |  |  |
| ВБ | 0 |  |  |  |  |  |
| **3.5** | Укрепление материально-технической базы: оргтехника, программное обеспечение, современные средства коммуникации и пр. | приобретено: смартфон, колонка, портативные зарядные устройства (3 шт), стекло защитное для телефона, зарядный блок, карта памяти, фирменные футболки-поло (5 шт.), кепки (2 шт.), куртки с эмблемами (2 шт) | **Итого** | 197,78 | 190,53 |  |  |  |  |
| ФБ | 0 |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 |  |  |  |  |  |
| МБ | 197,78 | 190,53 |  |  |  |  |
| ВБ | 0 |  |  |  |  |  |
| **3.6** | Информирование о жизни и деятельности Почетных граждан города, бывших Глав города, председателей Совета депутатов (в том числе изготовление и установка мемориальных досок, издание печатного материала и пр.). Изготовление и установка мемориальных досок в соответствии с муниципальными правовыми актами | изготовлено: мемориальная 1 доска Никулинский А.В., размещена на доме № 5 по пер. Пролетарский) | **Итого** | 39,805 | 39,805 |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |  |  |
| РБ |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 39,805 | 39,805 |  |  |  |  |
| ВБ |  |  |  |  |  |  |
| **3.7** | Организация голосования по проектам в г. Северобайкальске (изготовление баннера, изготовление бланков голосования, наглядного материала, проведение мероприятий по голосованию и пр.) | изготовление баннеров , информационных буклетов о социально-экономическом развитии города | **Итого** | 68,4 | 68,4 |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |  |  |
| РБ |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 68,4 | 68,4 |  |  |  |  |
| ВБ |  |  |  |  |  |  |
| **3.8** | Оказание содействия в подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации, назначенных на 17 марта 2024 года | оплата наблюдателей, вознаграждение членам УИКов, иное | **Итого** | 717,7 | 717,7 |  | 69 | 69 |  |
| ФБ |  |  |  |  |  |  |
| РБ |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 717,7 | 717,7 |  |  |  |  |
| ВБ |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Итого подпрограмма 3** |  | **Итого** | **1055,52** | **1048,25** |  |  |  |  |
| ФБ | 0 |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 |  |  |  |  |  |
| МБ | 1055,52 | 1048,25 |  |  |  |  |
| ВБ | 0 | 0 |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 4 "Поддержка общественных институтов"** | | | | | | | | | |
| **4.1.** | Мероприятие 1: Проведение мероприятий, направленных на взаимодействие представительного органа власти с общественными институтами (участие в конференциях, семинарах, форумах, мероприятиях и т.д.) | 1. Участие председателей и активистов ТОС в Республиканском съезде ТОС г. Улан-Удэ ( приняли участие 6 человек). 2. Участие депутатов в съезде представительных органов Республики Бурятия г. Улан-Удэ (приняли участие 6 депутатов). 3.Март 2024 года - подведение итогов работы ТОС и награждение за участие в конкурсе за 2023 год - общее собрание; 4. Июнь 2024 года - подведение итогов работы за 1-2 квартал 2024 года - награждение активистов ТОС; 5. Июнь 2024 года - участие ТОСов в фестивале цветения багульника - награждение участников за участие в выставке и конкурсе приготовления Ухи. 6. Общее собрание ТОС - награждение победителей за участие в Республиканском конкурсе ТОС. 7. Июль 2024 года - участие председателей ТОС в семинаре проводимом ресурсным центром развития ТОС ( выездной в Северо - Байкальский район), приобретение канцелярских товаров. 8. Октябрь 2024 года - общее собрание ТОС - награждение председателей за активное участие в общественной жизни города. 9. Октябрь 2024 года участие ТОСов в осенней ярмарке. Награждение за участие в выставке - конкурсе "Дары осени". 10. Круглый стол - подведение итогов работы ТОСов в 2024 году. | **Итого** | 369,39 | 369,39 |  | 10 | 10 |  |
| ФБ | 0 | 0 |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 |  |  |  |  |
| МБ | 369,39 | 369,39 |  |  |  |  |
| ВБ | 0 | 0 |  |  |  |  |
| **4.2.** | Мероприятие 2: Подготовка видеорепортажа, изготовление баннеров, благодарственных писем приобретение рамок на общегородские благотворительные акции | не запланировано | **Итого** | 0 | 0 |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 |  |  |  |  |
| МБ | 0 | 0 |  |  |  |  |
| ВБ | 0 | 0 |  |  |  |  |
| **4.3.** | Мероприятие 3: Поддержка некоммерческих общественных организаций | Получили поддержку: РОО «Ветераны строительства БАМ» | **Итого** | 67,113 | 67,113 |  | 5 | 5 |  |
| Получили поддержку: Благотворительный фонд «От сердца к сердцу» | ФБ | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Получили поддержку: Благотворительный фонд "Мы вместе" | РБ | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Получили поддержку: НКО «Под сводом Байкала» | МБ | 67,113 | 67,113 |  |  |  |  |
| Получили поддержку: НКО "Мой ребенок" | ВБ | 0 |  |  |  |  |  |
| **4.4.** | Мероприятие 4: Поддержка и развитие народного университета общественных знаний | Деятельность волонтёров серебряного возраста осуществляющие благотворительную деятельность в форме безвозмездного выполнения работ, оказания услуг в Народном университете общественных знаний « Образование сквозь всю жизнь). В 2024 году в работе Народного университета были задействованы 20 волонтёров серебряного возраста, и поощрены Благодарственным письмом Главы города с сопровождением денежным награждением в размере 4 000,0 (четыре тысячи) рублей. | **Итого** | 80 | 80 |  | 20 | 20 |  |
| ФБ | 0 | 0 |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 |  |  |  |  |
| МБ | 80 | 80 |  |  |  |  |
| ВБ | 0 |  |  |  |  |  |
| **4.5** | Мероприятие 5: Проведение конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление» | Для оказания помощи действующим территориальным общественным самоуправлениям и образования новых ТОСов предусмотрен ежегодный муниципальный конкурс «Лучшее территориальное общественное самоуправление», по итогам которого оказывается финансовая поддержка развития ТОС. В 2024 году такую поддержку получили 10 ТОСов. | **Итого** | 1240 | 1240 |  | 1 | 1 |  |
| ФБ | 0 | 0 |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 |  |  |  |  |
| МБ | 1240 | 1240 |  |  |  |  |
| ВБ | 0 | 0 |  |  |  |  |
| **4.6.** | Мероприятие 6: Проведение мероприятий, направленных на развитие и поддержку городского Совета депутатов (конференции, семинары, участие в мероприятиях по обмену опытом, подведение итогов работы, укрепление материально-технической базы) | В целях укрепления материально-технической базы Совета депутатов были приобретены: 1. Принтер цветной EPSON L-3250, радиотелефон PANASONIK. 2. Телевизор плазменный, презентер, ноутбук. 3. Стенды информационные - 2 шт, стенд - вывеска - 1 шт., флешка - USB накопитель. 4. Приобретены ноутбуки 5 шт. для проведения сессий депутатов. | **Итого** | 450,93 | 450,93 |  | 5 | 4 |  |
| ФБ | 0 | 0 |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 |  |  |  |  |
| МБ | 450,93 | 450,93 |  |  |  |  |
| ВБ | 0 | 0 |  |  |  |  |
| **4.7.** | Проведение конкурса "Лучшая выставка- ярмарка ТОС" | 15 марта 2024 года на 10-ти избирательных участках города была организована выставка - ярмарка ТОС, где десять территориальных общественных самоуправлений представили сувенирную продукцию и кулинарные изделия изготовленные своими руками. По итогу выставки определились победители и участники, ТОСы были награждены денежными призами. | **Итого** | 220 | 220 |  | 1 | 1 |  |
| ФБ | 0 | 0 |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 |  |  |  |  |
| МБ | 220 | 220 |  |  |  |  |
| ВБ | 0 | 0 |  |  |  |  |
| **4.** | **Итого подпрограмма 4** |  | **Итого** | 2427,43 | 2427,43 |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 |  |  |  |  |
| МБ | 2427,43 | 2427,43 |  |  |  |  |
| ВБ | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | **Итого по программе:** |  | **Итого** | 3967,59 | 3960,32 |  |  |  |  |
| ФБ | 0,00 |  |  |  |  |  |
| РБ | 83,00 | 83,00 |  |  |  |  |
| МБ | 3884,59 | 3877,32 |  |  |  |  |
| ВБ | 0,00 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет интегральной оценки эффективности реализации МП "Повышение эффективности муниципального управления" | | | | | | | | | | | |
| № | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Плановое значение показателя на текущий финансовый год с учетом доведенных бюджетных ассигнований (np) | Фактическое значение целевого показателя (npv) | Показатель оценки выполнения целевого показателя Ст.5/ст.4\* 100, <1>, (Up)  Up=npv/np\*100 | Доля выполненных целевых показателей программы (U) U=∑Ug/n | Плановый объем финансирования, утвержденный сводной бюджетной росписью (Vp) | Фактические расходы, в отчетном периоде (кассовое исполнение)  (Vf) | Уровень финансового обеспечения (Vфин)  Vфин = Vf / Vp | Интегральная оценка эффективности (R)  R = U / Vфин | Качественная оценка реализации муниципальной программы (R > 0,8 эффективная) (0,6 < R <= 0,8 недостаточно эффективная) (R <= 0,6 неэффективная) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «город Северобайкальск"** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля муниципальных служащих, выборных должностных лиц всех уровней, прошедших обучение по различным формам от общего количества муниципальных служащих | % | 20 | 38 | 190 | 1 | 266 | 266 | 1 | 1 |  |
| 2 | Служащие структурных подразделений администрации, МКУ «Административно-хозяйственное учреждение», прошедших обучение по различным формам | Кол-во | 3 | 3 | 100 | 1 | 32,7 | 32,7 | 1 | 1 |  |
|  | **ИТОГО** |  |  |  |  | **1** | **298,70** | **298,70** | 1 | 1 | 1> 0,8 эффективная |
| **Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов»** | | | | | | | | | | | |
| 3 | Темп роста доходов от местных налогов (земельный налог с физических лиц, налог на имущество с физических лиц) по отношению к предыдущему году | % | 100 | 119,7 | 119,7 | 1 | 120 | 120 | 1 | 1 |  |
| 4 | Оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств | балл | 42 | 42,25 | 100,60 | 1 | **5,5** | **5,50** | 1 | 1 |  |
| 5 | Повышение уровня профессионального образования в сфере качества управления муниципальными финансами и эффективности использования средств бюджета муниципальными служащими, специалистами муниципальных учреждений | чел. | 5 | 5 | 100 | 1 | **30** | **30** | 1 | 1 |  |
| 6 | Оснащение рабочих мест современными электронными и информационными ресурсами | Ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
| 7 | Подписка на периодические издания в сфере экономики и финансов | Ед. | 1 | 1 | 100 | 1 | 30,44 | 30,44 | 1 | 1 |  |
|  | **ИТОГО** |  | **x** | **x** | **x** | **1,00** | **185,94** | **185,94** | 1 | 1 | 1> 0,8 эффективная |
| **Подпрограмма 3 «Информационная политика»** | | | | | | | | | | | |
| 8 | Количество публикаций, освещающих деятельность Главы и органов местного самоуправления муниципального образования «город Северобайкальск», проведение мероприятий, направленных на повышение информированности населения об основных событиях социально-экономического развития города | Ед. | 130 | 1110 | 854 | 1 | 337,82 | 330,57 | 0,98 | 1,02 | 1> 0,8 эффективная |
| 9 | Явка избирателей на выборах Президента Российской Федерации, назначенных на 17 марта 2024 года | % | 69 | 69 | 100 | 1 | 717,7 | 717,68 | 1 | 1 | 1> 0,8 эффективная |
|  | **ИТОГО** |  | **x** | **x** | **x** | 1,00 | **1055,52** | **1048,25** | **0,99** | **1,01** | 1> 0,8 эффективная |
| **Подпрограмма 4 «Поддержка общественных институтов»** | | | | | | | | | | | |
| 10 | Количество мероприятий, направленных на взаимодействие представительного органа власти с общественными институтами, молодежной палатой, развития ТОСовского движения (участие в конференциях, семинарах, форумах, мероприятиях и т.д.), в том числе за пределами муниципального образования "город Северобайкальск" | Ед. | 10 | 10 | 100 | 1 | 369,39 | 369,39 | 1,0 | 1,0 |  |
| 10 | Количество мероприятий, реализованных в рамках Уставной деятельности некомерческих организаций, получивших финансовую поддержку | Ед. | 5 | 5 | 100 | 1 | 67,113 | 67,113 | 1,0 | 1,0 |  |
| 12 | Количество проведенных ежегодных конкурсов среди ТОСов | Ед. | 1 | 1 | 100 | 1 | 1240 | 1240 | 1,0 | 1,0 |  |
| 13 | Количество волонтеров, принимающих участие в развитии Народного университета | Ед. | 20 | 20 | 100 | 1 | 80 | 80 | 1,0 | 1,0 |  |
| 14 | Количество мероприятий, направленных на совершенствование деятельности представительного органа власти | ед. | 5 | 4 | 80 | 0 | 450,93 | 450,93 | 1,0 | 0,0 |  |
| 15 | Количество проведенных выставок-ярмарок среди ТОС | ед | 1 | 1 | 100 | 1 | 220 | 220 | 1,0 | 1,0 |  |
|  |  |  | x | x | x | **1** | 2427,433 | **2427,43** | **1,0** | 0,833 | 1> 0,8 эффективная |
|  | ИТОГО |  | x | x | x | **1** | **3967,59** | **3960,32** | **0,998** | **0,960** | **эффективная** |
|  | **Итого по программе** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Численное значение интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (R) | Качественная характеристика муниципальной программы |
| R > 0,8 | эффективная |

**Оценка полноты использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Характеристика использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы | Значение оценки полноты использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы |
| Использование бюджетных ассигнований в пределах от 98% до 100% от первоначально запланированного объема средств | Полное использование |

**Шкала динамики эффективности муниципальных программ**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Соотношение интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (R) за отчетный год и оценки эффективности реализации муниципальной программы (R0пр) за предшествующий год | Вывод о динамике эффективности реализации муниципальной программы |
| R = R0пр | эффективность осталась на уровне предшествующего года |

**Сводная форма по оценке эффективности муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| Численное значение интегральной оценки (R) за отчетный год, % | Качественная характеристика муниципальной программы | Численное значение интегральной оценки (R0пр) за предшествующий год | Вывод о динамике эффективности реализации муниципальной программы | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0,960 | эффективная | 1,01 | эффективность осталась на уровне предшествующего года |  |