**Отчет за 2019 год о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы «Экономическое развитие»**

**Ответственный исполнитель:**

Главный специалист Комитета по экономике

и инвестиционной политике

Крапивина А.В.

**Соисполнители:**

Главный специалист по потребительскому рынку

 Комитета по экономике и инвестиционной политике

Ловцова В.П., 2-36-11, ekonomikasbk@yandex.ru

Специалист по туризму

Комитета по экономике и инвестиционной политике

Ринчинова В.А., 2-06-18, ekonomikasbk@yandex.ru

Ведущий специалист по труду

Комитета по экономике и инвестиционной политике

Лазарева Е.В., 2-47-11, ekonomikasbk@yandex.ru

Начальник архитектурно-земельного отдела

Комитета по управлению городским хозяйством

Кусаинова А.Л., 2-70-35, komitet-sbk@mail.ru

29.02.2020 г.

Председатель Комитета по экономике

и инвестиционной политике О.И. Колесникова

Главный специалист Комитета по экономике

и инвестиционной политике А.В. Крапивина

**Пояснительная записка**

**об итогах выполненной муниципальной подпрограммы**

**«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства монопрофильного муниципального образования**

 **«город Северобайкальск»»**

 Муниципальная подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательствамонопрофильного муниципального образования «город Северобайкальск» была разработана с целью создания условий для развития малого и среднего предпринимательства как основного фактора обеспечения занятости и повышения реального уровня благосостояния населения муниципального образования «город Северобайкальск», **для решения следующих задач:**

1. Обеспечение доступа субъектов малого предпринимательства к финансовым, производственным, информационным ресурсам, снижение административных барьеров при создании и ведении бизнеса.

2. Обеспечение информационно-консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Подпрограммные мероприятия распространяются на все субъекты малого предпринимательства, отвечающих критериям, установленным в соответствии с Законом «О развитии малого предпринимательства в РФ» № 209-ФЗ.

**Мероприятие 1.1.** **Финансовая поддержка организаций инфраструктуры поддержки СМП для предоставления микрозаймов СМП г. Северобайкальск 100 000 рублей.**

В соответствии с Соглашением о сотрудничестве между Микрокредитной компанией Фонд развития предпринимательства г. Улан-Удэ и администрацией муниципального образования «город Северобайкальск» от 14 марта 2019года, Порядком предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «город Северобайкальск» некоммерческим организациям на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства г. Северобайкальск, утвержденным постановлением администрации муниципального образования «город Северобайкальск» от 27 сентября 2019г. № 1077, на основании заявки Микрокредитной компании Фонд развития предпринимательства г. Улан-Удэ, предоставлена субсидия из бюджета муниципального образования «город Северобайкальск» на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства г. Северобайкальск в сумме 100 000 рублей.

В результате за 2019 год субъектами малого и среднего предпринимательства г. Северобайкальск получены микрозаймы в Фонде развития предпринимательства г. Улан-Удэ:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО "МИП Медицинский центр "Ника" | 700 000 | 3 года | Услуги по ранней диагностики патологии беременности, выявления гинекологических заболеваний, услуги по детскому оздоровительному массажу.Ремонт кабинета, приобретение оборудования |
| 2 | Тихонов Сергей Осипович ИП | 1 500 000,00 | 1 год | Производство безалкогольных напитков ароматизированных и /или с добавлением сахара, кроме минеральных вод.Приобретение оборудования |
| 3 | Лавриненко Илья Алексеевич ИП | 1 000 000,00 | 3 года | Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями в специализированных магазинахПополнение оборотных средств |
|  | Итого: | 3 200 000 |  |  |

В Фонде поддержки малого предпринимательства Республики Бурятия:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИП Царькова Анна Валентиновна | Торговля розничная мужской, женской и детской одеждой в специализированных магазинах (47.71.1) | 1 500 000,00 | приобретение недвижимого имущества под магазин  | 2 года |
| 2 | ИП Атанасова Лариса Дираниковна | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах (47.75) | 900 000,00 | пополнение оборотных средств | 2 года |
|  |  | Итого: | 2 400 000 |  |  |

**Мероприятие 1.3. Мероприятия по устранению административных ограничений (барьеров) при осуществлении предпринимательской деятельности 30 000 рублей.**

**Мероприятие 1.5. Информационно-консультативная поддержка СМП 50 000 рублей.**

1. 24 сентября 21019 года был проведен расширенный семинар для субъектов малого и среднего предпринимательства с участием Министерства промышленности и торговли Республики Бурятия, Республиканского фонда поддержки малого предпринимательства, Гарантийного Фонда Республики Бурятия, Центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес», МРИ ФНС № 8, Управления Роспотребнадзора, Администрации города о существующих Мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, инфраструктуре поддержки субъектов малого предпринимательства на территории Республики Бурятия, а также о новых возможностях и видах поддержки, которые вновь появляются и предлагаются нашему малому бизнесу, изменениях законодательства, А также конкурсных мероприятиях, проводимых администрацией города.

2. 25 сентября 2019 года с участием Министерства промышленности и торговли Республики Бурятия, Республиканского фонда поддержки малого предпринимательства, Гарантийного Фонда Республики Бурятия, Центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес», администрации Мо «город Северобайкальск» проведены индивидуальные встречи с предпринимателями по вопросам расширения бизнеса и возможности получения мер поддержки из различных источников:

1) АО «Священный Байкал» розлив воды;

2) ИП «Тихонов С.О.» производство пеллетов;

3) ИП Курочкин О.С. утилизация отсортированных отходов для вторичного производства;

4) ИП «Баранов С.А. Пекарня «Бекери» производство хлеба и х/б продукции; 5) строительство Спа-отеля «Сердце Байкала»;

6) ООО «Сан-Саныч окна» производство пластиковых окон, натяжных потолков, конструкция из алюминия;

7) ИП Дащенко М.С.открытие Фитнес-центра – 1 этап.

3. 26 сентября 2019 года с участием Министерства промышленности и торговли Республики Бурятия проведено Кустовое совещание о введении на территории г. Северобайкальск специального налогового режима «Налог на профессиональный доход».

4. 14 ноября 2019 года в городе Северобайкальск Автономной некоммерческой организацией дополнительного профессионального образования «Бизнес-инкубатор современных проектов» был проведен тренинг для школьников и предпринимателей, состоящий из двух блоков:

4. 1. Комплексная программа открытых уроков по популяризации и развитию идеи предпринимательства среди школьников и лиц в возрасте от 14 до 17 лет, на территории районных центров и моногородов Республики Бурятия «Стань предпринимателем – измени мир». Приняло участие 60 школьников учащихся СОШ № 11, лицея № 6, Гимназии № 5.

4.2. Комплексная программа популяризации и развития идеи предпринимательства на территории моногородов Республики Бурятия «Мой бизнес десант». Проведен в здании БРМТИТ, приняло участие 70 чел.

Для проведения данных мероприятий, были напечатаны раздаточные материалы, баннеры, буклеты для предпринимателей, проведен кофе-брейк, а после круглый стол по индивидуальным проектам, связанным с оказанием поддержки СМП с ужином.

**Мероприятие 1.4. Предоставление грантов в форме субсидий на поддержку и развитие молодежного предпринимательства 170 000 рублей.**

В соответствии с Порядком предоставления грантов в форме субсидий из бюджета муниципального образования «город Северобайкальск» на поддержку молодых предпринимателей, утвержденных Постановлением от 16.09.2019г. № 1030, в 2019 году на основании Конкурсного отбора проектов на предоставление грантов в форме субсидий на поддержку молодых предпринимателей, были предоставлены гранты следующим предпринимателям:

1. ИП Морозова Алена Олеговна – на реализацию проекта «Модернизация столярной мастерской Prospekt Studio» - 100000 рублей

Проектом предусмотрено использование гранта на осуществление целевых расходов, связанных с реализацией проекта, а именно: на модернизацию производственных мощностей столярных мощностей столярной мастерской Prospect:

1) приобретение универсального столярного станка способного комплексно подготавливать деревянные заготовки к последующей обработке на имеющемся фрезерном станке с числовым программным обеспечением;

2) приобретение комплекта оборудования для аэрографии (компрессор, распылители, а также расходные запасные части к нему);

3) приобретение установки аспирации (удаления стружки) с рабочей поверхности имеющегося фрезерного станка ЧПУ;

4) приобретение качественных фрез с возможностью обработки ЗД профиля заготовки за один проход;

5) приобретение надежного стабилизатора напряжения для защиты цепей управления ЧПУ станков.

2. ИП Фетисова Кристина Викторовна – на реализацию проекта «Модернизация ателье «Арт-Деко» - 70000 рублей. Проектом предусмотрено использование гранта на осуществление целевых расходов, связанных с реализацией проекта, а именно на модернизацию ателье «Арт-Деко»:

1) приобретение скорняжного оборудования для сборки меха и кожи;

2) приобретение манекена;

3) приобретение промышленной швейной машины потайного стежка.

Всего в 2019 году по Подпрограмме «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательствамонопрофильного муниципального образования «город Северобайкальск» на реализацию мероприятий из местного бюджета было освоено 350 тыс. руб.

Эффективность исполнения программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Плановый показатель | Факт. показатель | % исполнения |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг составит | млн. руб. | 3600 | 3729 | 104 |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей всех предприятий и организаций) | % | 18,2 | 18,3 | 101 |

Ловцова В.П.

2-36-11

**Пояснительная записка по итогам реализации подпрограммы**

**«Развитие внутреннего и въездного туризма»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование показателя | Ед.изм | Формула расчета | Направление изменений( > , < , 0 ) | Базовые значения | Плановые значения | Факт |
| 2014 г | 2019 г. | 2019 г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |  |  |
| 2.1. | Количество туристских прибытий | тыс. чел. | Статистический бюллетень 1-ТУР | > | 12,08 | 14 | 14,790 |
| 2.2. | Объем платных услуг, оказанных туристам | млн. руб. | Объем платных услуг, оказанных туристам | > | 90,72 | 82,6 | 108,9 |
| 2.3. | Численность занятых в сфере туризма | чел. | Статистический бюллетень 1-ТУР | > | 135 | 162 | 165 |
| 2.4. | Среднемесячная заработная плата | тыс.руб. | Статистический бюллетень 1-ТУР | > | 14,0 | 22,5 | 30,851 |
| 2.5. | Объем инвестиций в основной капитал | млн.руб. | Статистический бюллетень 1-ТУР | > | 35,0 | 11 | 14,182 |

За 2019 год в рамках исполнения подпрограммы «Развитие внутреннего и въездного туризма» были выполнены следующие мероприятия:

Приняли участие в международной выставке «Байкалтур-2019» г. Иркутск. Экспозиция выставки продемонстрировала возможности внутреннего туризма в Байкальском регионе, познакомила гостей и участников выставки с природными достопримечательностями, а также проинформировала об услугах и видах отдыха не только на Северном Байкале, других городах России, но и соседних странах Северо-Восточной Азии. В экспозиции приняли участие более 125 компаний и организаций, за 3 дня выставку посетили более 6400 человек. Выставка «Байкалтур» это отличная возможность наладить деловые контакты для сотрудничества с предприятиями соседнего региона.

Для участия в выставке была разработана и изготовлена карта-схема c туристическими достопримечательностями Северного Байкала, куда вошли как природные достопримечательности, так и предприятия размещения, питания, культурного досуга и пр. (аренда выставочной площади – 10,600 тыс. руб., печать карты-схемы -14,88744 тыс. руб. )

В 2019 году администрация муниципального образования «город Северобайкальск» приступила к разработке проекта горнолыжного комплекса в черте города. Проект горнолыжного комплекса направлен на освоение туристского потенциала территории, связанного с возможностью развития горнолыжного спорта, а также уникальной возможности сочетания на одной площадке зимних и летних видов спорта, предоставление разных туристских услуг, в зависимости от времени года и от особенностей погоды. Проект горнолыжного комплекса будет осуществлен как туристический, спортивный, развлекательный комплекс, расположенный в черте Северобайкальска. Развитие горнолыжного комплекса в черте города позволит:

1. Создать 68 новых рабочих мест.

2. Расширит спектр предоставления туристских, развлекательных и образовательных услуг.

3. Будет способствовать развитию городской инфраструктуры.

4. Повысит доступность региона и увеличит турпоток, что положительно скажется на экономике северного региона Байкала.

Для презентации проекта потенциальным инвесторам в 2019 году был создан видеоролик, в видеоряде демонстрируются возможности будущего горнолыжного комплекса, какие объекты предусмотрены в проекте.

Видеоряд демонстрировался 6 декабря 2019 года на презентации «Северобайкальск – туристический центр северного Байкала» в г. Улан-Удэ, там же были представлены, инвестиционные проекты причала, а также проект благоустройства парка вдоль улицы Ольхонская, проект благоустройства был подготовлен для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «малые города» (изготовление видеоряда – 19500 руб.).

Для обмена опытом в организации горнолыжных комплексов в 2019 году в г. Новосибирск был направлен директор МБОУ ДО «ШТЭО» Т. В. Филиппов (затраты, связанные с командировочными расходами - 42 020 руб.)

В октябре 2019 года был завершён проект по благоустройству городского участка Большой Байкальской Тропы, благодаря участию в конкурсе в конкурсе по распределению субсидий из бюджета Республики Бурятия бюджетам муниципальных образований Республики Бурятия на благоустройство территорий, прилегающих к местам туристского показа, на городском участке (около 25 километров) Большой Байкальской Тропы были установлены 27 информационных щитов, 5 знаков туристской навигации, две камеры уличного видеонаблюдения и санитарная остановка. Софинансирование из МБ проекта составило 121763,07 руб. финансирование из республиканского бюджета 1 095 867,65 руб. (а также дополнительно затрачено на разработку дизайн-макетов 12500 руб.)

С 2014 года на территории города в летний период функционирует визит-центр «Центр Байкальского Гостеприимства», визит-центр организован для информационной помощи туристам, также на базе визит-центра проводится противопожарный инструктаж и выдаются разрешения на посещение рекреационных территорий, а также лесных массивов на территории МО «Северо-Байкальский район». За два месяца работы в летний период через центр прошло более 300 посетителей, более 200 получили помощь по организованному телефону общественного дежурного. (заработная плата дежурного общественного консультанта - 29 233 руб.).

Ринчинова В.А.

2-16-08

**Пояснительная записка**

**по итогам реализации подпрограммы «Организация общественных работ**

**и временного трудоустройства безработных граждан,**

**испытывающих трудности в поиске работы**

 **по городу Северобайкальск»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограмм, мероприятий подпрограмм |  | Оценка расходов (тыс. руб**.)**  |
| План объема финансирования подпрограммы на 2019  | Утвержденный объем финансирования подпрограммы на 2019  | Реализовано объем финансирования подпрограммы  | Сальдо | С учетом перераспределения денежных средств |
| Размер (сумма) перераспределения | Итого после перераспределения |
| **Муниципальная программа «Экономическое развитие»:** |
| **Подпрограмма** «Организация общественных работ и временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы по городу Северобайкальск» | **итого** | **545,108** | **100,000** | **99,49649** | **0,50351** | **0,50351** | **0,00** |
| **МБ** | **545,108** | **100,000** | **99,49649** | **0,50351** | **0,50351** | **0,00** |
| **РБ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Мероприятие подпрограммы 3.1**. «Организация общественных работ и временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы по городу Северобайкальск» | МБ | 545,108 | 100,000 | 99,49649 | 0,50351 | 0,50351 | 0,00 |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Мероприятие подпрограммы 3.2.** «Организация трудоустройства граждан, осужденных к исправительным работам» | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| **Мероприятие подпрограммы 3.3.** «Организация оплачиваемых общественных работ, направленных на снижение неформальной занятости населения» | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Муниципальная программа «Экономическое развитие»** |
| Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в муниципальном образовании «город Северобайкальск» | **МБ** |  | **207,978** | **207,978** | **0,00** | **+0,50351\*\*\*** | **208,48151** |

\*\*\* В связи с экономией денежных средств по проведенному конкурсному отбору на предоставление субсидии из бюджета МО «город Северобайкальск» юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, на реализацию мероприятия по организации общественных работ и временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы произведено перераспределение бюджетных ассигнований в сумме **0,50351** тыс. руб. из мероприятия 3.1.«Организация общественных работ и временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы по городу Северобайкальск» подпрограммы «Организация общественных работ и временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы и граждан, осужденных к исправительным работам по городу Северобайкальск» муниципальной программы «Экономическое развитие» на изготовление сувенирной и печатной продукции из подпрограммы «Развитие внутреннего и въездного туризма в муниципальном образовании «город Северобайкальск» муниципальной программы «Экономическое развитие».

**По итогам 2019 г.** трудоустройство безработных граждан реализовано по:

- **мероприятию 3.1.«Организация общественных работ и временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы по городу Северобайкальск»** на сумму **99,49649** тыс. руб. (через ООО «Чистый город» в соответствии с Порядком о субсидировании), процент исполнения мероприятия 3.1 подпрограммы по реализации бюджетных ассигнований из местного бюджета составил 99,5% (99,49649/100,000х100);

**- мероприятию 3.2. «Организация трудоустройства граждан, осужденных к исправительным работам»** не запланирован объем финансирования из местного бюджета;

- **мероприятию 3.3. «Организация оплачиваемых общественных работ, направленных на снижение неформальной занятости населения»»** не запланирован объем финансирования из местного бюджета на 2019 год в виду того, что планировалось в начале 2019 года заключение соглашения с Республиканским агентством занятости населения на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на мероприятия по организации оплачиваемых общественных работ, направленных на снижение неформальной занятости, за счет республиканского бюджета.

 На основании вышеизложенного, Администрация муниципального образования «город Северобайкальск» внесла предложение о трудоустройстве неработающих граждан за счет средств работодателей.

**Информация о выполнении целевых индикаторов за 2019 год**

**по реализации подпрограммы 3 «Организация общественных работ и временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы по городу Северобайкальск»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименованиепоказателя | Ед. изм. | Исполнители  | Необходимое направление изменений (>, <, 0) <\*> | Базовое значение 2014 г. | Плановоезначение(указывается отчетныйгод) | Фактическое значение (за отчетный финансовый год, за весь периодреализации) | Выполнение плана <\*\*> | Темпы прироста, %<\*\*> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Подпрограмма 3 «Организация общественных работ и временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы по городу Северобайкальск»** |
| **Мероприятие 3.1 «Организация общественных работ и временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы по городу Северобайкальск»** |
|  | Уровень зарегистрированной безработицы в МО | % | Данные ГКУ «Центр занятости населения город Северобайкальск» | < | 1,5 | 0,9 | 0,9 | 100 | -40,0 |
|  | Доля трудоустроенных граждан в МО в общей численности граждан, обратившихся за содействием в государственные учреждения занятости с целью поиска подходящей работы  | % | Данные ГКУ «Центр занятости населения город Северобайкальск» | < | 47,95 | 59,66 | 59,66 | 100 | 24,42 |
| **Мероприятие 3.2. «Организация трудоустройства граждан, осужденных к исправительным работам и состоящим на учете в уголовно-исполнительной инспекции** |
|  | Число трудоустроенных граждан, осужденных к исправительным работам в МО | Ед. | Данные ФКУ УИИ УФСИН по г.Северобайкальск | > | 53 | 0 | 00 | 0 | 0 |
|  | **В т.ч. за счет мероприятия 3.2 подпрограммы**  | Ед. | Данные Администрация МО «город Северобайкальск» КЭИП  | 0 | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | Охват трудом, осужденных к исправительным работам в МО  | % | Данные Администрация МО «город Северобайкальск» КЭИП | 0 | 109 | 0 | 100 | 0 | -8,26 |
| **Мероприятие 3.3. «Организация оплачиваемых общественных работ, направленных на снижение неформальной занятости населения»** |
|  | Число трудоустроенных граждан в МО за счет мероприятия 3.3 подпрограммы | Ед. | Данные Минэкономики РБ, РАЗН  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

 В связи с проведенным расчетом возмещения затрат на временное трудоустройство безработных граждан с учетом повышения МРОТ[[1]](#footnote-1):

1. **мероприятием 3.1.«Организация общественных работ и временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы по городу Северобайкальск» подпрограммы предусмотрено (утверждено) и трудоустроено** количество граждан, участвующих в подпрограмме - 5 чел. (на полный р/мес)+ 1 чел. (на 10 р/дн);

 - период работы граждан, участвующих в подпрограмме – до 1 месяца;

 - участие работодателей в трудоустройстве граждан предусмотрено через открытый конкурсный отбор в соответствии с Порядком предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «город Северобайкальск» юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам-производителя товаров, работ, услуг на реализацию мероприятия по организации общественных работ и временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы», утвержденным постановлением администрации муниципального образования «город Северобайкальск» от 01.06.2017 г. №512 (в редакции постановлений);

 - **предусмотрено 50% возмещение затрат по временному трудоустройству безработных граждан работодателям** от общего начисления (от минимального размера оплаты труда, увеличенного на размер выплат районного коэффициента и процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в данных районах или местностях, с выплатой компенсации за неиспользованный отпуск и начислений на фонд оплаты труда страховых взносов);

**Также мероприятием 3.1. подпрограммы на 2019 г.:**

 - поставлена задача по сдерживанию роста зарегистрированной безработицы и доведение ее уровня до 1,1%. Наблюдается достижение цели, предусмотренной подпрограммой - целевой индикатор (уровень регистрируемой безработицы) на 31.12.2019 г. составил 0,9%[[2]](#footnote-2);

- **предусмотрено (утверждено) участие не менее 2 работодателей, по факту участие принял 1 работодатель,** процент исполнения мероприятия 3.2 подпрограммы по количеству работодателей составил 50%.

 **2.** **мероприятием 3.2. «Организация трудоустройства граждан, осужденных к исправительным работам» подпрограммы не предусмотрен (не утвержден)** объем финансирования из местного бюджета;

 **3. мероприятием 3.3. «Организация оплачиваемых общественных работ, направленных на снижение неформальной занятости населения»» «Организация общественных работ и временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы по городу Северобайкальск» подпрограммы не предусмотрен (не утвержден)** объем финансирования из местного и других бюджетов.

Е.В. Лазарева

8(30130)2-47-11

**Пояснительная записка**

**по реализации подпрограммы «Градостроительная деятельность»**

Для достижения поставленных целей и выполнения индикаторов подпрограммы  определены основные задачи:

1. Создание условий для устойчивого развития территории города.
2. Формирование земельных участков.
3. Создание комфортной среды проживания для жителей города.
4. Систематизация  мест размещения  рекламных  конструкций.

За период 2019 г. были выполнены следующие виды мероприятий:

1. Присвоен 176 почтовый адрес различным объектам.

2. Выполнено 190  градостроительных плана земельных участков физических и юридическим лицам.

3. Вынесено точек в натуру в количестве: 232 штук.

Из республиканского бюджета поступили субсидии в сумме 874,369 тыс. руб. для внесения изменений в документацию территориального планирования в части постановки на государственный кадастровый учет территориальных (Соглашение от 12.07.2019 г. № 118-10/с-2019/м).

С учетом  перераспределения денежных средств на иные мероприятия подпрограмма  «Градостроительная деятельность» выполнена на сумму 2444,45124 тыс. руб.

Кусаинова А.Л.

2-70-35

**Расчет интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы «Экономическое развитие»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NN п/п | Наименование целевого индикатора муниципальной программы <\*> | Ед. изм. | Плановое значение целевого индикатора | Фактическое значение целевого индикатора | Показатель оценки выполнения целевого индикатораСт.5/ст.4\*100 | Степень выполнения индикатора (U)U = Ug x 0,8 + Up x 0,2 | Объем финансирования (план) | Объем финансирования (факт) | Уровень финобеспечения (Vфин)Vфин = Vf / Vp | Интегральная оценка эффективности (R)R = U / Vфин | Качественная оценка реализации муниципальной программы(R > 0,8 эффективная)(0,6 < R <= 0,8 недостаточно эффективная)(R <= 0,6 неэффективная) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | **Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства** **монопрофильного муниципального образования «город Северобайкальск»** |
| 1.1. | Объем отгруженных товаров собственного производств, выполненных работ и услуг малыми и средними предприятиями | млн. руб. | 3600 | 3729 | 103,5 | х | х | х | х | х |  |
| 1.2. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей всех предприятий и организаций) | % | 18,2 | 18,3 | 101 | х | х | х | х | х |  |
|  | ***Итого по подпрограмме*** |  | **х** | **х** | **х** | **1,02** | **350,0** | **350,0** | **1** | **1** | Эффективная  |
| 2. | **Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма»** |
| 2.1. | Количество туристских прибытий | тыс. чел. | 14 | 14,79 | 105,6 | х | х | х | х | х |  |
| 2.2. | Объем платных услуг, оказанных туристам | млн. руб. | 82,6 | 108,9 | 131,8 | х | х | х | х | х |  |
| 2.3. | Численность занятых в сфере туризма | чел. | 162 | 165 | 102 | х | х | х | х | х |  |
| 2.4. | Среднемесячная заработная плата | тыс.руб. | 22,5 | 30,851 | 137 | х | х | х | х | х |  |
| 2.5. | Объем инвестиций в основной капитал | млн.руб. | 11 | 14,182 | 129 | х | х | х | х | х |  |
|  | ***Итого по подпрограмме*** |  | **х** | **х** | **х** | **1,21** | **1304,351** | **1304,351** | **1** | **1,21** | **эффективная** |
| 3. | **Подпрограмма «Организация общественных работ и временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности** **в поиске работы по городу Северобайкальск»** |
| 3.1. | Уровень зарегистрированной безработицы в МО | % | 0,9 | 0,9 | 100 | х | х | х | х | х |  |
| 3.2. | Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в государственные учреждения занятости с целью поиска подходящей работы | % | 59,66 | 59,66 | 100 | х | х | х | х | х |  |
| 3.3. | Число трудоустроенных граждан, осужденных к исправительным работам в МО | ед. | 20 | 00 | 0 | х | х | х | х | х |  |
| 3.4. | В т.ч. за счет мероприятия 3.2 подпрограммы «Организация общественных работ и временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы и граждан, осужденных к исправительным работам по городу Северобайкальск» | ед. | 0 | 0 | 100 | х | х | х | х | х |  |
|  | Охват трудом, осужденных к исправительным работам за счет мероприятия 3.2. подпрограммы «Организация общественных работ и временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы и граждан, осужденных к исправительным работам по городу Северобайкальск» | % | 0 | 0 | 100 | х | х | х | х | х |  |
| 3.5 | Охват трудом, осужденных к исправительным работам за счет мероприятия 3.2 подпрограммы | % | 0 | 0 | 100 | х | х | х | х | х |  |
| 3.6 | Число трудоустроенных граждан в МО за счет мероприятия 3.3 подпрограммы «Организация оплачиваемых общественных работ, направленных на снижение неформальной занятости населения | Ед. | 0 | 0 | 100 | х | х | х | х | х |  |
|  | ***Итого по подпрограмме*** |  | **х** | **х** | **х** | **0,85** | **99,49649** | **99,49649** | **1** | **0,85** |  **эффективная** |
| 4. | **Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности»** |
| 4.1. | Доля разработанных проектов планировки в общем объеме проектов к разработке | % | 40 | 40 | 100 | х | х | х | х | х |  |
| 4.2. | Количество предоставленных земельных участков, и выполнение кадастровых работ с постановкой на государственный кадастровый учет земельных участков | ед. | 150 | 498 | 332 | х | х | х | х | х |  |
| 4.3. | Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет | % | 9,2 | 9,2 | 100 | х | х | х | х | х |  |
| 4.4. | Доход от санкционированной рекламы | тыс. руб. | 60 | 10,0 | 0,16 | х | х | х | х | х |  |
|  | ***Итого по подпрограмме*** |  | х | х | х | **1,33** | **4440** | **2444,45124** | **0,55** | **2,4** | **эффективная** |
|  | **Всего по индикаторам** |  | х | х | х |  | **х** | **х** | **х** | **х** |  |
|  | **Итого по программе** |  | х | х | х | **1,1** | **6193,84765** | **4198,29689** | **0,68** | **1,6** | **эффективная**  |

**ФОРМА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ**

**ЗА ПРОШЕДШИЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД, ВЕСЬ ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименованиепоказателя | Ед. изм. | Формуларасчета | Необходимое направление изменений (>, <, 0) <\*> | Базовое значение 2014 г. | Плановоезначение(указывается отчетныйгод) | Фактическое значе- ние (за отчетный финансовый год, за весь периодреализации) | Выполнение плана <\*\*> | Темпы прироста, %<\*\*> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Подпрограмма 1 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства монопрофильного муниципального образования** **«город Северобайкальск»** |
| **Цель: Обеспечение устойчивого экономического роста для повышения уровня благосостояния населения и роста реальных доходов города.** |
| **Задача 1: Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства** |
| 1.1 | Объем отгруженных товаров собственного производств, выполненных работ и услуг малыми и средними предприятиями | млн. руб. | Статистический бюллетень  | > | 1050 | 3600 | 3729 | 103,58 | 255,14 |
| 1.2. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей всех предприятий и организаций) | % | Итоги СЭР | > | 16,8 | 18,2 | 18,3 | 101 | 8,9 |
| **Подпрограмма 2 «Развитие внутреннего и въездного туризма в муниципальном образовании «город Северобайкальск»** |
| **Цель: Создание благоприятных условий для посещения города Северобайкальск российскими и иностранными туристами, повышение конкурентоспособности туристско-рекреационного комплекса города Северобайкальск** |
| **Задача 1: Стимулирование развития инфраструктуры туризма** |
| 2.1 | Количество туристских прибытий | тыс. чел. | Статистический бюллетень 1-ТУР | > | 12,08 | 14 | 14,79 | 105,6 | 18,39 |
| 2.2 | Объем платных услуг, оказанных туристам | млн. руб | Объем платных услуг, оказанных туристам | > | 90,72 | 82,6 | 108,9 | 131,8 | 20,04 |
| **Задача 2: Стимулирование развития сферы услуг и гостеприимства, повышение качества туристских услуг** |
| 2.3 | Численность занятых в сфере туризма | чел. | Статистический бюллетень 1-ТУР | > | 135 | 162 | 165 | 102 | 22,2 |
| 2.4 | Среднемесячная заработная плата | тыс.руб. | Статистический бюллетень 1-ТУР | > | 14,0 | 22,5 | 30,851 | 137 | 120,4 |
| **Задача 3: Создание положительного имиджа и продвижение города Северобайкальск – как туристского центра северного байкальского региона** |
| 2.5 | Объем инвестиций в основной капитал | млн.руб. | Статистический бюллетень 1-ТУР | < | 35,0 | 11 | 14,182 | 129 | -59,48 |
| **Подпрограмма 3 «Организация общественных работ и временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы по городу Северобайкальск»**  |
| **Цель: Снижение напряженности на рынке труда, сохранение мотивации к труду у лиц длительно неработающих; создание условий по формированию единой многоуровневой системы профилактики преступлений и иных правонарушений, общественного порядка и безопасности, повышение эффективности борьбы с преступностью**  |
| **Задача 3: Реализация государственной политики занятости населения на территории города путем организации временного трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы**  |
| 3.1. | Уровень зарегистрированной безработицы в МО  | % | Данные ГКУ «Центр занятости населения город Северобайкальск» | < | 1,5 | 0,9 | 0,9 | 100 | -40 |
| 3.2. | Доля трудоустроенных граждан в МО в общей численности граждан, обратившихся за содействием в государственные учреждения занятости с целью поиска подходящей работы  | % | Данные ГКУ «Центр занятости населения город Северобайкальск» | > | 47,95 | 59,66 | 59,66 | 100 | 24,42 |
| **Задача 3.1: Реализация государственной политики в организации системы административных мероприятий, направленных на восстановление социального статуса и способности к жизнедеятельности в социальной среде, осужденных к исправительным работам.** |
| 3.3 | Число трудоустроенных граждан, осужденных к исправительным работам в МО | Ед. | Данные ФКУ УИИ УФСИН по г.Северобайкальск | < | 53 | 0 | 30 | 0 | -43,4 |
| 3.4 | В т.ч. за счет мероприятия 3.2 подпрограммы «Организация общественных работ и временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы и граждан, осужденных к исправительным работам по городу Северобайкальск» | Ед. | Данные Администрация МО «город Северобайкальск» КЭИП  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Задача 3.2: Обеспечение согласованных действий администрации МО «город Северобайкальск» с организациями (предприятиями, общественными организациями), для предоставления рабочих мест, осужденным к исправительным работам** |
| 3.5 | Охват трудом, осужденных к исправительным работам за счет мероприятия 3.2 подпрограммы | % | Данные Администрация МО «город Северобайкальск» КЭИП | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Задача 3.3:** :**Организация оплачиваемых общественных работ, направленных на снижение неформальной занятости населения**  |
| 3.6 | Число трудоустроенных граждан в МО за счет мероприятия 3.3 подпрограммы «Организация оплачиваемых общественных работ, направленных на снижение неформальной занятости населения | Ед. | Данные Минэкономики РБ | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 4 «Развитие градостроительной деятельности в г. Северобайкальск»** |
| **Цель: Устойчивое развитие территории города Северобайкальск на основе оптимизации функционально-планировочной структуры территорий городских районов для обеспечения комфортных условий жизнедеятельности человека и формирования благоприятного инвестиционного климата** |
| **Задача 1: Создание условий для устойчивого развития территории города** |
| 4.1. | Доля разработанных проектов планировки в общем объеме проектов к разработке | % | Сведения КГХ | > | 32 | 40 | 40 | 100 | 25 |
| **Задача 2: Формирование земельных участков** |
| 4.2 | Количество предоставленных земельных участков, и вы-полнение кадастровых работ с постановкой на государственный кадастровый учет земельных участков | ед. | Сведения КГХ | < | 184 | 150 | 498 | 332 | 170,6 |
| 4.3 | Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет | % | Сведения КГХ | > | 9 | 9,2 | 9,2 | 100 | 2,2 |
| **Задача 3: Систематизация мест размещения рекламных конструкций** |
| 4.4 | Доход от санкционированной рекламы | тыс.руб. | Сведения КГХ | 0 | 0 | 60 | 10 | 16,6 | 0 |

--------------------------------

1. Для справки: МРОТ с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. составлял 11280х2,2=24816,00 руб. [↑](#footnote-ref-1)
2. Для справки: по состоянию на 01.01.2019 г. уровень регистрируемой безработицы в МО «город Северобайкальск» составлял 1,2% . [↑](#footnote-ref-2)