Годовой отчет по оценке эффективности о реализации муниципальной программы

Наименование

Программы

Ответственный исполнитель, координатор

Соисполнители

Программа «Противодействие экстремизму и  профилактика терроризма на территории муниципального образования «город Северобайкальск»»

Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования «город Северобайкальск»

1. Управление образования муниципального образования,
2. Отдел культуры муниципального образования,
3. Учреждения и организации различных форм собственности,
4. общественные организации и объединения.

Отчетная дата

Дата составления отчета

31 декабря 2024 год

25 декабря 2024 года

Яровой Сергей Алексеевич, тел. 8(30130) 2-23-89,

Исполнитель

E-mail: yarovoisergey@ya.ru

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.А. Яровой

Пояснительная записка по исполнению муниципальной программы

Противодействие экстремизму и  профилактика терроризма

на территории муниципального образования «город Северобайкальск»

Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации муниципального образования «город Северобайкальск» от 15.02.2021 года № 161 «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие экстремизму и  профилактика терроризма на территории муниципального образования «город Северобайкальск»». В течении 2023 года в муниципальную программу внесено два изменения:

- Постановлением Администрации от 24.07.2023 года № 594 «О внесении изменений в муниципальную программу «Противодействие экстремизму и  профилактика терроризма на территории муниципального образования «город Северобайкальск»»;

- Постановлением Администрации от 26.12.2023 года № 1118 «О внесении изменений в муниципальную программу «Противодействие экстремизму и  профилактика терроризма на территории муниципального образования «город Северобайкальск»» (в редакции Постановления от 24.07.2023 года № 594).

- Постановлением Администрации от 26.12.2023 №1118 «О внесении изменений в муниципальную программу «Противодействие экстремизму и  профилактика терроризма на территории муниципального образования «город Северобайкальск»» (в редакции Постановления от 24.07.2023 года № 594).

- Постановлением Администрации от 20.03.2024 № 261 «внесении изменений в муниципальную программу «Противодействие экстремизму и  профилактика терроризма на территории муниципального образования «город Северобайкальск»»

На реализацию программы в 2024 году из местного бюджета было выделено и реализовано – 17,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа подпрограмм не содержит.

По программе средства выделены на приобретение комплектов плакатов, печатных памяток антитеррористической направленности и по тематике профилактики противодействия экстремизму и терроризму  для распространения среди жителей города в количестве 2 тыс. штук, на общую сумму 12,0 тыс. руб. и для организации конкурса управлением культуры Администрации муниципального образования «Моя многонациональная семья» в размере 5,0 тыс. руб.

Начальник отдела по делам ГО и ЧС С.А. Яровой

**Пояснительная записка о выполнении мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия муниципальной программы | Описание конкретных мероприятий (работ, услуг и т.п.) в рамках исполнения мероприятия программы (подпрограммы)\* | Источник финансирования | Расходы, тыс. руб. | | Значения целевых показателей | | | Причины не исполнения мероприятий и целевых показателей \* |
| Отчетный год | | Отчетный год | | |
| Утверждено в бюджете | Кассовое исполнение | Наименование целевого показателя, характеризующего мероприятие | Плановое значение в рамках доведенных бюджетных ассигнований | Фактическое значение |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.1. | Приобретение комплектов плакатов, печатных памяток антитеррористической направленности и по тематике профилактики противодействия экстремизму и терроризму  для распространения среди жителей города | Изготовлено раздаточного материала в количестве 2 тыс. шт. согласно заключенному договору, распространено в местах приема коммунальных платежей. Издание произведено во втором квартале 2024 года | Всего | **12,0** | **12,0** | Зарегистрированные факты проявления терроризма и экстремизма доведенные до ОМСУ | 0 | 0 |  |
| ФБ | **0** | **0** |
| РБ | **0** | **0** |
| МБ | **12,0** | **12,0** |
| ВБ | **0** | **0** |
| 1.2. | Участие антитеррористической комиссии муниципального образования в профилактических мероприятиях направленных на гармонизацию межнациональных отношений, привитие традиционных духовно-нравственных ценностей, идеологии неприятия терроризма и неонацизма | Средства направлены на организацию и проведение муниципального конкурса «Моя многонациональная семья» | Всего | **5,0** | **5,0** | Зарегистрированные факты проявления терроризма и экстремизма доведенные до ОМСУ | 0 | 0 |  |
| ФБ | **0** | **0** |
| РБ | **0** | **0** |
| МБ | **5,0** | **5,0** |
| ВБ | **0** | **0** |
|  | **Итого по программе:** | **x** | **Все** | **17,0** | **17,0** |  | **x** | **x** | **x** |
|  | **x** | **ФБ** | **0** | **0** |  |
|  | **x** | **РБ** | **0** | **0** |  |
|  | **x** | **МБ** | **17,0** | **17,0** |  |
|  | **x** | **ВБ** | **0** | **0** |  |

**Расчет интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя муниципальной программы | Ед. изм. | Плановое значение показателя на текущий финансовый год с учетом доведенных бюджетных ассигнований  (**np)** | Фактическое значение целевого показателя  (**npv)** | Показатель оценки выполнения целевого показателя  Ст.5/ст.4\*  100,  <1>,  **(Up)**  **Up=npv/np\*100** | Доля выполненных целевых показателей программы  **(U)**  **U=**∑**Ug/**n | Плановый объем финансирования, утвержденный сводной бюджетной росписью  **(Vp)** | Фактические расходы, в отчетном периоде (кассовое исполнение)  **(Vf)** | Уровень финансового обеспечения  **(Vфин)**  **Vфин = Vf / Vp** | Интегральная оценка эффективности **(R)**  **R = U / Vфин** | Качественная оценка реализации муниципальной программы  (R > 0,8 эффективная)  (0,6 < R <= 0,8 недостаточно эффективная)  (R <= 0,6 неэффективная) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Зарегистрированные факты проявления терроризма и экстремизма доведенные до ОМСУ | Ед. | 0 | 0 | **100** | х | х | х | х | х |  |
|  | **Итого по программе** |  | х | х | х | **1** | 17,0 | 17,0 | **1** | **1** | эффективна |

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы** Таблица № 2

|  |  |
| --- | --- |
| Численное значение интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (R) | Качественная характеристика муниципальной программы |
| R > 0,8 | эффективная |

**Оценка полноты использования бюджетных ассигнований на реализацию программы**

Таблица 3

|  |  |
| --- | --- |
| Характеристика использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы | Значение оценки полноты использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы |
| Использование бюджетных ассигнований в пределах от 98% до 100% от первоначально запланированного объема средств | Полное использование |

**Шкала динамики эффективности муниципальных программ**

Таблица № 4

|  |  |
| --- | --- |
| Соотношение интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (R) за отчетный год и оценки эффективности реализации муниципальной программы (R0пр) за предшествующий год | Вывод о динамике эффективности реализации муниципальной программы |
| R = R0пр | эффективность осталась на уровне предшествующего года |

**Сводная форма по оценке эффективности муниципальной программы**

Таблица № 5

Наименование муниципальной программы:

\_ Противодействие экстремизму и  профилактика терроризма на территории муниципального образования «город Северобайкальск»\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| Численное значение интегральной оценки (R) за отчетный год, % | Качественная характеристика муниципальной программы | Численное значение интегральной оценки (R0пр) за предшествующий год | Вывод о динамике эффективности реализации муниципальной программы | Примечание |
| эффективная | 1 | эффективность осталась на уровне предшествующего года | Эффективная | Продолжить исполнение программы |